Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности населения на территории Элитовского сельсовета»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы  Обеспечение жизнедеятельности и безопасности Элитовского сельсовета на 2014-2016 годы,  Обеспечение пожарной безопасности населения на территории Элитовского сельсовета | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансо-вый год  2015 | первый год планового периода  2016 | второй год планового периода  2017 | итого на период |
| **Цель подпрограммы**: Создание эффективной системы защиты населения и территории Элитовского сельсовета от ЧС природного и техногенного характера | | | | | | | | | | |
| **Задача 1**: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Элитовском сельсовете; | | | | | | | | | | |
| Прокладка менерализирован-ных полос |  | 804 | 0310 | 0229003 | 200 | 99,057 | 150 | 150 | 399,057 | Прокладка минерализованных полос:  2015 год – 9,9 км;  2016 год - 15 км;  2017 год – 15 км. |
| Доставка пожарных резервуаров |  | 804 | 0310 | 0229003 | 200 | 27 | - | - | 27 | Доставка пожарных резервуаров  2015 год – 2 шт. |
| Приобретение гидрантов пожарных |  | 804 | 0310 | 0229003 | 200 | 40,48 | - | - | 40,48 | Приобретение гидрантов пожарных  2015 год – 4 шт. |
| Приобретение колонок пожарных |  | 804 | 0310 | 0229003 | 200 | 21,276 | - | - | 21,276 | Приобретение колонок пожарных  2015 год – 2 шт. |
| Приобретение средств пожаротушения |  | 804 | 0310 | 0229003 | 200 | 12,187 | 50 | - | 62,187 | Приобретение:  рукав пожарный  2015 год – 10 шт.  головка переходная  2015 год – 1 шт.  ствол пожарный  2015 год – 1 шт.  огнетушители  2016 год – 5 шт.  Приобретение наборов инвентаря для тушения пожара:  2016 год – 5 шт. |
| Отсыпка дамбы пожарного водоема |  | 804 | 0310 | 0229003 | 200 | - | - | 50 | 50 | Отсыпка дамбы пожарного водоема в д. Бугачево  2017 год – 1 ед. |
| ГРБС 1: | Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края | 804 | ххх | ххх | ххх | 200 | 200 | 200 | 600 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Глава сельсовета В. В. Звягин