## 8 показатели
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Элитовского сельсовета
Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и безопасности Элитовского сельсовета"
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год 2017 | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-ый год 2018 | 2-ой год 2019
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1. | Цель 1: Создание безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования
| Доля расходов бюджета поселения на текущее содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в общем объеме расходов бюджета Элитовского сельсовета | % |  | 21 | 25 | 23 | 17 | 17 | 20 | 18 | 22 | 18 | 25 | 29 | 25 | 25
1.1 | Задача 1: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, озеленение и благоустройство внутриквартальных территорий и мест общего пользования
1.1.1 | подпрограмма 1 "Содержание и благоустройство территории Элитовского сельсовета"
| Доля общей протяженности освещенных улиц, переулков к общей протяженности улиц переулков | % |  | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 60 | 63 | 63 | 65 | 65 | 70 | 80
| Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан проживающих на территории МО | % |  | - | 0.018 | 0.018 | - | - | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
| Снижение числа несанкционированных свалок на территории МО | ед. |  | 5 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | 3 | - | 6 | - | 6 | 6
| Увеличение количества детских площадок на территории МО | ед. |  | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2. | Цель 2: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения | % |  | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 34
2.1 | Задача 2: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Элитовского сельсовета
подпрограмма 1 "Содержание и благоустройство территории Элитовского сельсовета"
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 66
3. | Цель 3: Создание эффективной системы защиты населения и территории Элитовского сельсовета от ЧС природного и техногенного характера
| Доля населения проинформированного о мерах противопожарной безопасности и возможности возникновения ЧС по Элитовскому сельсовету | % |  | 35 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 45 | 50
3.1 | Задача 3: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Элитовском сельсовете
3.1.1 | Подпрограмма 2: "Обеспечение пожарной безопасности на территории Элитовского сельсовета"
| Количество проведенных мероприятий по противопожарной безопасности и возможности возникновения ЧС | ед. |  | 5 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3
4. | Цель 4: Обеспечение населения Элитовского сельсовета качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг
| Снижение уровня износа коммунальной инфрвструктуры | % |  | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 5 | 5
4.1 | Задача 4: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Элитовского сельсовета
4.1.1 | Подпрограмма 3: "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на территории Элитовского сельсовета"
| Разработка схем теплоснабжения | ед. |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Замена котла и текущий ремонт в котельной п. Элита | ед. |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Организация текущего ремонта наружных сетей канализации в п. Элита | м. |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Организация работ по устройству трубопровода, водопровода, канализации в д. Минино | ед. |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Обеспечение работы котельной п. Элита независимо от подачи электроэнергии | ед. |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Количество проведенных мероприятий по обеспечению работы котельной п. Элита в отопительный период | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -
| Организация ремонта автотехники, находящейся в хозяйственном ведении МУПЕР "Коммунальщик" | ед. |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % |  | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2
| Снижение доли протяженности теплосети, нуждающейся в замене | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2
| Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Элитовского сельсовета | ед. |  | - | 1 | 1 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Элитовский сельсовет | ед. |  | - | 1 | 1 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | Цель 5: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энргетической эффективности
| Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в общем объеме) энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории сельсовета в том числе: |  |  | - | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
| электрической энергии |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| тепловой энергии |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воды |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
5.1 | Задача 5: Повышение энергосбережения и энергоэффективности
5.1.1 | Подпрограмма 4: "Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории Элитовского сельсовета"
| Доля установленных энергосберегающих светильников к общему объему | % |  | - | 10 | 0 | - | - | - | - | 5 | - | 10 | - | 10 | 10
| Количество установленных узлов учета тепловой энергии, воды в муниципальных зданиях и объектах коммунальной инфраструктуры | шт. |  | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1
| Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение энергосбережения | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.1. | Задача 1: Предотвращение возможных проявлений терроризма и экстремизма на территории Элитовского сельсовета
6.1.1 | Отдельное мероприятие "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Элитовского сельсовета"
| Количество проведенных мероприятий по предотвращению случаев терроризма и экстремизма | ед. |  | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2
Глава сельсовета | [7 empty] | В. В. Звягин

## 9 средства по кодам
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Элитовского сельсовета
Использование бюджетных ассигнований бюджета поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета поселения, основным мероприятиям, а также по годам реализации мунипальной программы) "Обеспечение жизнедеятельности и безопасности Элитовского сельсовета"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 (отчетный год) |  | 2017 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год 2018 | 2-ой год 2019
Муниципальная программа | "Обеспечение жизнедеятельности и безопасности Элитовского сельсовета" | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 13714.8891 | 8910.0931 | 2300 | 2284.435 | 3860 | 3857.8 | 5179 | 4732.842 | 19685.51 | 10625.004 | 6925.69 | 7527.92
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края | 804 | х | х | х | 13714.8891 | 8910.0931 | 2300 | 2284.435 | 3860 | 3857.8 | 5179 | 4732.842 | 19685.51 | 10625.004 | 6925.69 | 7527.92
Отдельное мероприятие | "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Элитовского сельсовета" | всего расходные обязательства | 804 | х | х | х | 100 | 99.99 | - | - | - | - | - | - | 100 | 80.9 | 100 | 100
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края | 804 | 0309 | 0299002 | 200 | 100 | 99.99 | - | - | - | - | - | - | 100 | 80.9 | 100 | 100
Подпрограмма 1 | "Содержание и благоустройство территории Элитовского сельсовета" | всего расходные обязательства | 804 | х | х | х | 11957.4982 | 7348.4583 | 2300 | 2284.435 | 3700 | 3698.4 | 4800 | 4456.923 | 18181.385 | 9971.563 | 5425.91 | 5737.62
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края | 804 | х | х | х | 11957.4982 | 7348.4583 | 2300 | 2284.435 | 3700 | 3698.4 | 4800 | 4456.923 | 18181.385 | 9971.563 | 5425.91 | 5737.62
Подпрограмма 2 | "Обеспечение пожарной безопасности населения на территории Элитовского сельсовета" | всего расходные обязательства | 804 | 0310 | 0229003 | 200 | 354.1254 | 353.6254 | - | - | 160 | 159.4 | 180 | 177.516 | 504.125 | 301.166 | 200 | 200
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края | 804 | 0310 | 0229003 | 200 | 354.1254 | 353.6254 | - | - | 160 | 159.4 | 180 | 177.516 | 504.125 | 301.166 | 200 | 200
Подпрограмма 3 | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на территории Элитовского сельсовета" | всего расходные обязательства | 804 | 0502 | х | х | 1203.2655 | 1009.04 | - | - | 0 | 0 | 99 | - | 600 | 99.172 | 600 | 900
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края | 804 | 0502 | х | х | 1203.2655 | 1009.04 | - | - | 0 |  | 99 | - | 600 | 99.172 | 600 | 900
Подпрограмма 4 | "Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории Элитовского сельсовета" | всего расходные обязательства | 804 | 0503 | 0219007 | 200 | 100 | 98.9795 | - | - | 0 | 0 | 100 | 98.403 | 300 | 172.203 | 100 | 100
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края | 804 | 0503 | 0219007 | 200 | 100 | 98.9795 | - | - | 0 | 0 | 100 | 98.403 | 300 | 172.203 | 100 | 100
Глава сельсовета |  |  |  | В. В. Звягин

## 10 средства бюджет
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Элитовского сельсовета
Использование бюджетных ассигнований бюджета поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2016 (отчетный год) |  | 2017 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год 2018 | 2-ой год 2019
Муниципальная программа | "Обеспечение жизнедеятельности и безопасности Элитовского сельсовета" | Всего | 13714.8891 | 8910.0931 | 2300 | 2284.435 | 3860 | 3857.8 | 5179 | 4732.842 | 19685.51 | 10625.004 | 6925.69 | 7527.92
в том числе:
районный бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджеты поселений | 13714.8891 | 8910.0931 | 2300 | 2284.435 | 3860 | 3857.8 | 5179 | 4732.842 | 19685.51 | 10625.004 | 6925.69 | 7527.92
юридические лица
Отдельное мероприятие | "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Элитовского сельсовета" | Всего | 100 | 99.99 | - | - | - | - | - | - | 100 | 80.9 | 100 | 100
в том числе:
районный бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджеты поселений | 100 | 99.99 | - | - | - | - | - | - | 100 | 80.9 | 100 | 100
юридические лица
Подпрограмма 1 | "Содержание и благоустройство территории Элитовского сельсовета" | Всего | 11957.4982 | 7348.4583 | 2300 | 2284.435 | 3700 | 3698.4 | 4800 | 4456.923 | 18181.385 | 9971.563 | 5425.91 | 5737.62
в том числе:
районный бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджеты поселений | 11957.4982 | 7348.4583 | 2300 | 2284.435 | 3700 | 3698.4 | 4800 | 4456.923 | 18181.385 | 9971.563 | 5425.91 | 5737.62
юридические лица
Подпрограмма 2 | "Обеспечение пожарной безопасности населения на территории Элитовского сельсовета" | Всего | 354.1254 | 353.6254 | - | - | 160 | 159.4 | 180 | 177.516 | 504.125 | 301.166 | 200 | 200
в том числе:
районный бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджеты поселений | 354.1254 | 353.6254 | - | - | 160 | 159.4 | 180 | 177.516 | 504.125 | 301.166 | 200 | 200
юридические лица
Подпрограмма 3 | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на территории Элитовского сельсовета" | Всего | 1203.2655 | 1009.04 | - | - | 0 | 0 | 99 | - | 600 | 99.172 | 600 | 900
в том числе:
районный бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджеты поселений | 1203.2655 | 1009.04 | - | - | 0 | 0 | 99 | - | 600 | 99.172 | 600 | 900
юридические лица
Подпрограмма 4 | "Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории Элитовского сельсовета" | Всего | 100 | 98.9795 | - | - | - | 0 | 100 | 98.403 | 300 | 172.203 | 100 | 100
в том числе:
районный бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджеты поселений | 100 | 98.9795 | - | - | - | 0 | 100 | 98.403 | 300 | 172.203 | 100 | 100
юридические лица
Глава сельсовета |  |  |  |  | В. В. Звягин

## Мероприятия
Установка системы оповещения населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -
Прокладка минерализованных полос | км. | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 9.9 | - | 9.9 | - | 15 | 15
Приобретение средств пожаротушения | ед. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10
Отсыпка дамбы пожарного водоема | ед. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | -

## 11 КАИП
Приложение № 11
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ _________ сельсовета
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу
за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом)
по:_________________________________________________________________
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201___год | [6 empty] | Финансирование за январь - 201__г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | бюджет поселения | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | бюджет поселения | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого
| Руководитель | [14 empty] | Подпись
Глава сельсовета | [13 empty] | Ф.И.О.