## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2019 г. с 21.01.2019г. по 25.01.2019г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения |  | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 21.01.19 (Понедельник) | ВЛ-0,4 кВ Л1,Л2 от ТП 88-3-2 | [7 empty] | Красное Знамя | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 08-00 до 16-30 | Императив сибирь Потапов | Устюгский
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП-63-8-35 | [7 empty] | Станция Минино | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Волков | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП-64-6-7 | [7 empty] | д. Дрокино | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Колодко | Емельяновский
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП-121-03-98 | [7 empty] | Заимка | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 08-30 до 16-30 | ИнэнергоТех Кобычев | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ-0,4 кВ от КТП-63-8-4 КТП-63-8-38 | [7 empty] | Станция Минино | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Станиславчик | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ - 0,4 кВ ТП-63-7-16 КТП-63-5-19 | [7 empty] | п. Элита | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Анциферов | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ-0,4 кВ от КТП-63-8-5 КТП-63-8-1 | [7 empty] | Станция Минино | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Есенников | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП 45-10-10 | [7 empty] | д. Дрокино | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Кужелев | Емельяновский
|  | ВЛИ - 0,4 кВ ТП-63-5-2 | [7 empty] | п. Элита | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Кучер | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ - 0,4 кВ ТП-63-5-3 | [7 empty] | п. Элита | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Шалабодин | ОВБ, Степин
|  | ВЛ-10 кВ ф 134-1 опора № 25/1 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Демонтаж опор, установка опор, монтаж провода | с 10:00 до 17:00 | СМУ Юдин | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ ф 63-7 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Установка опор в охранной зоне в пролете опор №2-№3 | с 13:00 до 16:00 | СПС | ОВБ
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП136-1-2 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Переподключение потребителей, Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:00 | РЭС | Стеклозаводской
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-133-8-4 ТП-133-6-1 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Переподключение потребителей, Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-2-7 | [7 empty] | Тыжновка | Быт | [10 empty] | Замена аварийных опор | с 10:00 до 17:00 | РЭС | Стеклозаводской
| 22.01.19 (Вторник) | ВЛ-0,4 кВ Л1,Л2 от ТП 88-3-2 | [7 empty] | Красное Знамя | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 08-00 до 16-30 | Императив сибирь Потапов | Устюгский
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП-63-8-46 | [7 empty] | Станция Минино | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Волков | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП 87-3-8 | [7 empty] | Погорелка | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 08-30 до 16-30 | ИнэнергоТех Кобычев | Устюгский
|  | ВЛИ-0,4 кВ от КТП-64-1-9 КТП-64-1-19 | [7 empty] | деревня Минино | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Станиславчик | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП-121-03-87 | [7 empty] | Заимка | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 08-30 до 16-30 | ИнэнергоТех Анциферов | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП-121-03-87 | [7 empty] | Заимка | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 08-30 до 16-30 | ИнэнергоТех Есенников | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП-63-7-2 | [7 empty] | д. Элита | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Кужелев | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ - 0,4 кВ ТП-63-7-7 | [7 empty] | п. Элита | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Кучер | ОВБ, Степин
|  | КСТП 47-4-57 | [7 empty] | д. Мужичкино | Быт | [10 empty] | Замена КСТП на КТП | с 10:00 до 17:00 | СМУ Степанов | Стеклозаводской
|  | ВЛ-10 кВ ф 121-03 пролет опор 113-113/6 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Установка подставных овор ВЛЗ-10 кВ. Монтаж совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Чанчиков | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ ф 134-2 пролет опор 31/1 -31/20 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Установка опор | с 10:00 до 17:00 | РСО-Энерго | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ ф 63-7 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Установка опор в охранной зоне в пролете опор №2-№3 | с 13:00 до 16:00 | СПС | ОВБ
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП136-1-2 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Переподключение потребителей, Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:00 | РЭС | Стеклозаводской
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-133-8-4 ТП-133-6-1 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Переподключение потребителей, Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-2-7 | [7 empty] | Тыжновка | Быт | [10 empty] | Замена аварийных опор | с 10:00 до 17:00 | РЭС | Стеклозаводской
| 23.01.19 (Среда) | ВЛ-0,4 кВ Л1,Л2 от ТП 88-3-1 | [7 empty] | Красное Знамя | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 08-00 до 16-30 | Императив сибирь Потапов | Устюгский
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП 63-7-12 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Волков | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП 133-8-2 | [7 empty] | Сухая Балка | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 08-30 до 16-30 | ИнэнергоТех Кобычев | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ-0,4 кВ от КТП-64-5-8 | [7 empty] | Логовой | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Станиславчик | Емельяновский
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП-121-03-87 | [7 empty] | Заимка | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 08-30 до 16-30 | ИнэнергоТех Анциферов | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП-121-03-87 | [7 empty] | Заимка | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 08-30 до 16-30 | ИнэнергоТех Есенников | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ - 0,4 кВ ТП-64-1-1 | [7 empty] | д. Минино | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Кучер | Емельяновский
|  | ВЛИ - 0,4 кВ ТП-63-8-3 | [7 empty] | Станция Минино | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Шалабодин | ОВБ, Степин
|  | ПС-45 «Емельяново-110» | [7 empty] | Емельяново | Без погашения | [10 empty] | 2-ТСН - для устранения течи и доливки масла. | с 08-00 до 18-00 | СП | Емельяновский
|  | КСТП 47-4-57 | [7 empty] | д. Мужичкино | Быт | [10 empty] | Замена КСТП на КТП | с 10:00 до 17:00 | СМУ Степанов | Стеклозаводской
|  | ВЛ-10 кВ ф 121-03 пролет опор 113-113/6 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Установка подставных овор ВЛЗ-10 кВ. Монтаж совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Чанчиков | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ ф 66-9 пролет опор 10-13 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Радкевич | Стеклозаводской
|  | ВЛ-10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Установка опор в пролета 18-24 | с 10:00 до 17:00 | СПС | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ ф 63-8 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | монтаж провода на ВЛ-10кВ в пролете опор № 20-25 | с 13:00 до 17:00 | СПС | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ ф 188-44 | [7 empty] | Элита - Озерная | Быт | [10 empty] | Сборка схемы | с 13:00 до 17:00 | СПС | ОВБ
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП136-1-2 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Переподключение потребителей, Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:00 | РЭС | Стеклозаводской
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-133-8-4 ТП-133-6-1 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Переподключение потребителей, Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-2-7 | [7 empty] | Тыжновка | Быт | [10 empty] | Замена аварийных опор | с 10:00 до 17:00 | РЭС | Стеклозаводской
|  | ПС-90 «Западная-2» | [7 empty] | д. 13 борцов | без погашения | [10 empty] | 3-ТСН, 2-ТСН – устранение нагрева на вводах 0,4 кВ для устранения предписаний РУТН СИБИРИ и замены приводов. | с 09:00 до 17:00 | СП | Стеклозаводской
| 24.01.19 (Четверг) | ТП 88-3-1, ТП 88-3-2 в ремонт | [7 empty] | Красное Знамя | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 08-00 до 16-30 | Императив сибирь Потапов | Устюгский
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП 63-8-46 | [7 empty] | ст. Минино | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Волков | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП 63-1-89 | [7 empty] | СНТ Бирюсинка | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 08-30 до 16-30 | ИнэнергоТех Кобычев | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ-0,4 кВ от КТП-64-5-8 | [7 empty] | Логовой | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Станиславчик | Емельяновский
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП 64-2-3 | [7 empty] | Логовой | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 08-30 до 16-30 | ИнэнергоТех Анциферов | Емельяновский
|  | ВЛИ-0,4 кВ КТП-64-2-18 КТП-64-2-6 | [7 empty] | Логовой | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 08-30 до 16-30 | ИнэнергоТех Есенников | Емельяновский
|  | ВЛИ - 0,4 кВ ТП-64-1-26 | [7 empty] | д. Минино | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Кучер | Емельяновский
|  | КСТП 47-4-57 | [7 empty] | д. Мужичкино | Быт | [10 empty] | Замена КСТП на КТП | с 10:00 до 17:00 | СМУ Степанов | Стеклозаводской
|  | ВЛ-10 кВ ф 86-2 опора № 59 | [7 empty] | Замятино-Арей | быт | [10 empty] | Демонтаж опор, установка опор, монтаж провода | с 10:00 до 17:00 | СМУ Юдин | Частоостровский
|  | ВЛ-10 кВ ф 134-2 пролет опор 31/1 -31/20 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Установка опор | с 10:00 до 17:00 | РСО-Энерго | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Установка опор в пролета 18-24 | с 10:00 до 17:00 | СПС | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ ф 63-8 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | монтаж провода на ВЛ-10кВ в пролете опор № 20-25 | с 13:00 до 17:00 | СПС | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ ф 188-44 | [7 empty] | Элита - Озерная | Быт | [10 empty] | Сборка схемы | с 13:00 до 17:00 | СПС | ОВБ
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП136-1-2 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Переподключение потребителей, Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:00 | РЭС | Стеклозаводской
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-133-8-4 ТП-133-6-1 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Переподключение потребителей, Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-2-7 | [7 empty] | Тыжновка | Быт | [10 empty] | Замена аварийных опор | с 10:00 до 17:00 | РЭС | Стеклозаводской
|  | ПС-90 «Западная-2» | [7 empty] | д. 13 борцов | без погашения | [10 empty] | 1-Т/110 – для устранение нагрева на вводах 35 кВ | с 09:00 до 17:00 | СП | Стеклозаводской
| 25.01.19 (Пятница) | ВЛ-0,4 кВ Л1,Л2,Л3,Л4 от ТП 64-8-2 | [7 empty] | ТСН Два ручья | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 08-00 до 16-30 | Императив сибирь Потапов | Емельяновский
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП-121-03-94 | [7 empty] | Шамони | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Волков | ОВБ, Степин
|  | ВЛИ-0,4 кВ ТП 87-3-8 | [7 empty] | Погорелка | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 08-30 до 16-30 | ИнэнергоТех Кобычев | Устюгский
|  | ВЛИ-0,4 кВ от КТП-64-2-9 | [7 empty] | Творогово | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Станиславчик | Емельяновский
|  | ВЛИ - 0,4 кВ ТП-64-1-26 | [7 empty] | д. Минино | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета | с 09-00 до 16-30 | ИнэнергоТех Кучер | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 188-44 | [7 empty] | Элита - Озерная | Быт | [10 empty] | Сборка схемы | с 13:00 до 17:00 | СПС | ОВБ
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП136-1-2 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Переподключение потребителей, Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:00 | РЭС | Стеклозаводской
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-133-8-4 ТП-133-6-1 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Переподключение потребителей, Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-2-7 | [7 empty] | Тыжновка | Быт | [10 empty] | Замена аварийных опор | с 10:00 до 17:00 | РЭС | Стеклозаводской
Заместитель Начальника - Главный инженер
|  | Емельяновского РЭС | [19 empty] | Намсараев Т.Б.

## Лист2
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 26.09.2016г. по 30.09.2016г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2016-10-03 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-04 | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-05 | ПС 66 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | яч. К 102 №1 ф 94-1 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт Выключателя | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 1Т-35кВ | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В Т-39 | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап.рем. Выкл. Масляный 10кВ | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-27 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 2Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-6 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-01
|  | ПС 155 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 2Т-35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 СВ-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф 86-2 | [7 empty] | Арей, Замятино | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-28 | ПС 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, Котельная, Школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 В-35кВ ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
2016-09-29
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-7 | [7 empty] | Арей | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт, Оборонэнерго, АБЗ, Аэрогео | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [11 empty] | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
41 |  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
42 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
43 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
44 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
45 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
46 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
47 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
48 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
49 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
50 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
51 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
52 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
53 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
54 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
55 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
56 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
57 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
58 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
59 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
2016-09-30
|  | ПС 133 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 133 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское, Гладкое, Майская | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Замена анкера | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | Быт, ПТУ | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 Вф 86-1 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, школа, админ. Котельная | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС155 ШР 2Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС155 ТН 1,2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС № 86 1 Т без ввода на ночь | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение аварийного дефекта | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 135 35/10 | [7 empty] | п/ф Заря | Быт | [10 empty] | Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-ТН | с 09-00 до 17-00