## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2019 г. с 17.06.2019г. по 21.06.2019г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения |  | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 17.06.19 (Понедельник) | КТП 66-3-6, Л-2 | [7 empty] | Крутая | Быт, | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | с 10:00-17:00 | Подоляк С.О.
|  | КТП 45-10-10 Л-1 | [7 empty] | Дрокино | Быт, | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | с 10:00-17:00 | Калинин В.Г.
|  | КТП 47-2-2 Л-4 | [7 empty] | Гляден | Быт, | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | с 10:00-17:00 | Южаков М.С.
|  | В-10кВ ф.94-6 | [7 empty] | Серебряково; Красный пахарь | Быт, | [10 empty] | монтаж и наладка устройств РЗА | с 08:00 до 17:00 | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф. 8-2 | [7 empty] | Дачи | Быт | [10 empty] | Рассчистка трассы ,вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ | с 10:00-17:00 | СВЛ,РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-1-5 | [7 empty] | Талое | Быт | [10 empty] | Установка ж/б приставок | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ф.47-2 | [7 empty] | Тыжневка, Глядено | Быт | [10 empty] | Замена одностоечных деревянных опор № 14,15,16,189,191,193,194,195 | с 10:00-17:00
|  | ВЛ-0,4 кВ от КТП 88-2-4 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | 1_KR_ВЛ 0,4 Зам.провода на СИП 4х70 на 1, 1_KR_ВЛ 0,4 кВ Зам.Д подкоса без ЖБ прис, 1_KR_ВЛ 0,4 кВ Зам. промежуточной дер. О | с 10:00-17:00 | Устюгский
|  | ВЛ 10 кВ ф.66-3 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | быт | [10 empty] | 1_KR_ПО_ВЛ 10 Зам.1ст оп.к сущ.жб пр.с А, 1_KR_ПО_ВЛ 10 кВ Зам. дерев. анкерной оп | с 10:00-17:00 | Стеклозаводской
|  | ВЛ 10 кВ ф.66-9 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | быт | [10 empty] | 1_KR_ПО_ВЛ 10 Зам.1ст оп.к сущ.жб пр.с А, 1_KR_ПО_ВЛ 10 кВ Зам. дерев. анкерной оп | с 10:00-17:00 | Стеклозаводской
|  | ТП-63-8-3 | [7 empty] | ст Минино | быт | [10 empty] | 2_KR_ОМ_Ремонт двери НВ щита в ТП, 2_KR_ОМ_Р.контура заземл. ТП(8 верт.зазе | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-134-4-9 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | 2_KR_Ремонт шинного моста в ТП, 2_KR_Замена предохранителя | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-86-5-8 | [7 empty] | Шуваево | быт | [10 empty] | 2_KR_Чистка и окраска металлической ТП, 2_KR_Ремонт корпуса ТП, 2_KR_Ремонт шинного моста в ТП | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-47-4-17 | [7 empty] | Вечерницы | быт | [10 empty] | 2_KR_Замена АВ ВА-5735 250А (Iэ.м.расц.=, 2_KR_Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-Трансформато, 2_KR_ТП Ремонт/замена дверей ТП | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-87-3-1 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | 2_KR_Замена АВ ВА-5739 400А (Iэ.м.расц=1, 2_KR_ТП Ремонт/замена дверей ТП, 2_KR_ТП Ремонт корпуса ТП, 2_KR_ТП Замена рубильника | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | КТП 63-1-106, Л-2 | [7 empty] | Калягино | Быт | [10 empty] | Подключение ЩР-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Кызынгашев
|  | КТП 47-2-2 Л-4 | [7 empty] | Гляден | Быт, | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | с 10:00-17:00 | Южаков М.С.
|  | КТП 45-10-10 Л-1 | [7 empty] | Дрокино | Быт, | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | с 10:00-17:00 | Калинин В.Г.
|  | СВ-10кВ ПС-94 «Частоостровская» | [19 empty] | для проведения профилактического восстановления устройств РЗА | с 06:00 до 18:00 | СРЗА
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-2 | [7 empty] | ст. минино | быт, школа | [10 empty] | оп63/25-63/29; 63/50/8-63/50-9 реконструкция ВЛ-10кВ | с 10:00-17:00 | РСО
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-1,ВЛ-10 кВ ф 64-7 | [7 empty] | д Минино | быт, школа | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф 64-1 на участке в пролете опор №72-106 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 8-2 | [7 empty] | Дачи | Быт | [10 empty] | Рассчистка трассы ,вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ | с 10:00-17:00 | СВЛ,РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-1-5 КТП 88-1-2 КТП 88-2-4 | [7 empty] | Талое | Быт | [10 empty] | Замена деревянных опор, перетяжка проводов | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ф.47-2 | [7 empty] | Тыжневка, Глядено | Быт | [10 empty] | Замена одностоечных деревянных опор № 14,15,16,189,191,193,194,195 | с 10:00-17:00
|  | ВЛ 10кВ ф.94-2 | [19 empty] | 1_KR_ОМ_ВЛ 3-20 кВ Усил. из. (уст. дв. К, 1_KR_БС_ВЛ 10 Зам.1ст оп.к сущ.жб пр.с А | с 10:00-17:00 | Частоостровский
|  | ВЛ 10 кВ ф. 63-8_Элита | [7 empty] | ст Минино | Быт | [10 empty] | 1_KR_БС_ВЛ 10 кВ Зам.оп: промеж.дер. с п | с 10:00-17:00 | Центральный
|  | ТП-63-8-3 | [7 empty] | ст Минино | быт | [10 empty] | 2_KR_ОМ_Ремонт двери НВ щита в ТП, 2_KR_ОМ_Р.контура заземл. ТП(8 верт.зазе | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-134-4-9 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | 2_KR_Ремонт шинного моста в ТП, 2_KR_Замена предохранителя | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-86-5-8 | [7 empty] | Шуваево | быт | [10 empty] | 2_KR_Чистка и окраска металлической ТП, 2_KR_Ремонт корпуса ТП, 2_KR_Ремонт шинного моста в ТП | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-47-4-17 | [7 empty] | Вечерницы | быт | [10 empty] | 2_KR_Замена АВ ВА-5735 250А (Iэ.м.расц.=, 2_KR_Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-Трансформато, 2_KR_ТП Ремонт/замена дверей ТП | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-87-3-1 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | 2_KR_Замена АВ ВА-5739 400А (Iэ.м.расц=1, 2_KR_ТП Ремонт/замена дверей ТП, 2_KR_ТП Ремонт корпуса ТП, 2_KR_ТП Замена рубильника | с 10:00-17:00 | Андреевцы
| 19.06.19 (Среда) | Ф. 66-7 оп. № 123 | [7 empty] | Крутая | Быт, | [10 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | с 10:00-17:00 | Подоляк
|  | КТП 47-2-2 Л-4 | [7 empty] | Гляден | Быт, | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | с 10:00-17:00 | Южаков М.С.
|  | 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т ПС-116 «Творогово» | [19 empty] | для проведения первого контроля устройств РЗА | с 06:00 до 20:00 | СРЗА
|  | ВЛ-10кВ ф. 86-3 | [7 empty] | Шуваево | быт, школа | [10 empty] | оп. 5/2-5/3 установка подставной опоры | с 10:00-17:00 | РСО
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-1,ВЛ-10 кВ ф 64-7 | [7 empty] | д Минино | быт, школа | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф 64-1 на участке в пролете опор №72-106 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 8-2 | [7 empty] | Дачи | Быт | [10 empty] | Рассчистка трассы ,вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ | с 10:00-17:00 | СВЛ,РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-1-5 КТП 88-1-2 КТП 88-2-4 | [7 empty] | Талое | Быт | [10 empty] | Замена деревянных опор, перетяжка проводов | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ф.47-2 | [7 empty] | Тыжневка, Глядено | Быт | [10 empty] | Замена одностоечных деревянных опор № 14,15,16,189,191,193,194,195 | с 10:00-17:00
|  | ВЛ 10 кВ ф.66-3 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | быт | [10 empty] | 1_KR_ПО_ВЛ 10 Зам.1ст оп.к сущ.жб пр.с А, 1_KR_ПО_ВЛ 10 кВ Зам. дерев. анкерной оп | с 10:00-17:00 | Стеклозаводской
|  | ВЛ 10 кВ ф.66-9 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | быт | [10 empty] | 1_KR_ПО_ВЛ 10 Зам.1ст оп.к сущ.жб пр.с А, 1_KR_ПО_ВЛ 10 кВ Зам. дерев. анкерной оп | с 10:00-17:00 | Стеклозаводской
|  | ТП-63-8-3 | [7 empty] | ст Минино | быт | [10 empty] | 2_KR_ОМ_Ремонт двери НВ щита в ТП, 2_KR_ОМ_Р.контура заземл. ТП(8 верт.зазе | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-134-4-9 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | 2_KR_Ремонт шинного моста в ТП, 2_KR_Замена предохранителя | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-86-5-8 | [7 empty] | Шуваево | быт | [10 empty] | 2_KR_Чистка и окраска металлической ТП, 2_KR_Ремонт корпуса ТП, 2_KR_Ремонт шинного моста в ТП | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-47-4-17 | [7 empty] | Вечерницы | быт | [10 empty] | 2_KR_Замена АВ ВА-5735 250А (Iэ.м.расц.=, 2_KR_Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-Трансформато, 2_KR_ТП Ремонт/замена дверей ТП | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-87-3-1 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | 2_KR_Замена АВ ВА-5739 400А (Iэ.м.расц=1, 2_KR_ТП Ремонт/замена дверей ТП, 2_KR_ТП Ремонт корпуса ТП, 2_KR_ТП Замена рубильника | с 10:00-17:00 | Андреевцы
| 20.06.19 (четверг) | В-10кВ ф.45-7 ПС-45 «Емельяново» | [8 empty] | быт | [10 empty] | монтаж и наладка устройств РЗА | с 23:00 до 06:00 | СРЗА
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-6 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | пролет опор № 9-10 установка подставной опоры | с 10:00-17:00 | Красэлектросервис
|  | ВЛ-1к0В ф. 139-17 | [8 empty] | быт | [10 empty] | врезка новой КТП от опоры № 4 | с 12:00 до 17:00 | Стройиндустрия
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-1,ВЛ-10 кВ ф 64-7 | [7 empty] | д Минино | быт, школа | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф 64-1 на участке в пролете опор №72-106 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 8-2 | [7 empty] | Дачи | Быт | [10 empty] | Рассчистка трассы ,вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ | с 10:00-17:00 | СВЛ,РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-1-5 КТП 88-1-2 КТП 88-2-4 | [7 empty] | Талое | Быт | [10 empty] | Замена деревянных опор, перетяжка проводов | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ-10 кВ ф.47-2 | [7 empty] | Тыжневка, Глядено | Быт | [10 empty] | Замена одностоечных деревянных опор № 14,15,16,189,191,193,194,195 | с 10:00-17:00
|  | ТП-63-8-3 | [7 empty] | ст Минино | быт | [10 empty] | 2_KR_ОМ_Ремонт двери НВ щита в ТП, 2_KR_ОМ_Р.контура заземл. ТП(8 верт.зазе | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-134-4-9 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | 2_KR_Ремонт шинного моста в ТП, 2_KR_Замена предохранителя | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-86-5-8 | [7 empty] | Шуваево | быт | [10 empty] | 2_KR_Чистка и окраска металлической ТП, 2_KR_Ремонт корпуса ТП, 2_KR_Ремонт шинного моста в ТП | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-47-4-17 | [7 empty] | Вечерницы | быт | [10 empty] | 2_KR_Замена АВ ВА-5735 250А (Iэ.м.расц.=, 2_KR_Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-Трансформато, 2_KR_ТП Ремонт/замена дверей ТП | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-87-3-1 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | 2_KR_Замена АВ ВА-5739 400А (Iэ.м.расц=1, 2_KR_ТП Ремонт/замена дверей ТП, 2_KR_ТП Ремонт корпуса ТП, 2_KR_ТП Замена рубильника | с 10:00-17:00 | Андреевцы
21.06.19 (пятница)
|  | Ф.87-3 оп.№ 77 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | врезка новой КСТП | с 10:00-17:00 | Кызынгашев
|  | ВЛ-10кВф. 88-3 | [7 empty] | красное знамя | быт | [10 empty] | Врезка новой КСТП от опоры № 154 | с 10:00-17:00 | РСО
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-1,ВЛ-10 кВ ф 64-7 | [7 empty] | д Минино | быт, школа | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф 64-1 на участке в пролете опор №72-106 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 8-2 | [7 empty] | Дачи | Быт | [10 empty] | Рассчистка трассы ,вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ | с 10:00-17:00 | СВЛ,РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-1-5 КТП 88-1-2 КТП 88-2-4 | [7 empty] | Талое | Быт | [10 empty] | Замена деревянных опор, перетяжка проводов | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ф.47-2 | [7 empty] | Тыжневка, Глядено | Быт | [10 empty] | Замена одностоечных деревянных опор № 14,15,16,189,191,193,194,195 | с 10:00-17:00
|  | ВЛ 10кВ ф.94-2 | [19 empty] | 1_KR_ОМ_ВЛ 3-20 кВ Усил. из. (уст. дв. К, 1_KR_БС_ВЛ 10 Зам.1ст оп.к сущ.жб пр.с А | с 10:00-17:00 | Частоостровский
|  | ВЛ 10 кВ ф. 63-8_Элита | [7 empty] | ст Минино | Быт | [10 empty] | 1_KR_БС_ВЛ 10 кВ Зам.оп: промеж.дер. с п | с 10:00-17:00 | Центральный
|  | ТП-63-8-3 | [7 empty] | ст Минино | быт | [10 empty] | 2_KR_ОМ_Ремонт двери НВ щита в ТП, 2_KR_ОМ_Р.контура заземл. ТП(8 верт.зазе | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-134-4-9 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | 2_KR_Ремонт шинного моста в ТП, 2_KR_Замена предохранителя | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-86-5-8 | [7 empty] | Шуваево | быт | [10 empty] | 2_KR_Чистка и окраска металлической ТП, 2_KR_Ремонт корпуса ТП, 2_KR_Ремонт шинного моста в ТП | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-47-4-17 | [7 empty] | Вечерницы | быт | [10 empty] | 2_KR_Замена АВ ВА-5735 250А (Iэ.м.расц.=, 2_KR_Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-Трансформато, 2_KR_ТП Ремонт/замена дверей ТП | с 10:00-17:00 | Андреевцы
|  | ТП-87-3-1 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | 2_KR_Замена АВ ВА-5739 400А (Iэ.м.расц=1, 2_KR_ТП Ремонт/замена дверей ТП, 2_KR_ТП Ремонт корпуса ТП, 2_KR_ТП Замена рубильника | с 10:00-17:00 | Андреевцы
Заместитель Начальника - Главный инженер
|  | Емельяновского РЭС | [19 empty] | Намсараев Т.Б.

## Лист2
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 26.09.2016г. по 30.09.2016г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2016-10-03 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-04 | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-05 | ПС 66 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | яч. К 102 №1 ф 94-1 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт Выключателя | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 1Т-35кВ | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В Т-39 | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап.рем. Выкл. Масляный 10кВ | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-27 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 2Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-6 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-01
|  | ПС 155 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 2Т-35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 СВ-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф 86-2 | [7 empty] | Арей, Замятино | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-28 | ПС 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, Котельная, Школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 В-35кВ ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
2016-09-29
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-7 | [7 empty] | Арей | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт, Оборонэнерго, АБЗ, Аэрогео | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [11 empty] | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
41 |  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
42 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
43 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
44 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
45 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
46 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
47 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
48 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
49 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
50 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
51 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
52 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
53 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
54 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
55 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
56 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
57 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
58 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
59 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
2016-09-30
|  | ПС 133 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 133 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское, Гладкое, Майская | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Замена анкера | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | Быт, ПТУ | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 Вф 86-1 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, школа, админ. Котельная | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС155 ШР 2Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС155 ТН 1,2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС № 86 1 Т без ввода на ночь | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение аварийного дефекта | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 135 35/10 | [7 empty] | п/ф Заря | Быт | [10 empty] | Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-ТН | с 09-00 до 17-00