## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2019 г. с 05.08.2019г. по 09.08.2019г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения |  | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 05.08.19 (Понедельник) | Ф. 64-6 оп. № 33 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.№ 33 до оп.№43 | с 10:00-17:00 | СМУ Глазунов Д.Ю.
|  | КТП 63-2-14 Л-1 | [7 empty] | Овинный | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Чанчиков А.С.
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 опора № 185-186 | [7 empty] | Погорелка, суханово | Быт | [10 empty] | замена опор | с 10:00-17:00 | СМУ Миниахметов
|  | ВЛ-10кВ ф.135-2 опора № 152 | [7 empty] | Мужичкино | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | с 10:00-17:00 | РСО Энерго
|  | ПС-63 «Элита» 2-Т/35 кВ, 2-ТСН/10 кВ, ТН-2сек./10 кВ | [7 empty] | Элита | Без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта: 2-Т/35кВ, 2-ТСН/10 кВ, ТН-10 кВ. | с 05:00-20:00 | СП
|  | КТП 45-3-1 | [7 empty] | Емельяново | Быт | [10 empty] | Замена приборов учета | с 09:00-17:00 | Императив Сибирь
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-1 оп 43 | [7 empty] | д. Минино | Быт | [10 empty] | Ремонт ПКУ ТП 64-1-4 | с 09:00-13:00 | Инэнерготех
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 64-1-26 ВЛ 0,4 кВ от КТП 64-1-51 | [7 empty] | д. Минино | Быт | [10 empty] | Замена приборов учета | с 13:00-16:00 | Инэнерготех
|  | ВЛ 10 кВ ф.134-4 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Замена анкерных опор 10/6,10/.7,10/8 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ-10 кВ ф. 136-3 | [7 empty] | Успенка | Дачи | [10 empty] | Замена одностоечной опоры №130 | с 10:00-17:00 | РЭС-Стеклозавод
|  | КТП 47-4-17 | [7 empty] | Вечерницы | Быт | [10 empty] | Замена АВ 0,4 кВ, 250 А | с 10:00-17:00 | Стеклозавод
|  | КТП 87-3-7 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | КТП 64-1-19 | [7 empty] | д. Минино | Быт | [10 empty] | Замена АВ 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС - Емельяновский
| 06.08.19 (Вторник) | Ф. 64-6 оп. № 33 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.№ 33 до оп.№43 | с 10:00-17:00 | СМУ Глазунов Д.Ю.
|  | КТП 63-2-14 Л-1 | [7 empty] | Овинный | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Чанчиков А.С.
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 опора № 185-186 | [7 empty] | Погорелка, суханово | Быт | [10 empty] | замена опор | с 10:00-17:00 | СМУ Миниахметов
|  | ВЛ-10кВ ф.135-2 опора № 152 | [7 empty] | Мужичкино | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | с 10:00-17:00 | РСО Энерго
|  | ПС-47 «Глядено» 1-Т/35 кВ, ТН 1сек./10 кВ, В-10 кВ ф. 47-1, 47-3 | [7 empty] | Глядено | [11 empty] | для проведения текущего ремонта: 1-Т/35кВ, В-1Т/35 кВ, ТН 1 сек./10, Вф. 47-1, 47-3. | с 05:00-20:00 | СП
|  | КТП 45-3-1 | [7 empty] | Емельяново | Быт | [10 empty] | Замена приборов учета | с 09:00-17:00 | Императив Сибирь
|  | ВЛ-10 кВ ф. 135-2 | [7 empty] | Мужичкино,Расскаты | Дачи, быт | [10 empty] | Замена промежуточных опор оп. 9,20,66,105,106,142,143 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.134-4 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Замена анкерных опор 10/6,10/.7,10/8 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-87-3-2 | [7 empty] | Устюг | Дачи, быт | [10 empty] | Зам. промеж.дер.оп. С, Замена голого провода | с 10:00-17:00 | РЭС - Устюг
|  | ВЛ-10 кВ ф. 8-2 | [7 empty] | станция Кача | Дачи, быт | [10 empty] | Валка деревьев D 15-25, Рас.трассы руч:средн.п, замена акерной опоры оп. 119 | с 10:00-17:00 | РЭС-Стеклозавод
|  | КТП 88-1-5 | [7 empty] | Талое | Быт | [10 empty] | Замена АВ0,4 кВ 250А | с 10:00-17:00 | РЭС - Устюг
| 07.08.19 (Среда) | Ф. 64-6 оп. № 33 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.№ 33 до оп.№43 | с 10:00-17:00 | СМУ Глазунов Д.Ю.
|  | КТП 63-2-14 Л-1 | [7 empty] | Овинный | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Чанчиков А.С.
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 опора № 185-186 | [7 empty] | Погорелка, суханово | Быт | [10 empty] | замена опор | с 10:00-17:00 | СМУ Миниахметов
|  | ВЛ-10кВ ф.135-2 опора № 152 | [7 empty] | Мужичкино | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | с 10:00-17:00 | РСО Энерго
|  | ПС-64 «Дрокино» 1-Т/35 кВ, 1-ТСН/10 кВ, 1 сек./35 кВ, ВЛ Т-17 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | для проведения текущего ремонта: 1-Т/35кВ, 1-ТСН/10 кВ, ЛР Т-17, ШР СВ 1 сек./35 кВ, ШР 1Т/35кВ, В-1Т/35 кВ, В-1Т/10 кВ, | с 05:00-20:00 | СП
|  | ВЛ-10 кВ ф. 135-2 | [7 empty] | Мужичкино,Расскаты | Дачи, быт | [10 empty] | Замена промежуточных опор оп. 9,20,66,105,106,142,143 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-8 оп.№ 56/36/14 | [7 empty] | ст. Минино | Без погашения | [10 empty] | Сборка анкерной опоры оп.№ 56/36/14 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ-10 кВ ф. 8-2 | [7 empty] | станция Кача | Дачи, быт | [10 empty] | Валка деревьев D 15-25, Рас.трассы руч:средн.п, замена акерной опоры оп. 119 | с 10:00-17:00 | РЭС-Стеклозавод
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, Кр.знамя | Быт | [10 empty] | Механическая рассчитстка трассы | с 10:00-17:00 | РЭС, Устюг
|  | КТП 86-3-1 | [7 empty] | Расскаты | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт, Выправка опор | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 63-2-14 | [7 empty] | Овинный | Без погашения | [10 empty] | Восстановление ДН и Н, Восст. знаков и плак, | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.94-2 | [7 empty] | Частоостровское | Без погашения | [10 empty] | Восстановление ДН и Н, Восст. знаков и плак, Валка Деревьев | с 10:00-17:00 | РЭС- Частоостровское
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-87-3-2 | [7 empty] | Устюг | Дачи, быт | [10 empty] | Зам. промеж.дер.оп. С, Замена голого провода | с 10:00-17:00 | РЭС - Устюг
| 08.08.2019 (четверг) | Ф. 64-6 оп. № 33 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.№ 33 до оп.№43 | с 10:00-17:00 | СМУ Глазунов Д.Ю.
|  | КТП 63-2-14 Л-1 | [7 empty] | Овинный | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Чанчиков А.С.
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 опора № 185-186 | [7 empty] | Погорелка, суханово | Быт | [10 empty] | замена опор | с 10:00-17:00 | СМУ Миниахметов
|  | ВЛ 10 кВ Ф.66-3, оп. №115-116 | [7 empty] | Крутая | Быт | [10 empty] | Врезка ВЛ 10 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Куринных
|  | ВЛ-10кВ ф.135-2 опора № 152 | [7 empty] | Мужичкино | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | с 10:00-17:00 | РСО Энерго
|  | ПС-47 «Глядено» 2-Т/35 кВ, В-10 кВ ф. 47-2 | [7 empty] | Глядено | [11 empty] | для проведения текущего ремонта: 2-Т/35кВ, В-2Т/35 кВ, 2-ТСН/10кВ , В.ф. 47-2. | с 05:00-20:00 | СП
|  | ПС №47 «Глядено» В Т-45 | [7 empty] | Глядено | [11 empty] | для проведения первого профилактического контроля устройств РЗА | с 08:00-20:00 | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-2 | [7 empty] | Тыжневка | Быт | [10 empty] | Заменеа деревянных опор | с 10:00-17:00 | Стелозавод,Устг
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, Кр.знамя | Быт | [10 empty] | Механическая рассчитстка трассы | с 10:00-17:00 | РЭС, Устюг
|  | ВЛ 10кВ ф.94-2 | [7 empty] | Частоостровское | Без погашения | [10 empty] | Восстановление ДН и Н, Восст. знаков и плак, Валка Деревьев | с 10:00-17:00 | РЭС- Частоостровское
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 1,Л2,Л3 от КТП-63-2-14 | [7 empty] | Ст. Минино | Дачи | [10 empty] | Зам. промеж.дер.оп. С, Регул. стрелы провеса, Восстановление ДН и НО | с 10:00-17:00 | РЭС - центральный
|  | ВЛ 0,4 кВЛ1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Замена промежуточных опор | с 10:00-17:00 | РЭС - центральный
|  | КТП 86-3-1 | [7 empty] | Расскаты | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт, Выправка опор | с 10:00-17:00 | РЭС
| 09.08.19 (пятница) | Ф. 64-6 оп. № 33 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.№ 33 до оп.№43 | с 10:00-17:00 | СМУ Глазунов Д.Ю.
|  | КТП 63-2-14 Л-1 | [7 empty] | Овинный | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Чанчиков А.С.
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 опора № 185-186 | [7 empty] | Погорелка, суханово | Быт | [10 empty] | замена опор | с 10:00-17:00 | СМУ Миниахметов
|  | ВЛ-10кВ ф.135-2 опора № 152 | [7 empty] | Мужичкино | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | с 10:00-17:00 | РСО Энерго
|  | ПС-64 «Дрокино»2-Т/35 кВ, 2-ТСН/10 кВ, 2 сек./35 кВ, ВЛ Т-18 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | для проведения текущего ремонта: 2-Т/35кВ, 2-ТСН/10 кВ, ЛР Т-18, ШР СВ 2 сек./35 кВ, ШР 2Т/35кВ,В-2Т/35 кВ, В-2Т/10 кВ, ТН-2сек./10 кВ. | с 09:00-22:00 | СП
|  | ВЛ 0,4 кВЛ1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Замена промежуточных опор | с 10:00-17:00 | РЭС - центральный
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 1,Л2,Л3 от КТП-63-2-14 | [7 empty] | Ст. Минино | Дачи | [10 empty] | Зам. промеж.дер.оп. С, Регул. стрелы провеса, Восстановление ДН и НО | с 10:00-17:00 | РЭС - центральный
|  | КТП 87-3-1 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Ремонт корпуса КТП | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.94-2 | [7 empty] | Частоостровское | Без погашения | [10 empty] | Восстановление ДН и Н, Восст. знаков и плак, Валка Деревьев | с 10:00-17:00 | РЭС- Частоостровское
|  | ВЛ-10 кВ ф 47-4 | [7 empty] | Гляден, Ясная Поляна, Раскат, Мужичкино | Дачи, быт | [10 empty] | Валка деревьев D 15-25, Рас.трассы руч:средн.п, в пролете оп.№ 53-74 | с 10:00-17:00 | РЭС - Стеклозавод, Устюг
|  | КТП 66-7-7 | [7 empty] | Крутая | Быт | [10 empty] | Замена проходных изоляторов | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, Кр.знамя | Быт | [10 empty] | Механическая рассчитстка трассы | с 10:00-17:00 | РЭС, Устюг
|  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-88-2-4 | [7 empty] | Талое | Дачи, быт | [10 empty] | Зам. промежуточной дер. О, Зам.Д подкоса без ЖБ прис, Зам.провода на СИП 4х70 на 1 | с 10:00-17:00 | РЭС - Устюг
|  | ПП "Элита" яч. ф.63-1 | [7 empty] | Минино-Элита | Без отключения | [10 empty] | Чистка и окраска металлического ПП, | с 10:00-17:00 | РЭС- Андреевцы
Заместитель Начальника - Главный инженер
|  | Емельяновского РЭС | [19 empty] | Намсараев Т.Б.

## Лист2
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 26.09.2016г. по 30.09.2016г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2016-10-03 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-04 | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-05 | ПС 66 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | яч. К 102 №1 ф 94-1 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт Выключателя | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 1Т-35кВ | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В Т-39 | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап.рем. Выкл. Масляный 10кВ | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-27 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 2Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-6 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-01
|  | ПС 155 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 2Т-35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 СВ-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф 86-2 | [7 empty] | Арей, Замятино | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-28 | ПС 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, Котельная, Школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 В-35кВ ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
2016-09-29
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-7 | [7 empty] | Арей | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт, Оборонэнерго, АБЗ, Аэрогео | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [11 empty] | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
41 |  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
42 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
43 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
44 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
45 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
46 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
47 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
48 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
49 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
50 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
51 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
52 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
53 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
54 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
55 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
56 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
57 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
58 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
59 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
2016-09-30
|  | ПС 133 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 133 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское, Гладкое, Майская | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Замена анкера | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | Быт, ПТУ | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 Вф 86-1 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, школа, админ. Котельная | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС155 ШР 2Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС155 ТН 1,2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС № 86 1 Т без ввода на ночь | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение аварийного дефекта | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 135 35/10 | [7 empty] | п/ф Заря | Быт | [10 empty] | Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-ТН | с 09-00 до 17-00