## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2019 г. с 26.08.2019г. по 30.08.2019г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения |  | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 26.08.19 (Понедельник) | КТП 63-2-14 Л-1 | [7 empty] | Овинный | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | Чанчиков А.С.
|  | ПС-90 «Западная-2 » 1-Т/110 кВ, ТН-1сек./6 кВ, ТН-1Т/6 кВ | [7 empty] | Памяти 13 борцов | Без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта: ТН-1сек./6 кВ, ТН-1Т/6 кВ | с 06:00-20:00 | СП
|  | ВЛ 10 кВ ф.63-7 | [7 empty] | п. Элита | Быт | [10 empty] | разрезка шлейфов на опоре №29/3/3 в сторону оп. №29/3/2 для безопасной устаноки реклоузла на связь ф.63-7, 140-10 | с 10:00-13:00 | Красэлектросервис
|  | ВЛ 0,4 кВЛ1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Замена промежуточных опор | с 10:00-17:00 | РЭС - центральный
|  | ВЛ 10кВ ф.94-2 | [7 empty] | Частоостровское | Без погашения | [10 empty] | Восстановление ДН и Н, Восст. знаков и плак, Валка Деревьев | с 10:00-17:00 | РЭС- Частоостровский
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-5 | [7 empty] | Частоостровское | Быт | [10 empty] | Валка деревьев в пролете опор №32-35 | с 10:00-17:00 | РЭС- Частоостровский
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Механическая рассчичткатассы мульчером в пролетах № 67-101 | с 10:00-17:00 | Устюгский
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка , Медведа | Быт | [10 empty] | Рассчичтка трассы в пролетах № 127-195 | с 10:00-17:00 | Устюгский
|  | КТП 86-3-1 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Замена промежуточных опор | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ПС-90 «Западная-2 » ТСН-1сек./6 кВ | [7 empty] | Памяти 13 борцов | Без погашения | [10 empty] | Замена концевой муфты 6 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
| 27.08.19 (Вторник) | КТП 63-2-14 Л-1 | [7 empty] | Овинный | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | Чанчиков А.С.
|  | Ф. 64-6 оп. № 29 - №44 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.№ 29 до оп.№44 | с 10:00-17:00 | Глазунов Д.Ю
|  | 1) КТП 134-2-39, Л-2 2) Ф.134-2, оп. №31/5 | [7 empty] | п. Солонцы | [11 empty] | 1) Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ. Монтаж ж/б опор. 2) Врезка новой линии. | с 10:00-17:00 | Юдин А.А.
|  | отпайка ВЛ 10 кВ ф 134-2 от оп № 49 | [7 empty] | п. Солонцы | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры потребительской линии по заявке Солонцовского сельсовета | с 10:00-17:00 | Солонцовский сельсовет
|  | КТП 134-1-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Замена промежуточных опор | с 10:00-17:00 | РЭС - центральный
|  | ВЛ 0,4 кВЛ1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Частоостровское | Без погашения | [10 empty] | Восстановление ДН и Н, Восст. знаков и плак, Валка Деревьев | с 10:00-17:00 | РЭС- Частоостровский
|  | ВЛ 10кВ ф.94-2 | [7 empty] | Частоостровское | Быт | [10 empty] | Валка деревьев в пролете опор №32-35 | с 10:00-17:00 | РЭС- Частоостровский
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-5 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Механическая рассчичткатассы мульчером в пролетах № 67-101 | с 10:00-17:00 | Устюгский
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Элита | Без погашения | [10 empty] | Развоз материалов | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | КТП 63-7-3 | [7 empty] | Покровка , Медведа | Быт | [10 empty] | Рассчичтка трассы в пролетах № 127-195 | с 10:00-17:00 | Устюгский
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Устюг | Дачи, быт | [10 empty] | Зам. промеж.дер.оп. С, Замена голого провода | с 10:00-17:00 | РЭС - Устюг
ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-87-3-2
| 28.08.19 (Среда) | КТП 63-2-14 Л-1 | [7 empty] | Овинный | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | Чанчиков А.С.
|  | Ф. 64-6 оп. № 29 - №44 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.№ 29 до оп.№44 | с 10:00-17:00 | Глазунов Д.Ю
|  | ПС-94 «Частоостровская» 1-Т/110 кВ, 1-ТСН | [7 empty] | Частоостровское | Без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта: 1-Т, ОД-1Т/110, КЗ-1Т/110, 1-ТСН. | с 10:00-16:00 | СП
|  | ВЛ 0,4 кВЛ1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Замена промежуточных опор | с 10:00-17:00 | РЭС - центральный
|  | ВЛ 10кВ ф.94-2 | [7 empty] | Частоостровское | Без погашения | [10 empty] | Восстановление ДН и Н, Восст. знаков и плак, Валка Деревьев | с 10:00-17:00 | РЭС- Частоостровский
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-5 | [7 empty] | Частоостровское | Быт | [10 empty] | Валка деревьев в пролете опор №32-35 | с 10:00-17:00 | РЭС- Частоостровский
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Механическая рассчичткатрассы мульчером в пролетах № 67-101 | с 10:00-17:00 | Устюгский
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка , Медведа | Быт | [10 empty] | Рассчичтка трассы в пролетах № 127-195 | с 10:00-17:00 | Устюгский
|  | КТП-87-3-2 | [7 empty] | Устюг | Дачи, быт | [10 empty] | Зам. промеж.дер.оп. С, Замена голого провода | с 10:00-17:00 | РЭС - Устюг
|  | ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 86-3-1 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Замена промежуточных опор, замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.94-2 | [7 empty] | Частоостровское | Быт | [10 empty] | Монтаж двойного крепления прода | с 10:00-17:00 | РЭС- Частоостровский
| 29.08.19 (Четверг) | Ф. 64-6 оп. № 29 - №44 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.№ 29 до оп.№44 | с 10:00-17:00 | Глазунов Д.Ю
|  | КТП 63-2-14 Л-1 | [7 empty] | Овинный | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | Чанчиков А.С.
|  | ПС-64 «Дрокино» 1-ТСН | [7 empty] | Дрокино | Без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта: 1-ТСН | с 10:00-16:00 | СП
|  | ПС-86 «Шуваево» В 10 кВ. ф. 86-1, В.ф. 86-2, | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | для проведения текущего ремонта: В-10 кВ | с 10:00-16:00 | СП
|  | ПС-86 «Шуваево» В 10 кВ 1Т, 1сек. 10кВ | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | для монтажа дуговой защиты | с 06:00-18:00 | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-8 в сторону оп№ 56/37 КТП 63-2-29 | [7 empty] | ст. Минино | Быт | [10 empty] | Выправка опоры 56/37(ПКУ) установка укоса | с 10:00-17:00 | Инэнеоготех
|  | ВЛ 10 кВ ф. 63-8 | [7 empty] | ст. Минино | Быт | [10 empty] | Выправка анкерной опоры 56/36/14, замена траверсы | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВЛ1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Замена промежуточных опор | с 10:00-17:00 | РЭС - центральный
|  | ВЛ 10кВ ф.94-2 | [7 empty] | Частоостровское | Без погашения | [10 empty] | Восстановление ДН и Н, Восст. знаков и плак, Валка Деревьев | с 10:00-17:00 | РЭС- Частоостровский
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-5 | [7 empty] | Частоостровское | Быт | [10 empty] | Валка деревьев в пролете опор №32-35 | с 10:00-17:00 | РЭС- Частоостровский
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Механическая рассчичткатассы мульчером в пролетах № 67-101 | с 10:00-17:00 | Устюгский
|  | КТП 86-3-1 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Замена промежуточных опор, замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.94-2 | [7 empty] | Частоостровское | Быт | [10 empty] | Монтаж двойного крепления прода | с 10:00-17:00 | РЭС- Частоостровский
|  | ВЛ 10 кВ ф. 47-4 | [7 empty] | Расскаты, Ясная поляна, Борлок | Быт | [10 empty] | Валка деревьев , рассчичтка трассы в пролетах № 53-57,62-66,70-74 | с 10:00-17:00 | РЭС- Стеклозаводской
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка , Медведа | Быт | [10 empty] | Рассчичтка трассы в пролетах № 127-195 | с 10:00-17:00 | Устюгский
| 30.08.19 (Пятница) | Ф. 64-6 оп. № 29 - №44 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.№ 29 до оп.№44 | с 10:00-17:00 | Глазунов Д.Ю
|  | Ф.45-2 | [7 empty] | Емельяново | Быт | [10 empty] | Врезка КСТП | с 10:00-17:00 | Чанчиков А.С.
|  | ПС-94 «Частоостровская» 2-Т/110 кВ, 2-ТСН, ТН-2сек./10 кВ | [7 empty] | Частоостровское | Без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта: 2-Т, ОД-2Т/110, КЗ-2Т/110, 2-ТСН, ТН-2сек./10. | с 06:00-20:00 | СП
|  | ПС-86 «Шуваево» В 10 2Т, СВ 10, 2сек. 10кВ | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | для монтажа дуговой защиты | с 06:00-18:00 | СРЗА
|  | ПС-86 «Шуваево» В 10 кВ. ф86-5, В.ф. 86-4 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | для проведения текущего ремонта: В-10 кВ | с 10:00-16:00 | СП
|  | ВЛ 10 кВ ф.63-7 | [7 empty] | п. Элита | Быт | [10 empty] | присоединение шлейфов на опоре №29/3/3 в сторону оп. №29/3/2 для на связь ф.63-7, 140-10 | с 13:00-16:00 | Красэлектросервис
|  | КТП 45-2-6 | [7 empty] | Емельяново | Быт | [10 empty] | Замена проходных изляторов, монтаж АВ 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВЛ1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Замена промежуточных опор | с 10:00-17:00 | РЭС - центральный
|  | ВЛ 10кВ ф.94-2 | [7 empty] | Частоостровское | Без погашения | [10 empty] | Восстановление ДН и Н, Восст. знаков и плак, Валка Деревьев | с 10:00-17:00 | РЭС- Частоостровский
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-5 | [7 empty] | Частоостровское | Быт | [10 empty] | Валка деревьев в пролете опор №32-35 | с 10:00-17:00 | РЭС- Частоостровский
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Механическая рассчичткатассы мульчером в пролетах № 67-101 | с 10:00-17:00 | Устюгский
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-6 | [7 empty] | Кр.Пахарь, Минжуль | Быт | [10 empty] | Замена опоры № | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка , Медведа | Быт | [10 empty] | Рассчичтка трассы в пролетах № 127-195 | с 10:00-17:00 | Устюгский
|  | КТП 63-7-3 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Замена промежуточных опор №6,7,8,9 | с 10:00-17:00 | РЭС
Заместитель Начальника - Главный инженер
|  | Емельяновского РЭС | [19 empty] | Намсараев Т.Б.

## Лист2
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 26.09.2016г. по 30.09.2016г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2016-10-03 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-04 | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-05 | ПС 66 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | яч. К 102 №1 ф 94-1 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт Выключателя | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 1Т-35кВ | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В Т-39 | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап.рем. Выкл. Масляный 10кВ | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-27 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 2Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-6 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-01
|  | ПС 155 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 2Т-35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 СВ-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф 86-2 | [7 empty] | Арей, Замятино | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-28 | ПС 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, Котельная, Школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 В-35кВ ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
2016-09-29
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-7 | [7 empty] | Арей | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт, Оборонэнерго, АБЗ, Аэрогео | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [11 empty] | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
41 |  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
42 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
43 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
44 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
45 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
46 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
47 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
48 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
49 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
50 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
51 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
52 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
53 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
54 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
55 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
56 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
57 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
58 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
59 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
2016-09-30
|  | ПС 133 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 133 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское, Гладкое, Майская | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Замена анкера | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | Быт, ПТУ | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 Вф 86-1 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, школа, админ. Котельная | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС155 ШР 2Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС155 ТН 1,2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС № 86 1 Т без ввода на ночь | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение аварийного дефекта | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 135 35/10 | [7 empty] | п/ф Заря | Быт | [10 empty] | Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-ТН | с 09-00 до 17-00