## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2019 г. с 23.09.2019г. по 27.09.2019г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения |  | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 23.09.19 (Понедельник) | КТП 66-3-6, Л-2 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | Подоляк С.О.
|  | ПС-94 «Частоостровская» | [7 empty] | Частоостровское | Без погашения | [10 empty] | 2Т 110/10кВ, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, В 2Т 10кВ – для проведения профилактического восстановления УРЗА: | с 06:00 до 20:00 25.09.2019 | СРЗА
|  | ПС-86 «Шуваево» | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование АВР СВ 1-2 сек. 10кВ с кратковременное погашение | с 13:00-17:00 | СРЗА
|  | ПС-86 «Шуваево» 2Т, 2 сек/10кВ | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | для устранения ТВК | с 13:00-17:00 | СП
|  | ВЛ 10 кВ ф8-3 | [7 empty] | Кача | Дачи | [10 empty] | Рассчитска средней поросли . Валка деревьев в пролете опор 108-138,151-156 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф8-3 | [7 empty] | Кача | Дачи | [10 empty] | Замена одностоечных опор 142,44,45,80,84,68 | с 10:00-17:00 | Стеклозаводской
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 88-2-4 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП, | с 10:00-17:00 | Устюгский
|  | КТП 86-3-1 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Замена вводов 0,4 кВ, демонтаж голого провода | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | КТП 66-9-8 | [7 empty] | Бугачева, Малый Кемчуг | Без погашения | [10 empty] | Развоз материалов | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | КТП 47-4-3 | [7 empty] | Расскаты | Быт | [10 empty] | Ремонт фундамента КТП, установка деревянной опоры между КТП и ЛР 10 кВ КТП | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | Быт | [10 empty] | Замена одностоечных опор к ж/б приставкам 34,54,56 | с 10:00-17:00 | РЭС, Стеклозаводской
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
| 24.09.19 (Вторник) | КТП 133-6-1, Л-3 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | Семашко В.М.
|  | КТП 66-3-6, Л-2 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | Подоляк С.О.
|  | ПС-94 «Частоостровская» | [7 empty] | Частоостровское | Без погашения | [10 empty] | 2Т 110/10кВ, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, В 2Т 10кВ – для проведения профилактического восстановления УРЗА: | с 06:00 до 20:00 25.09.2019 | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф.63-8 оп.№ 85,86 | [7 empty] | п. Минино | Быт | [10 empty] | Восстановление связи ф 63- 8 с ф 63-2 | с 10:00-17:00 | РСО
|  | ВЛ 10 кВ ф8-3 | [7 empty] | Кача | Дачи | [10 empty] | Рассчитска средней поросли . Валка деревьев в пролете опор 108-138,151-156 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 88-2-4 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП,, регулировка стрелы провеса, выправка опор | с 10:00-17:00 | Устюгский
|  | КТП 86-3-1 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | КТП 47-4-3 | [7 empty] | Расскаты | Быт | [10 empty] | Ремонт фундамента КТП, установка деревянной опоры между КТП и ЛР 10 кВ КТП | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-8 | [7 empty] | Дрокино | ДНТ | [10 empty] | Выправка опоры № 26 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф8-3 | [7 empty] | Кача | Дачи | [10 empty] | Замена одностоечных опор 142,44,45,80,84,68 | с 10:00-17:00 | Стеклозаводской
|  | ВЛ 10 кВ ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | Быт | [10 empty] | Замена одностоечных опор к ж/б приставкам 34,54,56 | с 10:00-17:00 | РЭС, Стеклозаводской
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
| 25.09.19(Среда) | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 от КТП 134-1-8, | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | Юдин А.А.
|  | КТП 66-3-6, Л-2 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | Подоляк С.О.
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 оп № 123 | [7 empty] | Придорожный | Быт | [10 empty] | Установка подставных опор | с 10:00-17:00 | Подоляк С.О.
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 от оп.№ 135/31 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Установить опору с РЛНД 10 кВ, врезка КТП 121-03-107 | с 10:00-17:00 | Красэлектросервис
|  | ПС-136 «Никольская» СВ-10кВ, В/10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | СВ-10кВ, В/10кВ ф.136-3 - для текущего ремонта. | с 05:00-17:00 | СП
|  | ПС-94 «Частоостровская» | [7 empty] | Частоостровское | Без погашения | [10 empty] | 2Т 110/10кВ, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, В 2Т 10кВ – для проведения профилактического восстановления УРЗА: | с 06:00 до 20:00 25.09.2019 | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф.63-2 оп.№ 63/25-63/30 | [7 empty] | п. Минино | Быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП, | с 10:00-17:00 | РСО
|  | ВЛ 10 кВ ф8-3 | [7 empty] | Кача | Дачи | [10 empty] | Рассчитска средней поросли . Валка деревьев в пролете опор 108-138,151-156 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 88-2-4 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП,, регулировка стрелы провеса, выправка опор | с 10:00-17:00 | Устюгский
|  | КТП 86-3-1 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Замена промежуточных опор, замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф8-3 | [7 empty] | Кача | Дачи | [10 empty] | Замена одностоечных опор 142,44,45,80,84,68 | с 10:00-17:00 | Стеклозаводской
|  | ВЛ 10 кВ ф.8-2 | [7 empty] | Кача | Быт, Дачи | [10 empty] | Замеана анкерной опоры № 72 | с 10:00-17:00 | Стеклозаводской
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
| 26.09.19 (Четверг) | КТП 66-3-6, Л-2 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | Подоляк С.О.
|  | ПС-134 «Солонцы» В.10 кВ ф. 134-4 | [7 empty] | Солонцы | Быт , школа,садики,Котельная | [10 empty] | для монтажа и наладки УРЗА. | с 13:00-17:00 | СРЗА
|  | ПС-134 «Солонцы» В.10 кВ ф. 134-4 | [7 empty] | Солонцы | Быт , школа,садики | [10 empty] | для проведения текущего ремонта: В-10 кВ | с 13:00-17:00 | СП
|  | ПС-134 «Солонцы» В.10 кВ ф. 134-6 | [7 empty] | Солонцы | Быт , промзона | [10 empty] | для проведения текущего ремонта: В-10 кВ | с 10:00-13:00 | СП
|  | ВЛ 10 кВ ф.63-1 от оп.№ 88/9 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | врезка КТП 63-1-109 | с 10:00-17:00 | Красэлектросервис
|  | ВЛ 10 кВ ф.63-2 оп.№ 63/25-63/30 | [7 empty] | п. Минино | Быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП, | с 10:00-17:00 | РСО
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-6 | [7 empty] | Солонцы | Быт , промзона | [10 empty] | Установка РЛНД 10 кВ оп .№ 31/7/9/1 | с 10:00-13:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф8-3 | [7 empty] | Кача | Дачи | [10 empty] | Рассчитска средней поросли . Валка деревьев в пролете опор 108-138,151-156 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 88-2-4 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП,, регулировка стрелы провеса, выправка опор | с 10:00-17:00 | Устюгский
|  | КТП 86-3-1 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф8-3 | [7 empty] | Кача | Дачи | [10 empty] | Замена одностоечных опор 142,44,45,80,84,68 | с 10:00-17:00 | Стеклозаводской
|  | ВЛ 10 кВ ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | Быт | [10 empty] | Замена одностоечных опор к ж/б приставке 34,54,56 | с 10:00-17:00 | РЭС, Стеклозаводской
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
| 27.09.19 (Пятница) | КТП 66-3-6, Л-2 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | Подоляк С.О.
|  | ПС-94 «Частоостровская» В/10кВ ф.94-2 | [8 empty] | Пром зона | [10 empty] | В/10кВ ф.94-2 – для текущего ремонта | с 05:00-17:00 | СП
|  | ВЛ 10 кВ ф8-3 | [7 empty] | Кача | Дачи | [10 empty] | Рассчитска средней поросли . Валка деревьев в пролете опор 108-138,151-156 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 88-2-4 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП,, регулировка стрелы провеса, выправка опор | с 10:00-17:00 | Устюгский
|  | КТП 86-3-1 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф8-3 | [7 empty] | Кача | Дачи | [10 empty] | Замена одностоечных опор 142,44,45,80,84,68 | с 10:00-17:00 | Стеклозаводской
|  | ВЛ 10 кВ ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | Быт | [10 empty] | Замена одностоечных опор к ж/б приставке 34,54,56 | с 10:00-17:00 | Стеклозаводской
|  | ВЛ 10 кВ ф8-3 | [7 empty] | Кача | Дачи | [10 empty] | Замена одностоечных опор 142,44,45,80,84,68 | с 10:00-17:00 | Стеклозаводской
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 121-03-44 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачева, | Быт | [10 empty] | Демонтаж и монтаж проводов,замена вводов 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
Заместитель Начальника - Главный инженер
|  | Емельяновского РЭС | [19 empty] | Намсараев Т.Б.

## Лист2
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 26.09.2016г. по 30.09.2016г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2016-10-03 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-04 | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-05 | ПС 66 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | яч. К 102 №1 ф 94-1 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт Выключателя | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 1Т-35кВ | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В Т-39 | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап.рем. Выкл. Масляный 10кВ | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-27 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 2Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-6 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-01
|  | ПС 155 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 2Т-35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 СВ-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф 86-2 | [7 empty] | Арей, Замятино | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-28 | ПС 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, Котельная, Школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 В-35кВ ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
2016-09-29
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-7 | [7 empty] | Арей | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт, Оборонэнерго, АБЗ, Аэрогео | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [11 empty] | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
41 |  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
42 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
43 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
44 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
45 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
46 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
47 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
48 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
49 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
50 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
51 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
52 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
53 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
54 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
55 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
56 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
57 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
58 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
59 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
2016-09-30
|  | ПС 133 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 133 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское, Гладкое, Майская | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Замена анкера | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | Быт, ПТУ | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 Вф 86-1 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, школа, админ. Котельная | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС155 ШР 2Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС155 ТН 1,2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС № 86 1 Т без ввода на ночь | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение аварийного дефекта | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 135 35/10 | [7 empty] | п/ф Заря | Быт | [10 empty] | Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-ТН | с 09-00 до 17-00