## Лист1
[14 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[14 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[14 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[14 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2020 г. с 23.03. по 27.03.2020г.
№ п/п | Дата монтажа | Основания для работ | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения |  | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА
|  |  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 23.03.2020 ( понедельник) | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП №94-1-4; Ввод 2 3: Куваршино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Прищепов
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС №21 «Емельяново 2» ТН 2 сек/10 кВ; Ввод 2 3: пгт Емельяново; Ввод 2 4: без погашения | [10 empty] | профилактическое восстановление УРЗА | с 08:00-17:00 | СРЗА
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС-133 «Сухая балка» ТН-1сек./10кВ, В. 10 кВ ф. 133-01, 133-02, 133-04; Ввод 2 3: Сухая балка; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | для проведения текущего ремонта ТН-10 кВ, В-10 кВ | с 08:00-18:00 | СП
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 140-10-32; Ввод 2 3: Еловое; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Регулировка стрелы провеса в пр. оп.№1-2,3-4 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | График монтажа - демонтажа ПУ 10 кВ | 2: ВЛ 10 кВ ф 134-1 оп № 8/3; Ввод 2 3: Солонцы; Ввод 2 4: Бур. Компания, конно спорт комп, ст. осеменения | [10 empty] | Демонтаж ПУ 10 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | График монтажа - демонтажа ПУ 10 кВ | 2: ВЛ 10 кВ ф 134-2 оп № 81/41; Ввод 2 3: Солонцы | [10 empty] | Демонтаж ПУ 10 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф.87-3; Ввод 2 3: Устюг; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Обрезка крон деревьев с АГП в пр.оп. "160-180 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КСТП 139-17-4; Ввод 2 3: Сухая Балка; Ввод 2 4: Быт | [10 empty] | Монтаж провода Л-4 от КТП 139-7-4 | с 10:00-17:00 | СМУ Чанчиков
| 24.03.2020 (вторник) | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф.45-10; Ввод 2 3: д.Дрокино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП 45-10-10 | с 10:00-17:00 | СМУ Глазунов
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: Ф.64-8, пролет оп. №8 - №12; Ввод 2 3: д.Дрокино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Установка подставных опор. Монтаж провода ВЛ-0, 4кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Пищепов
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС №21 «Емельяново 2» ТН 1 сек/10 кВ; Ввод 2 3: пгт Емельяново; Ввод 2 4: без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта 1-ТСН, ТН-10 кВ | с 08:00-17:00 | СРЗА
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС-135 «Заря» 1-ТСН, ТН-1сек./10 кВ; Ввод 2 4: без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта 1-ТСН, ТН-10 кВ | с 08:00-17:00 | СП
|  |  | 2: ВЛ 10 кВ ф.121-03; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Для безопасного производства работ по установке ПП 10 кВ "Элита" | с 10:00-17:00 | Красэлектросервис
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф.121-03; Ввод 2 3: Бугачево; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Выправка опор .52/8,52/13, 89/4,55,139,171,180,181 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф. 63-7, ф. 63-8,ф. 63-9; Ввод 2 3: Элита, ст Минино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Обрезка крон деревьев в пр. оп. 2-3 ф 63-7 ф63-8 пр 3-6 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф.87-3; Ввод 2 3: Устюг; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Обрезка крон деревьев с АГП в пр.оп. "160-180 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 134-2; Ввод 2 3: Солонцы; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №64 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф.63-7; Ввод 2 3: Элита, ст Минино; Ввод 2 4: Быт, Школа . Котельная | [10 empty] | Установка двойного крепления провода и изоляторов оп.17,19,20,21 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | График монтажа - демонтажа ПУ 10 кВ | 2: ВЛ 10 кВ ф 94-6 оп № 456; Ввод 2 3: Красный пахарь; Ввод 2 4: Быт, Школа . | [10 empty] | Демонтаж ПУ 10 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 86-5-1; Ввод 2 3: д. Шуваево; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Подключение линии,перевод абонентов в пролете оп. 16-20 | с 10:00 до 17:00 | СМУ Глазунов Д.Ю.
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ Ф.140-10, пролет опор №67/5-67/6; Ввод 2 3: Еловое; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Установка подставной опоры №67/5А | с 10:00-17:00 | СМУ Юдин
|  | График монтажа - демонтажа ПУ 10 кВ | 2: ВЛ 10 кВ ф 87-3 от опоры 181/5/12; Ввод 2 3: Таскино; Ввод 2 4: дачи | [10 empty] | Монтаж ПУ 10 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
| 25.03.2020 (Среда) | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 10 кВ ф .134-1, оп. №24/1; Ввод 2 3: Солонцы; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Юдин
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф.86-2; Ввод 2 3: Замятино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Строительство ВЛИ-0,4кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Семашко
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 10 кВ ф86-2, пролёт опор 94/5-94/9; Ввод 2 3: п. Арей; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Минниахметов
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС №45 «Емельяново-110» В Т-25; Ввод 2 4: без погашения | [10 empty] | профилактическое восстановление УРЗА | с 08:00-17:00 | СРЗА
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС-135 «Заря» 2-ТСН, ТН-2сек./10 кВ; Ввод 2 4: без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта 2-ТСН, ТН-10 кВ | с 08:00-18:00 | СП
|  |  | 2: ВЛ 10 кВ ф.121-03; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Для безопасного производства работ по установке ПП 10 кВ "Элита" | с 10:00-17:00 | Красэлектросервис
|  | График монтажа - демонтажа ПУ 10 кВ | 2: ВЛ 10 кВ ф 86-2 оп.№70; Ввод 2 3: Замятино | [10 empty] | Монтаж ПУ 10 кВ оп.№70 КТП 86-6-7 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  |  | 2: ВЛ 10 кВ ф 134-1; Ввод 2 3: Солонцы; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Замена ЛР 10 кВ оп .№ 24/1 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф.64-7 оп. 1 ВЛ 10 кВ ф.64-1 ,ф 64-3; Ввод 2 3: д.Минино; Ввод 2 4: Быт | [10 empty] | Установка ЛР 10 кВ на оп. №1. Переподключение ВЛ 10 кВ ф 64-1 от другой ячейки, замена вводов 10 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 134-2; Ввод 2 3: Солонцы; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №64 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф. 86-1; Ввод 2 3: Старцево; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Выправка опоры № 84/25,84/31 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф.134-1; Ввод 2 3: Солонцы; Ввод 2 4: быт,промзона | [10 empty] | Установка двойного крепления провода и изоляторов оп.6,7,9,13 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 10 кВ ф 63-1 от оп. №79; Ввод 2 3: Овинный; Ввод 2 4: СНТ | [10 empty] | Подключение новойВЛЗ 10 кВ | с 10:00 до 17:00 | Красэлектросервис, СМУ Глазунов
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 86-5-1; Ввод 2 3: д. Шуваево; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Подключение линии,перевод абонентов в пролете оп. 16-20 | с 10:00 до 17:00 | СМУ Глазунов Д.Ю.
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ТП 64-1-49 Л-3; Ввод 2 3: д.Минино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Минниахметов
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: КТП 66-7-20, Л-1; Ввод 2 3: Крутая; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Монтаж провода ВЛ-0, 4кВ совместным подвесом | с 10:00-17:00 | СМУ Степанов
| 26.03.2020 (Четверг) | Ремонтная программа 2020 года | 2: Ф.144-28 от оп. №17/9 до оп. №17/11; Ввод 2 3: Сухая Балка; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Перенос опор | с 10:00-17:00 | СМУ Чанчиков
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС №64 «Дрокино» 2Т, ТН 2сек/10кВ; Ввод 2 3: Дрокино, Минино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Профилактическое восстановление устройств РЗА | с 08:00 до 17:00 | СРЗА
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС-136 «Никольская» 1-ТСН; Ввод 2 4: без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта 1-ТСН | с 08:00-18:00 | СП
|  |  | 2: ВЛ 10 кВ ф.121-03; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Для безопасного производства работ по установке ПП 10 кВ "Элита" | с 10:00-17:00 | Красэлектросервис
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф.64-7 оп. 1 ВЛ 10 кВ ф.64-1 ,ф 64-3; Ввод 2 3: д.Минино; Ввод 2 4: Быт | [10 empty] | Установка ЛР 10 кВ на оп. №1. Переподключение ВЛ 10 кВ ф 64-1 от другой ячейки, замена вводов 10 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 45-5; Ввод 2 3: пгт. Емельяново; Ввод 2 4: Водозабор, СНТ, | [10 empty] | Установка двойного крепления провода и изоляторов оп.100,90,91,92,93,94,96 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 45-2; Ввод 2 3: пгт. Емельяново; Ввод 2 4: Котельная, Д/сад, | [10 empty] | Замена (установка) ЛР 10 кВ оп №70 | с 14:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф.87-3; Ввод 2 3: Устюг; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Обрезка крон деревьев с АГП в пр.оп. "160-180 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф. 63-7, ф. 63-8,ф. 63-9; Ввод 2 3: Элита, ст Минино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Обрезка крон деревьев в пр. оп. 2-3 ф 63-7 ф63-8 пр 3-6 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 134-2; Ввод 2 3: Солонцы; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №64 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф.134-1; Ввод 2 3: Солонцы; Ввод 2 4: быт,промзона | [10 empty] | Установка двойного крепления провода и изоляторов оп.6,7,9,13 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф.63-7; Ввод 2 3: Элита, ст Минино; Ввод 2 4: Быт, Школа . Котельная | [10 empty] | Установка двойного крепления провода и изоляторов оп.17,19,20,21 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | График монтажа - демонтажа ПУ 10 кВ | 2: ВЛ 10 кВ ф 64-6; Ввод 2 3: Дрокино; Ввод 2 4: Дачи | [10 empty] | Монтаж двух ПУ 10 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 134-2; Ввод 2 3: Солонцы; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №64 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | «Журнал учета дефектов Емельяновского РЭС» | 2: ПС-47 «Глядено» ВТ-46; Ввод 2 3: Глядено | [10 empty] | для проведения работ по доливке масла и чистке маслоуказательных стекол | с 08:00до 17:00 | СП
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 86-5-1; Ввод 2 3: д. Шуваево; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Подключение линии,перевод абонентов в пролете оп. 16-20 | с 10:00 до 17:00 | СМУ Глазунов Д.Ю.
|  | График монтажа - демонтажа ПУ 10 кВ | 2: ВЛ 10 кВ ф 135-2 опора № 121; Ввод 2 3: Мужичкино; Ввод 2 4: Быт | [10 empty] | Демонтаж ПУ 10 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
| 27.03.2020 (Пятница) | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ Ф.140-10, оп. №152А; Ввод 2 3: Еловое; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Совместный подвес ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Юдин
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 10 кВ ф.63-7, оп. №10-12; Ввод 2 3: Еловое; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Установка подставных опор №10а, №11а | с 10:00-17:00 | СМУ Куренных
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: Ф.144-28 от оп. №17/9 до оп. №17/11; Ввод 2 3: Сухая Балка; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Перенос опор | с 10:00-17:00 | СМУ Чанчиков
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС-136 «Никольская» 2-ТСН, ТН-2сек./10 кВ; Ввод 2 4: без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта 2-ТСН, ТН-2сек./10 кВ | с 08:00-18:00 | СП
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф.134-1; Ввод 2 3: Солонцы; Ввод 2 4: быт,промзона | [10 empty] | Установка двойного крепления провода и изоляторов оп.6,7,9,13 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф. 63-7, ф. 63-8,ф. 63-9; Ввод 2 3: Элита, ст Минино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Обрезка крон деревьев в пр. оп. 2-3 ф 63-7 ф63-8 пр 3-6 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф.63-7; Ввод 2 3: Элита, ст Минино; Ввод 2 4: Быт, Школа . Котельная | [10 empty] | Установка двойного крепления провода и изоляторов оп.17,19,20,21 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф.87-3; Ввод 2 3: Устюг; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Обрезка крон деревьев с АГП в пр.оп. "160-180 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 45-5; Ввод 2 3: пгт. Емельяново; Ввод 2 4: Водозабор, СНТ, | [10 empty] | Установка двойного крепления провода и изоляторов оп.100,90,91,92,93,94,96 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 45-2; Ввод 2 3: пгт. Емельяново; Ввод 2 4: Котельная, Д/сад, | [10 empty] | Замена (установка) ЛР 10 кВ оп №70 | с 14:00-17:00 | РЭС
|  | График монтажа - демонтажа ПУ 10 кВ | 2: ВЛ 10 кВ ф. 64-6; Ввод 2 3: Дрокино; Ввод 2 4: дачи | [10 empty] | Демонтаж ПУ 10 кВ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  |  | 2: И.о. начальника Емельяноского РЭС | [10 empty] | А.А. Громов

## Лист2
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 26.09.2016г. по 30.09.2016г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2016-10-03 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-04 | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-05 | ПС 66 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | яч. К 102 №1 ф 94-1 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт Выключателя | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 1Т-35кВ | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В Т-39 | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап.рем. Выкл. Масляный 10кВ | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-27 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 2Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-6 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-01
|  | ПС 155 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 2Т-35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 СВ-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф 86-2 | [7 empty] | Арей, Замятино | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-28 | ПС 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, Котельная, Школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 В-35кВ ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
2016-09-29
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-7 | [7 empty] | Арей | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт, Оборонэнерго, АБЗ, Аэрогео | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [11 empty] | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
41 |  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
42 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
43 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
44 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
45 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
46 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
47 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
48 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
49 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
50 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
51 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
52 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
53 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
54 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
55 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
56 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
57 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
58 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
59 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
2016-09-30
|  | ПС 133 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 133 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское, Гладкое, Майская | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Замена анкера | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | Быт, ПТУ | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 Вф 86-1 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, школа, админ. Котельная | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС155 ШР 2Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС155 ТН 1,2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС № 86 1 Т без ввода на ночь | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение аварийного дефекта | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 135 35/10 | [7 empty] | п/ф Заря | Быт | [10 empty] | Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-ТН | с 09-00 до 17-00