## Лист1
[14 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[14 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[14 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[14 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2020 г. с 20.04. по 24.04.2020г.
№ п/п | Дата монтажа | Основания для работ | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения |  | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА
|  |  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 20.04.2020 ( понедельник) | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 10 кВ ф.86-2, оп. № 56/4/2; Ввод 2 3: д. Арей; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Минииахиетов
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 10 кВ ф.86-2, оп. №94/5 - №94/10; Ввод 2 3: Шуваево; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Установка подставных опор. Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ совместным подвесм. Ввод в ТП | с 10:00-17:00 | СМУ Радкевич П.А.
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 10 кВ ф 66-7 оп № 163-3; Ввод 2 3: д. Крутая; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Врезка новой линии | с 10:00-17:00 | СМУ Юдин
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС-136 «Никольская» 1-Т/35 кВ; Ввод 2 4: без погашения | [10 empty] | для проведения проф восстановления УРЗА 1Т. | с 08:00-20:00 | СРЗА
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС-136 «Никольская» 1-Т/35 кВ, 1-ТСН; Ввод 2 4: без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта 1-Т, В-1Т/35, 1-ТСН. | с 08:00-20:00 | СП
|  |  | 2: ВЛ 0,4 кВ от КТП 64-1-9; Ввод 2 3: д. Минино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Замена ПУ | с 13:00-17:00 | Инэнерготех
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 66-9; Ввод 2 3: Памяти 13 борцов; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Замена ПУ РИМ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 66-7; Ввод 2 3: Памяти 13 борцов; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Демонтаж ПУ РИМ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | [21 empty] | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КСТП 139-17-4; Ввод 2 3: Сухая Балка; Ввод 2 4: Быт | [10 empty] | Монтаж провода Л-4 от КТП 139-7-4 | с 10:00-17:00 | СМУ Чанчиков
| 21.04.2020 (вторник) | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 10 кВ ф. 86-5, оп. №56/4/28; Ввод 2 3: Шуваево; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Степанов
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 10 кВ ф. 63-6 оп. №22-10А; Ввод 2 3: Элита; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ - 10 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Глазунов
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС-136 «Никольская» 2-Т/35 кВ, ТН-2сек./10 кВ; Ввод 2 4: без погашения | [10 empty] | для проведения проф восстановления УРЗА 2Т | с 08:00-20:00 | СРЗА
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС-136 «Никольская» 2-Т/35 кВ, 2-ТСН, ТН-2сек./10 кВ; Ввод 2 4: без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта 2-Т, В-2Т/35, 2 ТСН,ТН 2 сек/10 кВ | с 08:00-20:00 | СП
|  |  | 2: ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-8-35; Ввод 2 3: д. Минино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Замена ПУ | с 13:00-17:00 | Инэнерготех
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 135-2; Ввод 2 3: Памяти 13 борцов; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Демонтаж ПУ РИМ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 140-10; Ввод 2 3: Памяти 13 борцов; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Демонтаж ПУ РИМ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 134-6; Ввод 2 3: Памяти 13 борцов; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Монтаж ПУ РИМ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  |  | 2: ВЛ 10 кВ ф 45-2,ф 45-7,ф 45-13; Ввод 2 3: Емельяново; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Замена и монтаж ПУ РИМ | с 00:00 : 05:00 | РЭС
| 22.04.2020 (Среда) | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 10 кВ ф. 64-6, КТП №64-6-47, Л-3; Ввод 2 3: Дрокино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Монтаж провода совместным подвесом | с 10:00-17:00 | СМУ Степанов
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: КТП №134-1-38, Л-3, оп. №7; Ввод 2 3: Бугачево; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Монтаж ВЛ-0,4 кВ. Врезка | с 10:00-17:00 | СМУ Сковпень
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП-140-10-27 оп. №3; Ввод 2 3: Еловое; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Мотаж провода ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Чанчиков
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС-135 «Заря» 1-Т/35 кВ, ВТ-19, СВ-35; Ввод 2 4: без погашения | [10 empty] | для проведения проф восстановления УРЗА 1Т, СВ-35 | с 08:00-20:00 | СРЗА
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС-135 «Заря» 1-Т/35 кВ, ВТ-19, СВ-35; Ввод 2 4: без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта 1-Т, ВТ-19, СВ-35 | с 08:00-20:00 | СП
|  |  | 2: ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-1-34; Ввод 2 3: д. Минино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Замена ПУ | с 13:00-17:00 | Инэнерготех
|  |  | 2: ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-5-19; Ввод 2 3: д. Минино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Замена ПУ | с 13:00-17:00 | Инэнерготех
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 135-2; Ввод 2 3: Памяти 13 борцов; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Демонтаж ПУ РИМ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 140-10; Ввод 2 3: Памяти 13 борцов; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Демонтаж ПУ РИМ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 134-6; Ввод 2 3: Памяти 13 борцов; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Монтаж ПУ РИМ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  |  | 2: ВЛ 10 кВ ф 45-2,ф 45-7,ф 45-13; Ввод 2 3: Емельяново; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Замена и монтаж ПУ РИМ | с 00:00 : 05:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 134-2 оп. №58; Ввод 2 3: Солонцы; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Выправка опоры № 73. Замена опоры № 81/16 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 10 кВ ф 63-1 от оп. №79; Ввод 2 3: Овинный; Ввод 2 4: СНТ | [10 empty] | Подключение новойВЛЗ 10 кВ | с 10:00 до 17:00 | Красэлектросервис, СМУ Глазунов
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 86-5-1; Ввод 2 3: д. Шуваево; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Подключение линии,перевод абонентов в пролете оп. 16-20 | с 10:00 до 17:00 | СМУ Глазунов Д.Ю.
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ТП 64-1-49 Л-3; Ввод 2 3: д.Минино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Минниахметов
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: КТП 66-7-20, Л-1; Ввод 2 3: Крутая; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Монтаж провода ВЛ-0, 4кВ совместным подвесом | с 10:00-17:00 | СМУ Степанов
| 23.04.2020 (Четверг) | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 10 кВ ф. 47-1, оп. №94/45/48; Ввод 2 3: Плоское; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Демонтаж-монтаж КСТП №47-1-29 | с 10:00-17:00 | СМУ Сковпень
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 0,4 кВ Л5 от КТП №86-3-7; Ввод 2 3: Шуваево; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Ввод ВЛ-0,4кВ, Л-5. Установка АВ 0,4 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Минниахметов
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: Ф.144-28 от оп. №17/9 до оп. №17/11; Ввод 2 3: Сухая Балка; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Перенос опор | с 10:00-17:00 | СМУ Чанчиков
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 0,4 кВ Л5 от КТП 136-1-3; Ввод 2 3: Никольское; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Глазунов
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС-63 «Элита » 2-Т/35 кВ, 2-ТСН, ТН-2сек./10 кВ; Ввод 2 4: без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта 2-Т, В-2Т/35, 2 ТСН,ТН 2 сек/10 кВ | с 08:00-20:00 | СП
|  |  | 2: ВЛ 0,4 кВ от КТП 121-03-44; Ввод 2 3: д. Минино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Замена ПУ | с 13:00-17:00 | Инэнерготех
|  |  | 2: ВЛ 0,4 кВ от КТП 64-2-9; Ввод 2 3: д. Минино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Замена ПУ | с 13:00-17:00 | Инэнерготех
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 47-1; Ввод 2 3: Плоское, Объединение; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Валка деревьевпр.15-16,24-25,39-40,97-98,99-100 | с 11:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 135-2; Ввод 2 3: Памяти 13 борцов; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Демонтаж ПУ РИМ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 140-10; Ввод 2 3: Памяти 13 борцов; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Демонтаж ПУ РИМ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 134-6; Ввод 2 3: Памяти 13 борцов; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Монтаж ПУ РИМ | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 134-2 оп. №58; Ввод 2 3: Солонцы; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Выправка опоры № 73. Замена опоры № 81/16 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 64-1; Ввод 2 3: д.Минино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Замена вводов от КРУН 10кВ до оп.№1 | с 10:00-17:00 | РЭС
| 24.04.2020 (Пятница) | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 10 кВ ф. 86-5, оп. №56/4/28; Ввод 2 3: Шуваево; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Степанов
|  | Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019 | 2: ВЛ 0,4 кВ Л5 от КТП 136-1-3; Ввод 2 3: Никольское; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10:00-17:00 | СМУ Глазунов
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС-135 «Заря» 2-Т/35 кВ, ВТ-20 2 сек 10кВ; Ввод 2 4: без погашения | [10 empty] | для проведения проф восстановления УРЗА 2Т 2 сек 10кВ – для проведения монтажа Дуговой защиты 2 сек | с 08:00-20:00 | СРЗА
|  | График технического обслуживания оборудования на 2020 | 2: ПС-135 «Заря» 2-Т/35 кВ, ВТ-20; Ввод 2 4: без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта 2-Т, ВТ-20 | с 08:00-20:00 | СП
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 47-1; Ввод 2 3: Плоское, Объединение; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Валка деревьевпр.15-16,24-25,39-40,97-98,99-100 | с 11:00-17:00 | РЭС
|  | Ремонтная программа 2020 года | 2: ВЛ 10 кВ ф 64-1; Ввод 2 3: д.Минино; Ввод 2 4: быт | [10 empty] | Замена вводов от КРУН 10кВ до оп.№1 | с 10:00-17:00 | РЭС
|  |  | 2: Заместитель нальника Емельяноского РЭС | [10 empty] | А.А. Громов

## Лист2
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 26.09.2016г. по 30.09.2016г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2016-10-03 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-04 | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-05 | ПС 66 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | яч. К 102 №1 ф 94-1 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт Выключателя | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 1Т-35кВ | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В Т-39 | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап.рем. Выкл. Масляный 10кВ | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-27 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 2Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-6 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-01
|  | ПС 155 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 2Т-35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 СВ-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф 86-2 | [7 empty] | Арей, Замятино | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-28 | ПС 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, Котельная, Школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 В-35кВ ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
2016-09-29
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-7 | [7 empty] | Арей | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт, Оборонэнерго, АБЗ, Аэрогео | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [11 empty] | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
41 |  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
42 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
43 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
44 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
45 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
46 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
47 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
48 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
49 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
50 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
51 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
52 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
53 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
54 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
55 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
56 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
57 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
58 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
59 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
2016-09-30
|  | ПС 133 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 133 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское, Гладкое, Майская | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Замена анкера | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | Быт, ПТУ | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 Вф 86-1 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, школа, админ. Котельная | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС155 ШР 2Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС155 ТН 1,2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС № 86 1 Т без ввода на ночь | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение аварийного дефекта | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 135 35/10 | [7 empty] | п/ф Заря | Быт | [10 empty] | Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-ТН | с 09-00 до 17-00