## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2020 г. с 22.06.20г. по 26.06.2020г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения |  | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | ё | 6
| 22.06.2020 ( понедельник) | Ф. 47-1 оп. №111/5-111/23 | [7 empty] | Плоское | быт | [10 empty] | Демонтаж опор | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Ронжин | Устюг
|  | Ф. 64-6 оп. №28-№31 КТП 64-6-8 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Замена опор. Установка подставных опор. Монтаж ВЛИ-0,4 кВ при совместном подвесе. | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Кызынгашев | ОВБ
|  | ПС-90 «Западная-2» 2-Т/110, ТН-2сек./35, ТН С-223, ТН-2сек./6, В-2Т/6, 2-ТСН | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта: 2-Т, ТН-2сек./35, ТН С-223, ТН-2сек./6, В-2Т/6, 2-ТСН | с 04:00 до 22:00 |  | СП | ОВБ
|  | ПС №94 «Частоостровская» ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, В 10 1Т, 1Т | [7 empty] | Логовой | быт | [10 empty] | профвостановление устройств РЗА 1Т | с 08:00 22.06.2020 до 17:00 23.06.2020 |  | СРЗА | Частые
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 140-10-6 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП в пролете оп №1-4. Регулировка стрелы провеса в пр. оп. № пр.1-2,4-5,9-10,4/8-4/9,10/2-10/3. Выправка опоры №3,11 | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.66-7 | [7 empty] | д. Крутая | быт | [10 empty] | замена промежуточных опор, замена ж/б приставки | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Стеклозавод
|  | ТП-86-3-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Андреев
|  | ВЛ 10 кВ ф.136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, Школа | [10 empty] | замена анкерных опор, Установка ЛР 10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | РЭС | Стеклозавод
|  | ВЛ 10 кВ ф.66-9 | [7 empty] | п. П. 13 борцов | быт | [10 empty] | Демонтаж/Монтаж ПУ 10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Дорофеев
|  | ВЛ-0,4кВ Л-1;Л-2 КТП 86-4-6 | [7 empty] | п. Придорожный | быт | [10 empty] | Перераспределение нагрузки | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Попов А.П.
| 23.06.2020 ( вторник) | ф. 78-5, оп № 121 | [7 empty] | Сибиряк | Быт, школа | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Семашко | Устюг
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1,Л2 от КТП №94-1-4 | [7 empty] | Куваршино | Быт, школа | [10 empty] | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ. | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Юдин | Частые
|  | ВЛ-10кВ Ф. 64-6 оп. №28-№31 КТП 64-6-8 | [7 empty] | Дрокино | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Кызынгашев | Емельяново
|  | ПС-87 «Устюг » 2-Т/35 кВ, В-2Т/35 кВ, ТН-2сек./10 кВ, ВТ-27 | [7 empty] | Устюг | без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта 2-Т, В-2Т/35, ВТ-27, ТН-2 сек/10 | с 05:00 до 22:00 |  | СП | ОВБ
|  | ПС №94 «Частоостровская» ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, В 10 1Т, 1Т | [7 empty] | Логовой | быт | [10 empty] | профвостановление устройств РЗА 1Т | с 08:00 22.06.2020 до 17:00 23.06.2020 |  | СРЗА | Частые/ОВБ
|  | ВЛ 10 кВ ф. 134-6, 134-11 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж/Монтаж ПУ 10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Дорофеев
|  | ТП-86-2-4 | [7 empty] | Замятино | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Андреев
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 140-10-6 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП в пролете оп №1-4. Регулировка стрелы провеса в пр. оп. № пр.1-2,4-5,9-10,4/8-4/9,10/2-10/3. Выправка опоры №3,11 | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.66-7 | [7 empty] | д. Крутая | быт | [10 empty] | замена промежуточных опор, замена ж/б приставки | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Стеклозавод
|  | ВЛ 10 кВ ф.136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, Школа | [10 empty] | замена анкерных опор, Установка ЛР 10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | РЭС | Стеклозавод
|  | КТП 45-10-1 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Монтаж балансового прибора учета | с 10:00 до 17:00 |  | УЭЭ Дорофеев
|  | ВЛ 10 кВ ф.134-4 (КТП 134-4-9) | [7 empty] | д. Крутая | быт | [10 empty] | замена промежуточных опор, замена ж/б приставки | с 13:00 до 17:00 |  | Рэс | Андреев
24.06.2020 ( среда)
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-6 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж/Монтаж ПУ 10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Дорофеев
|  | ВЛ-10кВ ф. 86-1 | [7 empty] | Старцево | быт | [10 empty] | Ремонт РЛНД, платная услуга | с 10:00 до 17:00 |  | ТСО городские электрические сети | Частые
|  | КТП 45-7-8 | [7 empty] | пгт Емельяново | Быт | [10 empty] | Установка АВ-0,4 кВ. Ввоз новой ВЛИ-0,4 кВ. Подключение | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Юдин
| 25.06.2020 ( четверг) | Ф. 63-5 КСТП 63-5-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Демонтаж КСТП 63/10. Переподключение ВЛИ-0,4 кВ Л-1 на КТП №63-5-5 250/10 кВА | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | КТП 86-5-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ПС №94 «Частоостровская» ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, В 10 2Т, 2Т | [7 empty] | Логовой | быт | [10 empty] | профвостановление устройств РЗА 2Т | с 08:00 25.06.2020 до 17:00 26.06.2020 |  | СРЗА | Частые/ОВБ
|  | ПС-90 «Западная-2» В.ф. 90-07, 90-09, 90-11 | [7 empty] | Кедровый | [11 empty] | для проведения текущего ремонта В-6 кВ | с 10:00 до 16:00 |  | СП | Стеклозавод
|  | ПС-64 «Дрокино» - 1Т/35 кВ | [8 empty] | без погащения | [10 empty] | для проведения работ по замене силикагеля в ТСФ | с 05:00 25.06.2020 до 22:00 26.06.2020 |  | СП | ОВБ
|  | ТП-63-7-12 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Андреев
|  | ТП-63- 1-53 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Андреев
|  | ВЛ 10 кВ ф.66-7 | [7 empty] | д. Крутая | быт | [10 empty] | замена промежуточных опор, замена ж/б приставки | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Стеклозавод
|  | ВЛ 10 кВ ф.136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, Школа | [10 empty] | замена анкерных опор, Установка ЛР 10 кВ Замена участка кабеля | с 10:00 до 17:00 |  | РЭС | Стеклозавод
|  | ВЛ 10 кВ ф. 134-6, 134-11 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж/Монтаж ПУ 10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Дорофеев
|  | ВЛ 10 кВ ф.66-9 | [7 empty] | п. П. 13 борцов | быт | [10 empty] | Демонтаж/Монтаж ПУ 10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Дорофеев
|  | ВЛ 10 кВ ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Демонтаж ПУ 10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Дорофеев
|  | ВЛ 10 кВ ф. 134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | с 10:00 до 17:00 |  | РСО Энерго | ОВБ
|  | ВЛ 10 кВ ф.8-2 | [7 empty] | п. Кача | быт | [10 empty] | Установка реклоузера | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Стеклозавод
| 26.06.2020 (Пятница) | ВЛ 0,4 кВ Л1,Л2 от КТП №94-1-4 | [7 empty] | Куваршино | Быт, школа | [10 empty] | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ. | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Юдин | Частые
|  | ВЛ-10кВ Ф. 64-6 оп. №28-№31 КТП 64-6-8 | [7 empty] | Дрокино | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Кызынгашев | Емельяново
|  | Ф. 64-6 оп. №23/68/29-№23/68/30 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Установка подставной опоры. Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Ронжин | Емельяново
|  | ПС №94 «Частоостровская» ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, В 10 2Т, 2Т | [7 empty] | Логовой | быт | [10 empty] | профвостановление устройств РЗА 2Т | с 08:00 25.06.2020 до 17:00 26.06.2020 |  | СРЗА | Частые/ОВБ
|  | ПС-87 «Устюг» В 10 кВ ф. 87-04, 87-05 | [7 empty] | Талнах | 87-4-1 | [10 empty] | для проведения текущего ремонта В-10 кВ | с 10:00 до 16:00 |  | СП | Устюг
|  | ПС-64 «Дрокино» - 1Т/35 кВ | [8 empty] | без погащения | [10 empty] | для проведения работ по замене силикагеля в ТСФ | с 05:00 25.06.2020 до 22:00 26.06.2020 |  | СП | ОВБ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 , ТП 63-2-14 | [7 empty] | Сады, Овинный | СНТ | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Андреев
|  | ВЛ 10 кВ ф.66-7 | [7 empty] | д. Крутая | быт | [10 empty] | замена промежуточных опор, замена ж/б приставки | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Стеклозавод
|  | ВЛ 10 кВ ф.136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, Школа | [10 empty] | замена анкерных опор, Установка ЛР 10 кВ Замена участка кабеля | с 10:00 до 17:00 |  | РЭС | Стеклозавод
|  | ВЛ 10 кВ ф. 134-6, 134-11 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж/Монтаж ПУ 10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Дорофеев
|  | ВЛ 10 кВ ф.66-9 | [7 empty] | п. П. 13 борцов | быт | [10 empty] | Демонтаж/Монтаж ПУ 10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Дорофеев
|  | ВЛ 10 кВ ф.8-2 | [7 empty] | п. Кача | быт | [10 empty] | Установка реклоузера | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Стеклозавод
|  | ВЛ 10 кВ ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Демонтаж ПУ 10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс | Дорофеев

## Лист2
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 26.09.2016г. по 30.09.2016г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2016-10-03 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-04 | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-05 | ПС 66 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | яч. К 102 №1 ф 94-1 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт Выключателя | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 1Т-35кВ | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В Т-39 | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап.рем. Выкл. Масляный 10кВ | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-27 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 2Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-6 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-01
|  | ПС 155 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 2Т-35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 СВ-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф 86-2 | [7 empty] | Арей, Замятино | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-28 | ПС 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, Котельная, Школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 В-35кВ ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
2016-09-29
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-7 | [7 empty] | Арей | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт, Оборонэнерго, АБЗ, Аэрогео | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [11 empty] | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
41 |  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
42 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
43 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
44 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
45 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
46 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
47 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
48 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
49 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
50 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
51 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
52 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
53 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
54 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
55 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
56 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
57 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
58 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
59 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
2016-09-30
|  | ПС 133 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 133 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское, Гладкое, Майская | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Замена анкера | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | Быт, ПТУ | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 Вф 86-1 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, школа, админ. Котельная | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС155 ШР 2Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС155 ТН 1,2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС № 86 1 Т без ввода на ночь | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение аварийного дефекта | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 135 35/10 | [7 empty] | п/ф Заря | Быт | [10 empty] | Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-ТН | с 09-00 до 17-00