## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2020 г. с 03.08.20г. по 07.08.2020г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения |  | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | ё | 6
| 03.08.2020 ( понедельник) | ПС-188 «Озерная » | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | 1-Т/110 кВ, 1 ТСН, ТН-1сек./10 кВ – для проведения работ по текущему ремонту | с 03:00 до 22:00 |  | СП
|  | ПС-188 «Озерная » | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | 1 сек. 35кВ, 1Т, В 35 1Т, СВ 35, В Т-1, В Т-3 – первый проф.контроль ДЗШ, ЛЗШ, УРОВ 1сек. 35кВ | с 06:00 до 18:00 |  | СРЗА
|  | ТП №94-2-1 | [7 empty] | Частоостровское, ул. Береговая | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 | с 09:00 до 17:00 |  | Глазунов Д.Ю.
|  | ВЛ-10кВ ф. 188-44 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | Переключение КЛ-10кВ на ячейку № 7+ фазировка КЛ-10кВ с РП№2 | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 64-6-5 | [7 empty] | Погорелка, Овинный | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета ВЛ 0,4 кВ. Монтаж приборов технического учета | с 09:00 до 17:00 |  | АВС, СП, РЭС
|  | КТП 134-1-34 | [7 empty] | Погорелка, Овинный | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета ВЛ 0,4 кВ. Монтаж приборов технического учета | с 09:00 до 17:00 |  | АВС, СП, РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-66-3-18 | [7 empty] | Крутая | Быт | [10 empty] | Зам., рем.КЗ дерев.оп | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-66-3-6 | [7 empty] | Крутая | Быт | [10 empty] | Зам., рем.КЗ дерев.оп | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 78-5, оп № 121 | [7 empty] | Совхоз Сибиряк | [11 empty] | Установка подставной опоры в пролет опор №120-121. Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Семашко
|  | ПС-45 «Емельяново-110» 2-Т/110 кВ, 2 сек./110 кВ, ТН-2сек./110 кВ, ТН-2сек./35 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | текущий ремонт 2-Т, ТН-2сек./110, ТТ В-2Т/110, ТН-2сек./35 | с 03:00 до 22:00 |  | СП
|  | ПС-64 «Дрокино В СВ 10 кВ | [19 empty] | проф.востановление устройств РЗА | с 08:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВф. 94-6, ТП 94-6-8 | [7 empty] | п. Красный пахарь, ул. Трактовая | быт | [10 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от существующей опоры №17 ВЛИ-0,4 кВ Л-1 | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Куренных
| 04.08.2020 ( вторник) | ПС-188 «Озерная » | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | 2-Т/110 кВ, 2-ТСН, ТН-2сек./10 кВ – для проведения работ по текущему ремонту | с 03:00 до 22:00 |  | СП
|  | ПС-188 «Озерная » | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | 2 сек. 35кВ, 2Т, В 35 2Т, СВ 35, В Т-2, В Т-4 | с 06:00 до 18:00 |  | СРЗА
|  | ТП №94-2-1 | [7 empty] | Частоостровское, ул. Береговая | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 | с 09:00 до 17:00 |  | Глазунов Д.Ю.
|  | ВЛ-10кВ ф. 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 64-2-39; 64-2-23; 64-2-24; 64-2-26 | [7 empty] | Дрокино, Логовой | Быт | [10 empty] | Монтаж приборов учета ВЛ 0,4 кВ. Монтаж приборов технического учета | с 09:00 до 17:00 |  | АВС, СП, РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино, Арей | Быт | [10 empty] | Выпровка опор, установка двойного крепления, нанесение диспетчерских наименований | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-66-3-18 | [7 empty] | Крутая | Быт | [10 empty] | Зам., рем.КЗ дерев.оп | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ТП-45-2-37 | [7 empty] | Емельяново | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.8-2 | [7 empty] | п. Кача | быт | [10 empty] | Установка реклоузера оп №4. Установка ЛР 10 кВ оп№ 1 | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс
|  | ВЛ 10 кВ ф.136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, Школа | [10 empty] | замена анкерных опор, Установка ЛР 10 кВ Замена участка кабеля | с 10:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ. ф. 64-7 оп.№ 9А/34-9А/37 | [7 empty] | д. Дрокино | быт | [10 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ при совместном подвесе. | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Курьенных
|  | ВЛ 10 кВ ф.86-5, опоры №41/8-№41/12 | [7 empty] | д.Шуваево/Моисеенко | быт | [10 empty] | Монтаж совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП №86-5-15 | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | ВЛ 10 кВ ф. 86-3 | [7 empty] | с. Шуваево, ул. Зелёная | быт | [10 empty] | Врезка ВЛИ-0,4 кВ в существующую Л-4 от ТП №86-3-3 | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ВЛ 10 кВ ф. 121-03, опора 35-18-37 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Подключение вновь построенной лнинии | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Чанчиков
| 05.08.2020 ( среда) | ПС-47 «Глядено» | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | ВТ-19 – для проведения работ по текущему ремонту В-35 кВ | с 03:00 до 22:00 |  | СП
|  | ПС-188 «Озерная » | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | ДГК-1сек./10 кВ , ДГК-2 сек./10 кВ– для проведения работ по текущему ремонту ДГК | 08:00 до 12:00 (13:00 до 17:00) |  | СП
|  | ПС №45 «Емельяново-110» | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | В Т-18 – проф.востановление устройств РЗА | с 08:00 до 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ-10кВ Ф. 63-1 оп. №91-15 №91-17. | [7 empty] | Овинный | Быт | [10 empty] | Переход провода ВЛЗ-10 кВ через частные ВЛ-10 кВ 63-1. | с 09:00 до 17:00 |  | Глазунов Д.Ю.
|  | КТП 63-1-115 Л-1 оп. №7 | [7 empty] | Овинный | Быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛИ-0,4 кВ | с 09:00 до 17:00 |  | Куренных В.С.
|  | ВЛ-10кВ ф. 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ТП-88-4-2 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-66-3-18 | [7 empty] | Крутая | Быт | [10 empty] | Зам., рем.КЗ дерев.оп | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг; Таскино; Погорелка | Быт | [10 empty] | Установка ж/б приставок; замена опор | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 66-9 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-2 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Замена опор | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг; Таскино; Погорелка | Быт | [10 empty] | Установка ж/б приставок; замена опор | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-6 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж/Монтаж ПУ 10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс
|  | ВЛ-10кВ ф. 86-1 | [7 empty] | Старцево | быт | [10 empty] | Ремонт РЛНД, платная услуга | с 10:00 до 17:00 |  | ТСО городские электрические сети
|  | КТП 45-7-8 | [7 empty] | пгт Емельяново | Быт | [10 empty] | Установка АВ-0,4 кВ. Ввоз новой ВЛИ-0,4 кВ. Подключение | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Юдин
Дорофеев
|  | КТП 94-2-1 | [7 empty] | д. Частоостровское | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Глазунов | Частые
|  | ВЛ 10 кВ ф. 139-17 оп.№21 | [7 empty] | д. Сухая Балка | Быт | [10 empty] | Подключение Реклоузера. | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Семашко
|  | КТП 134-1-25 Л-2 оп. №6 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛИ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ПС №45 «Емельяново-110» В Т-18 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф.востановление устройств РЗА | с 08:00 до 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС №47 «Глядено» В 10 кВ ф.47-3 ТН-10кВ | [7 empty] | Глядено, Расскаты | быт | [10 empty] | проф.востановление устройств РЗА | с 08:00 до 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф.94-2, ТП №94-2-1 | [7 empty] | Частоостровское, ул. Береговая | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-7 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10кВ | с 12:00 до 17:00 |  | СМУ Лемеза/Куренных
| 06.08.2020 ( четверг) | ПС-47 «Глядено» | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | ВТ-45 – для проведения работ по текущему ремонту В-35 кВ | с 03:00 до 22:00 |  | СП
|  | ПС №88 «Талая» | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | В Т-39 – проф.востановление устройств РЗА | с 08:00 до 17:00 |  | СРЗА
|  | КТП 94-6-8 Л-1 | [7 empty] | п. Красный пахарь, | Быт | [10 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры №17 Подключение новой ВЛИ-0,4 кВ | с 08:00 до 17:00 |  | Куренных В.С.
|  | КТП 86-3-3 Л-4 оп. №3 | [7 empty] | д.Шуваево | Быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛИ-0,4 кВ | с 08:00 до 17:00 |  | Минниахметов
|  | КТП 45-2-33, КТП 45-2-28 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-8 | [7 empty] | Минино | быт | [10 empty] | Расчистка просеки в пролетах опор 42- 50 | с 10:00 до 17:00 |  | РЭС+СВЛ
|  | ВЛ-10кВ ф. 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг; Таскино; Погорелка | Быт | [10 empty] | Установка ж/б приставок; замена опор | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-66-3-18 | [7 empty] | Крутая | Быт | [10 empty] | Зам., рем.КЗ дерев.оп | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 66-9 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-2 | [7 empty] | Тыжневка | Быт | [10 empty] | Замена опор | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 86-3-3 | [7 empty] | д. Шуваево | Быт | [10 empty] | Монтаж новой ВЛИ Л-4 по сущ. Л-1 и Л-2 | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | КТП 86-5-3 Л-1, Л-2 | [7 empty] | д. Шуваево | Быт | [10 empty] | демонтаж существующей Л-1 и Л-2 от оп № 1 до оп№6. Монтаж новой ВЛИ Л-1 | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ВЛ 10 кВ Ф.21-3, оп. №35 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Врезка ВЛ-10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Семашко
|  | ВЛ 10 кВ ф. 87-6 оп. № 25/5/2-№25/5/6 | [7 empty] | д. Устюг | быт | [10 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ при совместном подвесе. | с 10:00 до 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ПС-64 «Дрокино» 2Т/35 кВ, 2сек/35кВ, ВЛ Т-18, ЛР Т-18 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | 2Т/35 кВ, 2сек/35кВ, ВЛ Т-18, ЛР Т-18для текущего ремонта,замены силикагеля, увеличения индекса тех. Состояния | с 05:00 до 17:00 17.07.2020 |  | СП
|  | ВЛ 10 кВ ф. 134-6, 134-11 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Демонтаж/Монтаж ПУ 10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-8 | [7 empty] | Минино | быт | [10 empty] | Расчистка просеки в пролетах опор 42- 50 | с 10:00 до 17:00 |  | РЭС+СВЛ
|  | КТП 87-3-15; КТП 63-1-97 | [7 empty] | Погорелка, Овинный | Быт,СНТ | [10 empty] | Монтаж приборов учета ВЛ 0,4 кВ. Монтаж приборов технического учета | с 09:00 до 17:00 |  | АВС, СП, РЭС
| 07.08.2020 (Пятница) | ПС-47 «Глядено» | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | ВТ-46 – для проведения работ по текущему ремонту В-35 кВ | с 03:00 до 22:00 |  | СП
|  | ПС №78 «Таскино» | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | СВ 35кВ - проф.востановление устройств РЗА | с 08:00 до 17:00 |  | СРЗА
|  | Ф. 87-6 оп. № 25/5/2-№25/5/6 | [7 empty] | д. Устюг | Быт | [10 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ при совместном подвесе. | с 08:00 до 17:00 |  | Юдин А.А.
|  | ВЛ-10кВ ф. 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-66-3-18 | [7 empty] | Крутая | Быт | [10 empty] | Зам., рем.КЗ дерев.оп | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 66-9 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.8-2 | [7 empty] | п. Кача | быт | [10 empty] | Установка реклоузера | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс
|  | ВЛ 10 кВ ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Демонтаж ПУ 10 кВ | с 10:00 до 17:00 |  | Рэс
Стеклозавод
Дорофеев
|  | Заместитель главного инженера | [19 empty] | Карась А.В.
|  | Заместитель начальника Емельяновского РЭС- главный инженер | [19 empty] | Громов А.А.
|  | КТП 45-2-33, КТП 45-2-28 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-2 | [7 empty] | Тыжневка | Быт | [10 empty] | Замена опор | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л3 КТП-86-4-4 Водок. | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Замена опор | с 09:00 до 17:00 |  | РЭС
|  | Заместитель начальника РЭС- главный инженер | [20 empty] | Громов А.А.

## Лист2
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 26.09.2016г. по 30.09.2016г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2016-10-03 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-04 | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-05 | ПС 66 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | яч. К 102 №1 ф 94-1 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт Выключателя | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 1Т-35кВ | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В Т-39 | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап.рем. Выкл. Масляный 10кВ | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-27 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 2Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-6 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-01
|  | ПС 155 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 2Т-35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 СВ-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф 86-2 | [7 empty] | Арей, Замятино | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-28 | ПС 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, Котельная, Школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 В-35кВ ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
2016-09-29
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-7 | [7 empty] | Арей | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт, Оборонэнерго, АБЗ, Аэрогео | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [11 empty] | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
41 |  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
42 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
43 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
44 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
45 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
46 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
47 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
48 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
49 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
50 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
51 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
52 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
53 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
54 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
55 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
56 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
57 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
58 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
59 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
2016-09-30
|  | ПС 133 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 133 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское, Гладкое, Майская | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Замена анкера | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | Быт, ПТУ | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 Вф 86-1 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, школа, админ. Котельная | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС155 ШР 2Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС155 ТН 1,2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС № 86 1 Т без ввода на ночь | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение аварийного дефекта | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 135 35/10 | [7 empty] | п/ф Заря | Быт | [10 empty] | Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-ТН | с 09-00 до 17-00