## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2020 г. с 09.11.20г. по 13.11.2020г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения |  | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 09.11.2020 ( понедельник) | ПС-167 «Арийская » 1-Т/35 кВ, 1 сек./35 кВ, В 10 1Т, ВЛ Т-1 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по капитальному ремонту ВТ-1, 1- Т проф. восстановление устройств РЗА 1Т | с 08:00 09.11.2020 до 17:00 13.11.2020 |  | СП, СРЗА
|  | КСТП 63-8-55 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | Замена трансформатора | 08:00-17:00 |  | РЭС
|  | ПС-167 «Арийская » 1-Т/35 кВ, 1 сек./35 кВ, В 10 1Т, ВЛ Т-1 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по капитальному ремонту ВТ-1, 1- Т проф. восстановление устройств РЗА 1Т | с 08:00 02.11.2020 до 17:00 05.11.2020 |  | СП, СРЗА
|  | КТП 45-10-10 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 09:00-16:00 |  | АВС
| 10.11.2020 ( вторник) | ПС-167 «Арийская » 1-Т/35 кВ, 1 сек./35 кВ, В 10 1Т, ВЛ Т-1 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по капитальному ремонту ВТ-1, 1- Т проф. восстановление устройств РЗА 1Т | с 08:00 09.11.2020 до 17:00 13.11.2020 |  | СП, СРЗА
|  | ПС-167 «Арийская » 1-Т/35 кВ, 1 сек./35 кВ, В 10 1Т, | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф. восстановление устройств РЗА 1Т | с 08:00 09.11.2020 до 17:00 11.11.2020 |  | СРЗА
| 11.11.2020 ( среда) | [8 empty] | ДЕНЬ | [11 empty] | ОХРАНЫ | ТРУДА
|  | ПС-167 «Арийская » 1-Т/35 кВ, 1 сек./35 кВ, В 10 1Т, ВЛ Т-1 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по капитальному ремонту ВТ-1, 1- Т проф. восстановление устройств РЗА 1Т | с 08:00 09.11.2020 до 17:00 13.11.2020 |  | СП, СРЗА
Дорофеев
Частые
|  | ф.21-3 оп№35 | [7 empty] | Емельяново | СНТ | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | 10:00-17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | ф. 136-1 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | Замена опор №26 - №27, монтаж провода совм. Подвесом от ТП №136-1-2 | 10:00-17:00 |  | СМУ Кызынгашев
| 12.11.2020 ( четверг) | ПС-167 «Арийская » В ф. 167-5, 167-7, 167-15 ,СВ-10кВ, ТН 2 сек 10кВ | [7 empty] | Ариийское | Быт, Исправительная колония | [10 empty] | проф. восстановление устройств РЗА | 10:00-17:00 |  | СРЗА
|  | Ф.134-6 оп. №25, Ф.134-11 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Установка опоры в охранной зоне Ф. 134-11, подключение новой КЛ-10 кВ к оп.№25 Ф.134-6 | 10:00-17:00 |  | СМУ Степанов
|  | КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 09:00-16:00 |  | АВС
|  | ПС-167 «Арийская » 1-Т/35 кВ, 1 сек./35 кВ, В 10 1Т, ВЛ Т-1 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по капитальному ремонту ВТ-1, 1- Т проф. восстановление устройств РЗА 1Т | с 08:00 09.11.2020 до 17:00 13.11.2020 |  | СП, СРЗА
|  | ВЛ-35кВ Т-19, ВЛ 10 кВ ф21-3,21-6 | [8 empty] | быт,СНТ | [10 empty] | Замена траверсы анкерной опоры | 10:00-17:00 |  | СВЛ
|  | Ф. 21-3 опора №35 | [8 empty] | ДНТ | [10 empty] | Врезка ВЛЗ-10 кВ | 10:00-17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | Рассчистка трассы ср. поросли в пролете опор№ 119-144 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-1, КТП 64-1-6 | [7 empty] | д. Мининно | быт | [10 empty] | Выправка опоры № 49/8. Капитальный ремонт КТП. | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10 кВ ф. 144-31 оп. №20 | [7 empty] | СНТ, Племзавод | [11 empty] | Установка ж/б в охранной зоне, подключение новой ВЛ-10 кВ | 10:00-17:00 |  | СМУ Кызынгашев
|  | ф86-5 оп№56/4/29 | [7 empty] | Шуваево | быт | [10 empty] | Врезка новой ВЛЗ-10 кВ | 10:00-17:00 |  | СМУ Степанов
| 13.11.2020 (Пятница) | Ф. 94-2 оп. №277/2 | [7 empty] | Кубеково | быт | [10 empty] | Ввод новой линии Л-3 | 09:00-16:00 |  | СМУ Сковпень
|  | ПС-167 «Арийская » В ф. 167-6, 167-8, 167-10 ТН 1 сек 10кВ | [7 empty] | Ариийское | Быт, Исправительная колония | [10 empty] | проф. восстановление устройств РЗА | 10:00-17:00 |  | СРЗА
|  | КТП 140-10-29 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00-17:00 |  | АВС
|  | ПС-167 «Арийская » 1-Т/35 кВ, 1 сек./35 кВ, В 10 1Т, ВЛ Т-1 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по капитальному ремонту ВТ-1, 1- Т проф. восстановление устройств РЗА 1Т | с 08:00 09.11.2020 до 17:00 13.11.2020 |  | СП, СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | Рассчистка трассы ср. поросли в пролете опор№ 119-144 | 10:00-17:00 |  | РЭС
Стеклозавод
Дорофеев
|  | Заместитель начальника РЭС- главный инженер | [20 empty] | Громов А.А.
|  | Заместитель начальника РЭС- главный инженер | [19 empty] | Громов А.А.

## Лист2
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 26.09.2016г. по 30.09.2016г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2016-10-03 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-04 | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-05 | ПС 66 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | яч. К 102 №1 ф 94-1 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт Выключателя | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 1Т-35кВ | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В Т-39 | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап.рем. Выкл. Масляный 10кВ | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-27 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 2Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-6 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-01
|  | ПС 155 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 2Т-35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 СВ-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф 86-2 | [7 empty] | Арей, Замятино | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-28 | ПС 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, Котельная, Школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 В-35кВ ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
2016-09-29
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-7 | [7 empty] | Арей | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт, Оборонэнерго, АБЗ, Аэрогео | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [11 empty] | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
41 |  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
42 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
43 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
44 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
45 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
46 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
47 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
48 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
49 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
50 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
51 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
52 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
53 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
54 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
55 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
56 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
57 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
58 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
59 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
2016-09-30
|  | ПС 133 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 133 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское, Гладкое, Майская | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Замена анкера | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | Быт, ПТУ | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 Вф 86-1 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, школа, админ. Котельная | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС155 ШР 2Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС155 ТН 1,2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС № 86 1 Т без ввода на ночь | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение аварийного дефекта | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 135 35/10 | [7 empty] | п/ф Заря | Быт | [10 empty] | Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-ТН | с 09-00 до 17-00