## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 18.01.2021г. по 22.01.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 18.01.2021 ( понедельник) | ВЛ 10 кВ ф. 136-1 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ пролет опор №25 - №26 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Кызынгашев
|  | ВЛ 10 кВ ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | быт | [10 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом от оп №41-12 - №41-8 ф.86-5 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных .
|  | ПС №134 «Солонцы» ТН 2 сек/10кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф. восстановление устройств РЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 оп. №152/78/43 в сторону КТП 47-4-43 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Ремонт (регулировка) РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-1 оп.№ 42/1 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Ремонт (регулировка) РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-7 | [19 empty] | Валка деревьев, рассчитка трассы ср. поросли в пр.105-106,119-120 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ф.63-1 ТП 63-1-54 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ 0,4 кВ совметным подвесом. Ввод в ТП. | 10:00-17:00 |  | Кызынгашев
| 19.01.2021 ( вторник) | ВЛ 10 кВ ф.94-1 оп. № 31-5 | [7 empty] | Кукаршино | быт | [10 empty] | Врезка вновь построенной ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Сковпень .
|  | РП «Элита» В 10 кВ яч.02 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | первый проф. контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 63-8-52 | [7 empty] | Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 121-03-44 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 оп. №152/78/43 в сторону КТП 47-4-43 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Ремонт (регулировка) РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-1 оп.№ 42/1 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Ремонт (регулировка) РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-5 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Валка деревьев в пр.оп 194-195 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 64-1-28 | [7 empty] | д. Минино, ул. Яблоневая | быт | [10 empty] | Врезка провода. СИП. | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
|  | ТП 121-03-44 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
20.01.2021 ( среда)
[10 empty] | ДЕНЬ | [11 empty] | ОХРАНЫ |  | ТРУДА
| 21.01.2021 ( четверг) | ТП87-3-65, ф.87-3 | [7 empty] | Погорелка | быт | [10 empty] | Замена ТМГ ТП 87-3-65. Монтаж провода ВЛИ 0,4 кВ совместным подвесом по опорам ф. 87-3 | 10:00-17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | быт | [10 empty] | Мотнаж ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом от КСТП №86-2-43 до опоры №138 ф. 86-2 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | РП «Элита» В 10 кВ яч.12 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | первый проф. контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 134-6-5 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Монтаж тех. учет | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 45-7-7 | [7 empty] | Емельново | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 64-1-51 | [7 empty] | Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 121-03-90 | [7 empty] | Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 63-9-1 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 133-6-1 | [7 empty] | Сухая балка | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ л3 от КТП 64-1-51 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | Замена провода СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 140-10 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Валка деревьев в пр.оп 201-202 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 22.01.2021 (Пятница) | ВЛ 10 кВ ф. 78-7, ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП №87-3-53 | [7 empty] | Таскино | быт | [10 empty] | Монтаж провода 0,4 кВ совместным подвесом по опорам №42 - №45 ф.78-7 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов .
|  | ВЛ 0,4 кВ Л4 от ТП №121-03-2 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Врезка новой ВЛИ-0,4 кВ от оп. №11/10 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных
|  | РП «Элита» В 10 кВ яч.07, ТН 1сек.10кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | первый проф. контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 94-2-5 | [7 empty] | Частоостровское | быт | [10 empty] | Монтаж тех. учет | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ л3 от КТП 64-1-51 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | Замена провода СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 121-03 | [7 empty] | Заимка, п. Овинный | быт | [10 empty] | Валка деревьев в пр. оп№ 190-191, рассчитка трассы ср. поросли в пр.152-153,обрезка крон деревьев 26-27 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Заместитель начальника РЭС- главный инженер | [20 empty] | Громов А.А.

## Лист2
График отключения для организвции работ СМУ
Дата | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 |  | Ленинский
РЭС | Советский | Емельяновский | Емельяновский | Советский | Емельяновский |  | Емельяновский
Заявитель/Объект | Партизана Железняка | Частоостровское | ст.Минино | 7-я полярная | Солонцы |  | Советский
Мастер | Глазунов | Сковпень Ю.Н. | Сковпень Ю.Н. | ронжин А.В. | Юдин |  | Октябрьский
Время | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 |  | Свердловский
№ Ф. | ТП-514 | ф.94-1 оп№30/6 | ф.63-1 , Л-1 КТП 63-1-80 | ТП 689 Л-1 | ф.134-6 оп№ 31/7/9/6/8 |  | Березовский
Наименование работ | Разработка траншеи КЛ в охранной зоне ТП. Ввод в ТП | Подключение ВЛЗ 10 кВ | Монтаж Совместного подвеса по опорам ф.63-1 оп №84/3 - №84 | Перевод абонента, демонтаж опоры | Подключение ВЛЗ 10 кВ
Дата | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 |  | Лемеза Юрий Николаевич 89835051506
РЭС | Емельяновский | Березовский | Березовский |  | Советский |  | Минниахметов Ринат Акрямович 89130396222
Заявитель/Объект | Арей | Маганск | Киндяков | Маганск | Северное шоссе "Бенефит" |  | Куренных Владимир Сергеевич 89620772373
Мастер | Минниахметов | Минниахметов | Минниахметов | Торопицын | Сковпень Ю.Н. |  | Торопицын Павел Павлович 89131808784
Время | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 |  | Радкевич Петр Александрович 89029270340
№ Ф. | Л-2 ТП 86-2-11 | КТП 35-4-8 Л-2 оп№14 | КТП 44-8-5 Л-3 | ф.35-1 ТП 35-1-14 | ф. 49-51 оп. №5 |  | Ронжин Александр Васильевич 89994407790
Наименование работ | Реконструкция ВЛ 0,4кВ | Подключение ВЛ 0,4кВ | Подключение ВЛ 0,4кВ | Монтаж провода ВЛИ 0,4 кВ совместным подвесом по опорам ВЛ 10 кВ от оп№16/36 до 16/32 | Установка опор, подключение ВЛЗ 10 кВ
Дата | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | - | Чанчиков Александр Сергеевич 89232961231
РЭС |  | Емельяновский | Советский РЭС | Емельяновский |  | + | Степанов Станислав Сергеевич 89676076932
Заявитель/Объект |  | Шуваево | Красноярск | Емельяново |  | ОТП | Кызынгашев Владимир Сергеевич 89232187136
Мастер |  | Ронжин А.В. | Ронжин А.В. | Куренных |  | ОТП до 17.12.20 | Сковпень Юрий Николаевич 89293551509
Время |  | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 |  | ОТП | Глазунов Дмитрий Юрьевич 89631858155
№ Ф. |  | Ф. 86-3 оп. №14 | Ф. 24-15 оп №1 | ф. 45-3, ТП 45-3-1 |  |  | Юдин Алексей Андреевич 89676100950
Наименование работ |  | Установка опор ,монтаж провода ВЛЗ-10 кВ, ввод в ТП | Замена опоры №1, врезка ПКУ заявителя | Установка опор ,монтаж провода ВЛИ 0,4кВ, ввод в ТП
Дата | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01
РЭС |  |  |  | Емельяновский РЭС
Заявитель/Объект |  |  |  | Придорожный
Мастер |  |  |  | Минниахметов Р.А.
Время |  |  |  | 10:00-17:00
№ Ф. |  |  |  | ТП №86-4-42 Л-6 оп. №12
Наименование работ |  |  |  | Врезка ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП №86-4-42 (совместный подвес оп. №178/56 ВЛ-10 кВ ф.86-4)
Дата | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01
РЭС
Заявитель/Объект
Мастер
Время
№ Ф.
Наименование работ
| 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12
РЭС
Заявитель/Объект
Мастер |  |  |  |  | ДРП
Время | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00
№ Ф.
Наименование работ