## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 08.02.2021г. по 12.02.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 08.02.2021 ( понедельник) | Ф. 136-1 | [7 empty] | Никольское | Школа , Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ пролет опор №25 - №26 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Кызынгашев. |  |  | -4/-15
|  | РП «Элита» ТН 2сек.10кВ | [19 empty] | первый проф. контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 63-5-1 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД, ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 64-3-9 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 45-2-11 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-5 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Перетяжка, реулировка провода в пр. оп.№ 24-25. Установка ж/б приставки -3 шт. | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [19 empty] | Замена бандажа оп.№ 27, уборка порубочных остатков | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 09.02.2021 ( вторник) | ф.144-28 | [7 empty] | Солнечный | [11 empty] | Установка опор.Монтаж ВЛЗ 10кВ, подключение | 10:00 - 13:00 |  | СМУ Ронжин
|  | оп№21/1 ф.144-31 | [7 empty] | Солнечный | [11 empty] | Установка опор.Монтаж ВЛЗ 10кВ, подключение | 14:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | ТП 64-2-8 | [7 empty] | Логовой | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 45-10-10 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 78-5 | [7 empty] | СНТ | [11 empty] | Замена деревянной траверсы оп.№122,123 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево | Оборонэнерго, быт | [10 empty] | Валка деревьев, расчистка тр.ср. поросли в пр. оп.№ 19-27,52-56,62-77 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево | Оборонэнерго, быт | [10 empty] | Замена РЛНД 10 кВ оп.№190 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 10.02.2021 ( среда) | ДОТ | [25 empty] | -13/-23
| 11.02.2021 ( четверг) | ф.86-2 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Установка опор, монтаж ВЛИ совместным подвесом с ВЛЗ-10 кВ ф.86-2 от оп. №41/8 -№41/12 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных |  |  | -16/-23
|  | Ф.47-4 оп. №152/27А/15 - №152/27А/10 | [7 empty] | Раскаты | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ совместным подвесом | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | ПС-135 «Заря» В10 кВ .ф. 135-05 | [8 empty] | ПЦ "Заря" | [10 empty] | для проведения работ по поверке ТТ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | ООО «Метросервис»
|  | ПС-47 «Глядено» ТН-1 сек./10 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по поверке ТН-10 кВ | 10:00 - 16:00 |  | ООО «Метросервис»
|  | ПС №90 «Западная-2» ЩПТ,ЭМБ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | ЩПТ – проверка системы контроля изоляции. ЭМБ – проф.восстановление УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 63-6-45 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | КТП-45-7-7 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | КТП-64-6-5 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-2 | [7 empty] | Замятино | быт | [10 empty] | Замена анкерной оп.№44, установка РЛНД 10 кВ, монтаж КЗ,СЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-2 | [7 empty] | Замятино | быт | [10 empty] | Замена ж/б приставки оп.№26 - 2 шт. | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 12.02.2021 (Пятница) | ф.63-1 ТП 63-1-54 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ 0,4 кВ совметным подвесом. Ввод в ТП. | 10:00-17:00 |  | СМУ Кызынгашев |  |  | -15/-25
|  | РП «Элита» СВ 10кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | первый проф. контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС №188 «Озерная» ЩСН 0,4кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | опробование АВР 0,4кВ | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | КТП-63-8-46 | [7 empty] | п.Минино | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 121-03-90 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 45-7-61 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
РЭС+УЭЭ
|  | ТП 45-7-61 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево | Оборонэнерго, быт | [10 empty] | Замена опор к сущ.ж/б пр.№29,34,38,44,113,149,188 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-1 | [7 empty] | Старцево | быт | [10 empty] | Установка доп. опоры в пролете оп. №50-51 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Заместитель начальника РЭС- главный инженер | [20 empty] | Громов А.А.

## Лист2
График отключения для организвции работ СМУ
Дата | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 |  | Ленинский
РЭС | Советский | Емельяновский | Емельяновский | Советский | Емельяновский |  | Емельяновский
Заявитель/Объект | Партизана Железняка | Частоостровское | ст.Минино | 7-я полярная | Солонцы |  | Советский
Мастер | Глазунов | Сковпень Ю.Н. | Сковпень Ю.Н. | ронжин А.В. | Юдин |  | Октябрьский
Время | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 |  | Свердловский
№ Ф. | ТП-514 | ф.94-1 оп№30/6 | ф.63-1 , Л-1 КТП 63-1-80 | ТП 689 Л-1 | ф.134-6 оп№ 31/7/9/6/8 |  | Березовский
Наименование работ | Разработка траншеи КЛ в охранной зоне ТП. Ввод в ТП | Подключение ВЛЗ 10 кВ | Монтаж Совместного подвеса по опорам ф.63-1 оп №84/3 - №84 | Перевод абонента, демонтаж опоры | Подключение ВЛЗ 10 кВ
Дата | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 |  | Лемеза Юрий Николаевич 89835051506
РЭС | Емельяновский | Березовский | Березовский |  | Советский |  | Минниахметов Ринат Акрямович 89130396222
Заявитель/Объект | Арей | Маганск | Киндяков | Маганск | Северное шоссе "Бенефит" |  | Куренных Владимир Сергеевич 89620772373
Мастер | Минниахметов | Минниахметов | Минниахметов | Торопицын | Сковпень Ю.Н. |  | Торопицын Павел Павлович 89131808784
Время | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 |  | Радкевич Петр Александрович 89029270340
№ Ф. | Л-2 ТП 86-2-11 | КТП 35-4-8 Л-2 оп№14 | КТП 44-8-5 Л-3 | ф.35-1 ТП 35-1-14 | ф. 49-51 оп. №5 |  | Ронжин Александр Васильевич 89994407790
Наименование работ | Реконструкция ВЛ 0,4кВ | Подключение ВЛ 0,4кВ | Подключение ВЛ 0,4кВ | Монтаж провода ВЛИ 0,4 кВ совместным подвесом по опорам ВЛ 10 кВ от оп№16/36 до 16/32 | Установка опор, подключение ВЛЗ 10 кВ
Дата | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | - | Чанчиков Александр Сергеевич 89232961231
РЭС |  | Емельяновский | Советский РЭС | Емельяновский |  | + | Степанов Станислав Сергеевич 89676076932
Заявитель/Объект |  | Шуваево | Красноярск | Емельяново |  | ОТП | Кызынгашев Владимир Сергеевич 89232187136
Мастер |  | Ронжин А.В. | Ронжин А.В. | Куренных |  | ОТП до 17.12.20 | Сковпень Юрий Николаевич 89293551509
Время |  | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 |  | ОТП | Глазунов Дмитрий Юрьевич 89631858155
№ Ф. |  | Ф. 86-3 оп. №14 | Ф. 24-15 оп №1 | ф. 45-3, ТП 45-3-1 |  |  | Юдин Алексей Андреевич 89676100950
Наименование работ |  | Установка опор ,монтаж провода ВЛЗ-10 кВ, ввод в ТП | Замена опоры №1, врезка ПКУ заявителя | Установка опор ,монтаж провода ВЛИ 0,4кВ, ввод в ТП
Дата | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01
РЭС |  |  |  | Емельяновский РЭС
Заявитель/Объект |  |  |  | Придорожный
Мастер |  |  |  | Минниахметов Р.А.
Время |  |  |  | 10:00-17:00
№ Ф. |  |  |  | ТП №86-4-42 Л-6 оп. №12
Наименование работ |  |  |  | Врезка ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП №86-4-42 (совместный подвес оп. №178/56 ВЛ-10 кВ ф.86-4)
Дата | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01
РЭС
Заявитель/Объект
Мастер
Время
№ Ф.
Наименование работ
| 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12
РЭС
Заявитель/Объект
Мастер |  |  |  |  | ДРП
Время | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00
№ Ф.
Наименование работ