## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 15.02.2021г. по 20.02.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 15.02.2021 ( понедельник) | Ф. 136-1 | [7 empty] | Никольское | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ пролет опор №25 - №26 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Кызынгашев
|  | ф.144-28 оп№21/1 ф.144-31 | [7 empty] | Солнечный | [11 empty] | Установка опор.Монтаж ВЛЗ 10кВ, подключение | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | ф.86-2 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Установка опор, монтаж ВЛИ совместным подвесом с ВЛЗ-10 кВ ф.86-2 от оп. №41/8 -№41/12 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных
|  | ПС №90 «Западная-2» ТН 1сек.6кВ , ЭМБ | [19 empty] | проф.восстановление УРЗА. | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 63-8-51 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 135-2-15 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 135-2-10 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 86-4-24 | [7 empty] | Старцево | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 86-5-9 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-2 | [7 empty] | Замятино | быт | [10 empty] | Замена анкерной оп.№44, установка РЛНД 10 кВ, монтаж КЗ,СЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-2 | [7 empty] | Замятино | быт | [10 empty] | Замена ж/б приставки оп.№26 - 2 шт. | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 16.02.2021 ( вторник) | ТП 121-03-44 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 94-2-1 | [7 empty] | Частоостровское | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 121-03-93 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 78-5 | [7 empty] | СНТ | [11 empty] | Замена деревянной траверсы оп.№122,123 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 17.02.2021 ( среда) | Ф.47-4 оп. №152/27А/15 - №152/27А/10 | [7 empty] | Раскаты | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ совместным подвесом | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | ф.94-2 оп№ 283А | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | Установка подставной опоры | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Сковпень
|  | ПС №90 «Западная-2» ТН 1сек.6кВ , ЭМБ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф.восстановление УРЗА. | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 64-8-15 | [7 empty] | Два ручья | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 134-1-7 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 63-6-42 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Монтаж УСПД, ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево | Оборонэнерго, быт | [10 empty] | Валка деревьев, расчистка тр.ср. поросли в пр. оп.№ 19-27,52-56,62-77 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево | Оборонэнерго, быт | [10 empty] | Замена РЛНД 10 кВ оп.№190 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 18.02.2021 ( четверг) | ф.63-1 , Л-1 КТП 63-1-80 | Ветеран - 3 |  | Монтаж Совместного подвеса по опорам ф.63-1 оп №84/3 - №84 | 10:00-17:00 |  | Сковпень |  | Ветеран - 3 | [11 empty] | Монтаж Совместного подвеса по опорам ф.63-1 оп №84/3 - №84 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Сковпень
|  | ПС №90 «Западная-2» ТН 2сек.6кВ, ЩПТ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф.восстановление УРЗА – проверка системы контроля изоляции | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 64-6-5 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 94-6-10 | [7 empty] | Минжуль | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 63-6-43 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Монтаж УСПД | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-1 | [7 empty] | Старцево | быт | [10 empty] | Установка доп. опоры в пролете оп. №50-51 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-5 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Перетяжка, реулировка провода в пр. оп.№ 24-25. Установка ж/б приставки -3 шт. | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 19.05.2021 (Пятница) | ф.63-1 ТП 63-1-54 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ 0,4 кВ совметным подвесом. Ввод в ТП. | 10:00-17:00 |  | СМУ Кызынгашев
|  | ТП №86-4-42 Л-6 оп. №12 | [19 empty] | Врезка ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП №86-4-42 (совместный подвес оп. №178/56 ВЛ-10 кВ ф.86-4) | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ТП 63-6-45 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Монтаж УСПД | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | КТП 64-1-51 | [7 empty] | д.Минино | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | КТП-63-8-46 | [7 empty] | п.Минино | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 121-03-90 | [7 empty] | д.Минино | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево | Оборонэнерго, быт | [10 empty] | Валка деревьев, расчистка тр.ср. поросли в пр. оп.№ 19-27,52-56,62-77 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево | Оборонэнерго, быт | [10 empty] | Замена РЛНД 10 кВ оп.№190 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 20.05.2021 (Суббота) | ф.94-1 оп№30/6 | [7 empty] | Частоостровское | [11 empty] | Подключение ВЛЗ 10 кВ |  |  | СМУ Сковпень
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-5 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Перетяжка, реулировка провода в пр. оп.№ 24-25. Установка ж/б приставки -3 шт. | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [19 empty] | Замена бандажа оп.№ 27, уборка порубочных остатков | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Заместитель начальника РЭС- главный инженер | [20 empty] | Громов А.А.

## Лист2
График отключения для организвции работ СМУ
Дата | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 |  | Ленинский
РЭС | Емельяновский РЭС | Емельяновский РЭС | Емельяновский РЭС | Емельяновский | Емельяновский | Советский РЭС |  | Емельяновский
Заявитель/Объект | Никольское | Солонцы | Раскаты | Шуваево | Бугачево | Красноярск |  | Советский
Мастер | Кызынгашев В.С. | Куренных В.С, | Глазунов Д.Ю. | Куренных В.С, | Кызынгашев | Ронжин А.В. |  | Октябрьский
Время | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00-17:00 | 10:00 - 17:00 |  | Свердловский
№ Ф. | Ф. 136-1 | ф. 134-2 Л-2 КТП №134-2-69 | Ф.47-4 оп. №152/27А/15 - №152/27А/10 | ф.86-2 | ф.63-1 ТП 63-1-54 | ТП №689 Л-1 |  | Березовский
Наименование работ | Реконструкция ВЛ-10 кВ пролет опор №25 - №26 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ, установка подставных опор, совместный подвес ВЛЗ-10 кВ от оп. №44/3А -№44/8 | Монтаж провода ВЛИ совместным подвесом | Установка опор, монтаж ВЛИ совместным подвесом с ВЛЗ-10 кВ ф.86-2 от оп. №41/8 -№41/12 | Монтаж провода ВЛИ 0,4 кВ совметным подвесом. Ввод в ТП. | Демонтаж опоры №5/1
Дата | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 |  | Лемеза Юрий Николаевич 89835051506
РЭС | Свердловский РЭС | Емельяновский РЭС | Емельяновский РЭС | Емельяновский РЭС | Емельяновский РЭС | Емельяновский | отп | Минниахметов Ринат Акрямович 89130396222
Заявитель/Объект | Красноряск | СНТ "Аист" | СНТ "Аист" | СНТ "Аист" | Придорожный | Частоостровское |  | Куренных Владимир Сергеевич 89620772373
Мастер | Торопицын П.П. | Ронжин А.В. | Ронжин А.В. | Ронжин А.В. | Минниахметов Р.А. | Сковпень Ю.Н. |  | Торопицын Павел Павлович 89131808784
Время | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 |  | Радкевич Петр Александрович 89029270340
№ Ф. | ТП №443 | ф.134-2 , КТП 134-2-49 Л-5 оп№3/1-оп№3/15 | ф.134-2 , КТП 134-2-49 Л-5 оп№3/1-оп№3/15 | ф.134-2 , КТП 134-2-49 Л-5 оп№3/1-оп№3/15 | ТП №86-4-42 Л-6 оп. №12 | ф.94-1 оп№30/6 |  | Ронжин Александр Васильевич 89994407790
Наименование работ | Монтаж КВЛ-0,4 кВ в ячейке №1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ Л-5 КТП №134-2-49 совмесным подвесом | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ Л-5 КТП №134-2-49 совмесным подвесом | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ Л-5 КТП №134-2-49 совмесным подвесом | Врезка ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП №86-4-42 (совместный подвес оп. №178/56 ВЛ-10 кВ ф.86-4) | Подключение ВЛЗ 10 кВ
Дата | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02
РЭС | Емельяновский РЭС | Советский РЭС | Емельяновский |  | Свердловский РЭС |  |  | Степанов Станислав Сергеевич 89676076932
Заявитель/Объект | Солнечный | Красноярск | Кубеково |  | Красноряск |  |  | Кызынгашев Владимир Сергеевич 89232187136
Мастер | Ронжин А.В. | Кызынгашев В.С. | Сковпень Ю.Н. |  | Торопицын П.П. |  | отп | Сковпень Юрий Николаевич 89293551509
Время | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 |  | 10:00 - 17:00 |  |  | Глазунов Дмитрий Юрьевич 89631858155
№ Ф. | ВЛ-10 кВ ф. 144-28 оп № 21/1 ф. 144-31 | Л-2 ТП №617 | ф.94-2 оп№ 283А |  | ТП №402 |  | отп | Юдин Алексей Андреевич 89676100950
Наименование работ | Установка ж/б в охранной зоне, подключение ВЛ-10 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от оп. №1-2 до оп. №2-2/1. Завод кабеля в ТП | Установка подставной опоры |  | Ввод в ТП КВЛ-0,4 кВ
Дата | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02
РЭС |  |  |  |  | Свердловский РЭС
Заявитель/Объект |  |  |  |  | Красноярск
Мастер |  |  |  |  | Ронжин А.В.
Время |  |  |  |  | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00
№ Ф. |  |  | ДОТ |  | Ф. 8-02 оп. №151 - №152
Наименование работ |  |  |  |  | Монтаж ВЛИ совместный подвес, ввод в ТП №8077
Дата | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02
РЭС
Заявитель/Объект
Мастер
Время | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 |  | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00
№ Ф. |  |  | ДОТ
Наименование работ
| 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 12.02
РЭС
Заявитель/Объект
Мастер
Время | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 |  | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00
№ Ф. |  |  | ДОТ
Наименование работ
| 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 12.02
РЭС
Заявитель/Объект
Мастер
Время | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 |  | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00
№ Ф. |  |  | ДОТ
Наименование работ
| 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 12.02
РЭС
Заявитель/Объект
Мастер
Время | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 |  | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00
№ Ф. |  |  | ДОТ
Наименование работ