## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 24.02.2021г. по 25.02.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
22.02.2021 ( понедельник)
23.02.2021 ( вторник)
| 24.02.2021 ( среда) | КТП 134-2-49 Л-5 оп№3/1-оп№3/15 | [7 empty] | СНТ "Аист" | [11 empty] | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ Л-5 КТП №134-2-49 совмесным подвесом | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин А.В.
|  | КСТП 45-10-45 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Замена ТМГ |  |  | СМУ Кызынгашев
|  | ф.78-7 | [7 empty] | Таскино | [11 empty] | Совместный подвес ВЛ-0,4 от опоры 43 до опоры 45 |  |  | СМУ Мннниахметов
|  | ТП 63-5-19 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 63-1-53 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево | Оборонэнерго, быт | [10 empty] | Валка деревьев, расчистка тр.ср. поросли в пр. оп.№ 19-27,52-56,62-77 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-1 | [7 empty] | Старцево | быт | [10 empty] | Установка доп. опоры в пролете оп. №50-51 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 134-4-6 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Перераспеределение нагрузки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
25.02.2021 ( четверг)
|  | ф.64-7 отпайка от оп№9А | [7 empty] | Раскаты | [11 empty] | Замена ТМГ на СТП 64-7-3,64-7-4 Монтаж ВЛИ 0,4кВ совместным подвесом т опоры 9А/17 до опоры 9А/27 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Кызынгашев СМУ Торопицын
|  | КТП 134-2-49 Л-5 оп№3/1-оп№3/15 | [7 empty] | СНТ "Аист" | [11 empty] | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ Л-5 КТП №134-2-49 совмесным подвесом | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин А.В.
|  | Ф.47-4 оп. №152/27А/15 - №152/27А/10 | [7 empty] | Раскаты | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ совместным подвесом | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | КСТП 94-1-16 | [7 empty] | Куваршино | [11 empty] | Ввод в ТП , Ремонт РЛНД | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ТП 63-6-43 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 63-6-44 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф.144-28 | [7 empty] | Солнечный | КФК | [10 empty] | Для безопасноного проведения работ охранной зоне | 13:00 - 15:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [19 empty] | Замена бандажа оп.№ 27, уборка порубочных остатков. Оп. №63/35/32 замена РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | быт | [10 empty] | Замена участка кабеля 10 кВ от оп. № 20 -КТП 86-3-3 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
26.02.2021 (Пятница)
|  | ДЕНЬ | [19 empty] | РАБОТЫ | С |  | ПЕРСОНАЛОМ
|  | Заместитель начальника РЭС- главный инженер | [20 empty] | Громов А.А.

## Лист2
График отключения для организвции работ СМУ
Дата | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 |  | Ленинский
РЭС |  |  | Емельяновский РЭС | Емельяновский РЭС |  |  | Емельяновский
Заявитель/Объект |  |  | СНТ "Аист" | Дрокино |  |  | Советский
Мастер |  |  | Ронжин А.В. | Торопицын П.П. |  |  | Октябрьский
Время |  |  | 10:00 - 17:00 | 10:00-17:00 |  |  | Свердловский
№ Ф. |  |  | ф.134-2 , КТП 134-2-49 Л-5 оп№3/1-оп№3/15 | ф.64-7 |  |  | Березовский
Наименование работ |  |  | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ Л-5 КТП №134-2-49 совмесным подвесом | Монтаж ВЛИ совместным подвесмом по опорам №94/17 до 9А/27 №9А/37 до №9А/40
Дата | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 |  | Лемеза Юрий Николаевич 89835051506
РЭС |  |  | Емельяновский РЭС | Емельяновский РЭС |  | отп | Минниахметов Ринат Акрямович 89130396222
Заявитель/Объект |  |  | Емельяново | Раскаты |  |  | Куренных Владимир Сергеевич 89620772373
Мастер |  |  | Кызынгашев | Глазунов Д.Ю. |  |  | Торопицын Павел Павлович 89131808784
Время |  |  | 10:00-17:00 | 10:00 - 17:00 |  |  | Радкевич Петр Александрович 89029270340
№ Ф. |  |  | КСТП 45-10-45 | Ф.47-4 оп. №152/27А/15 - №152/27А/10 |  |  | Ронжин Александр Васильевич 89994407790
Наименование работ |  |  | Замена ТМГ | Монтаж провода ВЛИ совместным подвесом
Дата | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02
РЭС |  |  | Емельяновский РЭС | Емельяновский РЭС |  |  | Степанов Станислав Сергеевич 89676076932
Заявитель/Объект |  |  | Таскино | Куваршино |  |  | Кызынгашев Владимир Сергеевич 89232187136
Мастер |  |  | Минниахметов | Юдин |  | отп | Сковпень Юрий Николаевич 89293551509
Время |  |  | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 |  |  | Глазунов Дмитрий Юрьевич 89631858155
№ Ф. |  |  | ф.78-7 | КСТП 94-1-16 |  | отп | Юдин Алексей Андреевич 89676100950
Наименование работ |  |  | Совместный подвес ВЛ-0,4 от опоры 43 до опоры 45 | Ввод в ТП , Ремонт РЛНД
Дата | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02
РЭС |  |  | Березовский | Емельяновский РЭС
Заявитель/Объект |  |  | ИП ИГОШИН, Волков | МассМедиаГрупп
Мастер |  |  | Лемеза | Лемеза
Время |  |  | 10:00-17:00 | 10:00-17:00
№ Ф. |  |  | ф. 85-1 оп№143-1А-24 ф.85-01 оп№30 | ф.64-1 оп№ 39/10/10
Наименование работ |  |  | Подключение ВЛЗ | Подключение ВЛЗ
Дата | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02
РЭС |  |  |  | Советский РЭС
Заявитель/Объект |  |  |  | Красноярск
Мастер |  |  |  | Кызынгашев В.С.
Время |  |  |  | 10:00-17:00
№ Ф. |  |  |  | Л-2 ТП №617
Наименование работ |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от оп. №1-2 до оп. №2-2/1. Завод кабеля в ТП
| 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02
РЭС
Заявитель/Объект
Мастер
Время | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 |  |  | 10:00 - 17:00
№ Ф.
Наименование работ
| 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02
РЭС
Заявитель/Объект
Мастер
Время | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 |  | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00
№ Ф. |  |  | ДОТ
Наименование работ
| 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02
РЭС
Заявитель/Объект
Мастер
Время | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 |  | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00
№ Ф. |  |  | ДОТ
Наименование работ