## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 01.03.2021г. по 05.03.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 01.03.2021 ( понедельник) | Ф. 136-1 | [7 empty] | Никольское | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ пролет опор №25 - №26 | 10:00 - 17:00 |  | Кызынгашев В.С. |  |  | -12/-14
|  | КТП №64-7-4 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Монтаж ВЛИ совместным подвесмом по опорам №94/17 до 9А/27 №9А/37 до №9А/40 | 10:00-17:00 |  | Минниахметов Р.А.
|  | Ф.64-7 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом с ВЛЗ-10 кВ ф. 64-7 от опоры №9А/17 до опоры №9А/27 | 10:00-17:00 |  | Торопицын П.П.
|  | ПС-64 «Дрокино» 2Т/35 кВ, Р2Т/10кВ, ТН 2сек/10кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | текущий ремонт | 05:00-18:00 |  | СП
|  | ПС №45 «Емельяново» В Т-18,ТН 2сек/35кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | В Т-18 – опробование АПВ ТН 2сек/35кВ – проф.контроль УРЗА | 08:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 63-6-43 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Монтаж УСПД | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
| 02.03.2021 ( вторник) | ТП №134-2-49 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Л-4, Л-5 монтаж ВЛЗ-10 кВ по опорам 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин А,В. |  |  | -3/-12
|  | ф.78-7 | [7 empty] | Таскино | [11 empty] | Совместный подвес ВЛ-0,4 от опоры №43 до опоры №45 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов
|  | ПС №45 «Емельяново» В Т-20 , СВ 10кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | В Т-20 – опробование АПВ СВ 10кВ – первый проф.контроль устройств АВР | 08:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 63-5-19 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево | Оборонэнерго, быт | [10 empty] | Замена опор, Валка деревьев, расчистка тр.ср. поросли в пр. оп.№ 19-27,52-56,62-77 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Установка двойного креления, Замена РЛНД | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 63-5-3 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Регул. стрелы провеса в пр. оп.№ 1-2 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 03.03.2021 ( среда) | КСТП 45-10-45 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Замена ТМГ | 10:00-17:00 |  | Кызынгашев |  |  | -4/-12
|  | ф.64-1 | [7 empty] | МассМедиаГрупп | [11 empty] | оп№49/10/10 | 10:00-17:00 |  | Лемеза
|  | ПС №45 «Емельяново» В Т-19 , СВ 35кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | В Т-19 – опробование АПВ СВ 35кВ – первый проф.контроль устройств АВР | 08:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 63-6-44 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Монтаж УСПД | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-8 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Установка двойного крепления | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 04.03.2021 ( четверг) | Л-2 ТП №140-10-53 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ | 10:00 - 17:00 |  | Глазунов Д.Ю. |  |  | -2/-10
|  | ПС-155 «Малый Кемчуг» 2Т/35 кВ, В2Т/35 кВ, ТН 1сек/10 кВ, ТН 2сек/10 кВ, 2ТСН, ШР 2Т/35кВ | [7 empty] | с переводом питания на ф. 66-9 | без погашения | [10 empty] | текущий ремонт | 05:00-18:00 |  | СП
|  | ПС №45 «Емельяново» В Т-25 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | опробование АПВ | 08:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 63-6-45 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Монтаж УСПД | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 05.03.2021 (Пятница) | ф.63-1 ТП 63-1-54 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ 0,4 кВ совметным подвесом. Ввод в ТП. | 10:00-17:00 |  | Кызынгашев |  |  | 0/-7
|  | ф.63-1 | [7 empty] | Ветеран - 3 Овинный | [11 empty] | Установка подставных опор в пролете опор №83-84 | 10:00-17:00 |  | Сковпень Ю.Н.
|  | Ф.47-4 оп. №152/27А/15 - №152/27А/10 | [7 empty] | Раскаты | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ совместным подвесом | 10:00 - 17:00 |  | Глазунов Д.Ю.
|  | ПС №45 «Емельяново» В Т-44 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | опробование АПВ | 08:00-17:00 |  | СРЗА
|  | КСТП 94-1-16 | [7 empty] | Куваршино | быт | [10 empty] | Ввод в ТП, Ремонт РЛНД | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-8 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Замена , ремонт КЗ. Выправка опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Заместитель начальника РЭС- главный инженер | [20 empty] | Громов А.А.