## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 15.03.2021г. по 19.03.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 15.03.2021 ( понедельник) | ф. 116-1 | [7 empty] | Замятино | [11 empty] | КТП №86-2-43 монтаж новой ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом от ТП до оп. №139 ф.116-1 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов
|  | Ф. 63-8 | [7 empty] | Минино | [11 empty] | Демонтаж ТП №63-8-10, демонтаж опоры №80/9/1 | 10:00-17:00 |  | Ронжин
|  | РП «Элита» В яч.10, ТН 2сек.10кВ | [19 empty] | первый проф. контроль УРЗА | 08:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 167-5 | [7 empty] | Арей | [11 empty] | Регулировка стрелы провеса.в пр. оп13-13/1, Подрзка крон деревьев в пр. 13/4-13/5 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-8 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев. Установка двойного крепления | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 16.03.2021 ( вторник) | ТП №134-2-49 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Л-4, Л-5 монтаж ВЛЗ-10 кВ по опорам 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин А,В.
|  | КТП №45-7-74 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Реконструкция КТП | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза
|  | ПС-155 «Малый Кемчуг» 2-Т/35 кВ, 2-ТСН, ТН-2 сек./10кВ | [7 empty] | перевод на ф 66-9 | [11 empty] | для проведения работ по текущему ремонту 2-Т, 2-ТСН, В-2Т/35, ТН-2 сек./10. | 08:00 - 18:00 |  | СП
|  | ПС №94 «Частоостровская 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т | [19 empty] | опробование автоматики ОД/КЗ | 08:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Установка двойного креления, Замена анкерной опоры, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ТП 87-3-52 | [7 empty] | д. Погорелка | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 134-4-8 | [7 empty] | п. Солонцы | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 87-6-3 | [7 empty] | с. Устюг | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
| 17.03.2021 ( среда) | ТП №134-2-49 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Л-4, Л-5 монтаж ВЛЗ-10 кВ по опорам 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин А,В.
|  | Ф. 78-7 | [7 empty] | Таскино | [11 empty] | Совместный подвес ВЛ-0,4 кВ по ВЛ-10 кВ от опоры №45 - №45 ф. 78-7 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов
|  | ПС №90 «Западная-2» ЭМБ, СВ-35кВ | [19 empty] | проф.восстановление УРЗА | 08:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ПС №90 «Западная-2» Опробование АВР 6кВ | [19 empty] | Совместно с ОВБ с кратковременным погашением потребителей | 08:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 140-10-36 | [7 empty] | с. Еловое | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Установка двойного креления, Замена анкерной опоры, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-8 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев. Установка двойного крепления | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 18.03.2021 ( четверг) | КСТП 94-1-16 | [7 empty] | Куваршино | [11 empty] | Ввод в ТП , Ремонт РЛНД | 10:00 - 17:00 |  | Юдин
|  | Ф.64-3 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Демонтаж КСТП №64-3-9 | 10:00 - 17:00 |  | Глазунов
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-4 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Подрезка крон деревьев в пр.опор 8-10 | 10:00 - 17:00 |  | \РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф134-5 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Для безопасного производства работ Подрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | \РЭС
|  | ТП 86-5-3 | [7 empty] | с. Шуваево | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
| 19.03.2021 (Пятница) | КТП № 94-5-3 Л-4 | [7 empty] | Частоостровское | [11 empty] | Вынос опор от оп. №30/1 | 10:00 - 17:00 |  | Сковпень
|  | РП «Элита» В яч.02 | [19 empty] | первый проф. контроль УРЗА | 08:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Установка двойного креления, Замена анкерной опоры, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Заместитель начальника РЭС- главный инженер | [20 empty] | Громов А.А.