## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 22.03.2021г. по 26.03.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 22.03.2021 ( понедельник) | 134-2-78 Л-1, Л-2 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ при совместном подвесе. | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | РП «Элита» В яч.10, ТН 2сек.10кВ | [19 empty] | первый проф. контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Установка двойного креления, Замена анкерной опоры, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ТП 64-8-9 | [7 empty] | с. Дрокино | [11 empty] | Монтаж ПУ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 134-1-8 | [7 empty] | п. Солонцы | [11 empty] | Монтаж ПУ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
| 23.03.2021 ( вторник) | Ф.136-1 оп.№24-№27 | [7 empty] | д. Никольское. Перезапитываем от ф 136-3 | Быт , Школа, Администрация | [10 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ при совместном подвесе от КТП 136-1-2 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Кызынгашев
|  | ПС-21 «Емельяново-2» 1-Т/35, 1 ТСН, ТН-1сек./10 кВ, В10 ф 21-1,21-2,21-3,21-4,21-5,21-6 | [8 empty] | СНТ | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту 1-Т, 1-ТСН, ТН-1 сек./10 | 08:00 - 18:00 |  | СП
|  | Ф. 94-2 оп.№ 298/2-№298/3 | [7 empty] | д. Кубеково | быт | [10 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ при совместном подвесе от КСТП 94-2-31 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ПС №94 «Частоостровская» В ф.94-1, В ф.94-2 | [8 empty] | быт | [10 empty] | тех.контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | Установка двойного креления, Замена анкерной опоры, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 63-5-2 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Замена Р 1Т 0,4 кВ, Р 0,4 кВ Л3 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ТП 63-7-32 | [7 empty] | п. Элита | [11 empty] | Монтаж АИИСКУЭ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
24.03.2021 ( среда)
|  | ТП №134-2-49 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Л-4, Л-5 монтаж ВЛЗ-10 кВ по опорам 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | КСТП 47-4-59 | [7 empty] | д. Раскаты | [11 empty] | Замена КСТП 25/10/0,4 на 100/10/0,4 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных .
|  | Ф.47-4 оп.№152/27А/13, КСТП 47-4-89 | [7 empty] | д. Раскаты | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ при совместном подвесе от КСТП 47-4-89. Ввод новой ВЛИ-0,4 кВ, установка АВ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | ПС-155 «Малый Кемчуг» 2-Т/35 кВ, 2-ТСН, ТН-2 сек./10кВ | [7 empty] | перевод на ВЛ 10 кВ ф 66-9 | [11 empty] | для проведения работ по текущему ремонту 2-Т, 2-ТСН, В-2Т/35, ТН-2 сек./10. | 08:00 - 18:00 |  | СП
|  | РП «Элита» СВ 10кВ, | [19 empty] | первый проф. контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Установка двойного креления, Замена анкерной опоры, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 25.03.2021 ( четверг) | Ф.188-3 (ф.63-1 частный) оп.№19, Ф. 188-3 (Ф. 63-1 частный) оп.№ 20 | [7 empty] | д.Минино | [11 empty] | Переход провода ВЛЗ-10 кВ через частные ВЛ-10 кВ 63-1 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Сковпень
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | Установка двойного креления, Замена анкерной опоры, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Шуваево, Придороожный | быт | [10 empty] | Установка двойного креления, Замена анкерной опоры, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 26.03.2021 (Пятница) | ТП 121-03-94 | [7 empty] | д. Бугачево | [11 empty] | Монтаж ПУ | с 08.00 до 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | Установка двойного креления, Замена анкерной опоры, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
[10 empty] | Д | [11 empty] | Р |  | П
|  | Заместитель начальника РЭС- главный инженер | [20 empty] | Громов А.А.