## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 29.03.2021г. по 02.04.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 29.03.2021 ( понедельник) | ТП №136-1-2 | [7 empty] | Никольское | [11 empty] | Ввод ВЛИ-0,4 кВ Л-5 в ТП | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Кызынгашев
|  | Ф.188-3 (ф.63-1 частный) оп.№19, Ф. 188-3 (Ф. 63-1 частный) оп.№ 20 | [7 empty] | Минино | [11 empty] | Переход провода ВЛЗ-10 кВ через частные ВЛ-10 кВ 63-1 | 10:00 - 17:00 |  | Сму Сковпень
|  | ПС 47 В 35 кВ,ЛР 35 кВ Т 46 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | Замена опорной изоляции на приемной траверсе ЛР 35 кВ Т 46 | 08:00-17:00 |  | СП
|  | Реклоузер ф.86-4 опора 177Б | [19 empty] | Первый проф.контроль | 06:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 63-7-1 | [7 empty] | п. Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 121-03-94 | [7 empty] | д. Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Замена опор к существующей ж/б приставке № 29,34,38,44 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ПС 94 В 10 кВ ф 94-3,ф 94-10, ф 94-5 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Ремонт В 10 кВ ф 94-5 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС, СП
| 30.03.2021 ( вторник) | КТП №94-5-3 Л-4 | [7 empty] | Частоостровское | быт | [10 empty] | Вынос опор от оп. №30/1 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Сковпень
|  | Реклоузер ф.63-2 опора 63/35/1Б | [19 empty] | Первый проф.контроль | 06:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 63-2-8 | [7 empty] | п. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 64-8-24 | [7 empty] | п. Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 31.03.2021 ( среда) | Ф.86-5 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Оп. №36/13/16/16 врезка вновь построенной ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Торопицын
|  | ПС №167 «Арийская» ЩСН АВР | [19 empty] | проф.восстановление АВР | 08:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ПС №188 «Озерная» | [19 empty] | Опробование АВР 0,4кВ. | 08:00-17:00 |  | СРЗА
|  | Реклоузер ф.63-2 опора 63/35/1Б | [19 empty] | Первый проф.контроль | 06:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 64-6-2 | [7 empty] | с. Дрокино | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ТП 63-7-32 | [7 empty] | п. Элита | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Замена анкерной опоры, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 01.04.2021 (четверг) | Реклоузер ф.63-2 опора 63/35/1Б | [19 empty] | Первый проф.контроль | 06:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 64-8-9 | [7 empty] | с. Дрокино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 134-2-3 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 02.04.2021 (Пятница) | ф.63-1 | [7 empty] | Ветеран - 3 Овинный | быт | [10 empty] | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ совместный подвес в пролете оп. №83- №84 и №83Б/6 ф.63-1 | 10:00-17:00 |  | Сковпень Ю.Н.
|  | Ф.87-3 | [7 empty] | Погорелка | быт | [10 empty] | оп. №151А/1 монтаж совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП №87-3-70 | 10:00 - 17:00 |  | Куренных В.С.
|  | Ф.63-8 | [7 empty] | Минино | быт | [10 empty] | Замена опоры №80/9, установка РЛНД, установка КТП | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин А.В.
|  | Реклоузер ф.87-3 опора 179А | [19 empty] | Первый проф.контроль | 06:00-17:00 |  | СРЗА
|  | Реклоузер ф.134-6 опора 30Б | [19 empty] | Первый проф.контроль | 06:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Замена анкерной опоры, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-4 | [7 empty] | д. Талая | быт | [10 empty] | Установка ж/б приставок №5,7,9 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 88-1-1 | [7 empty] | д. Талая | быт | [10 empty] | Капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Заместитель начальника РЭС- главный инженер | [20 empty] | Громов А.А.