## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 26.04.2021г. По 30.04.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 26.04.2021 ( понедельник) | Вл-10кВ ф. 45-2 | [7 empty] | Емельяново | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры, замена изоляторов, выправка опор, монтаж РВО, регулировка стрелы провиса | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 45-2-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт | [10 empty] | Монтаж блоков ФБС | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ПС-64 «Дрокино» | [19 empty] | 1-Т/35, 1 сек./10 кВ, ТН-1сек./10 кВ – для проведения работ по текущему ремонту: ТН-1сек./10, ШР СВ-1сек./10, ШР ф. 64-7, ЛР ф 64-5, ЛР ф 64-3, ЛР ф 64-1 | с 5:00 до 22:00 |  | СП
|  | РП №2 Бугачево-Минино | [19 empty] | Яч. №3 ТН 1 сек. 10кВ, яч. №09, ОПФ 1 сек. – первый проф. контроль устройств РЗА | с 8:00 до 18:00 |  | СРЗА
|  | 121-03-2 | [7 empty] | д.Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | 63-7-32 | [7 empty] | п. Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
| 27.04.2021 ( вторник) | КТП 45-7-12 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | кап ремонт | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 121-03 | [7 empty] | Минино, Бугачево | [11 empty] | Замена анкерных опор 51;52 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Л-2 ТП №66-9-32 | [7 empty] | 13 Борцов | [11 empty] | Установка укоса оп. №1, монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза Ю.Н.
|  | ТП №121-03-44 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ, ввод в ТП | 10:00 - 17:00 |  | Глазунов Д.Ю.
|  | ПС-155 «Малый Кемчуг» | [19 empty] | 2-Т/35 кВ, 2-ТСН, ТН-2 сек./10кВ – для проведения работ по текущему ремонту 2-Т, 2-ТСН, В-2Т/35, ТН-2 сек./10. | с 8:00 до 18:00 |  | СП
|  | ПС-64 «Дрокино» | [19 empty] | 2-Т/35, 2 сек./10 кВ, ТН-2сек./10 кВ – для проведения работ по текущему ремонту: ТН-2сек./10, ШР СВ-2сек./10, Р-2ТСН/10, ШР ТН-2сек./10, ШР-2Т/10, Р-2Т/10, ШР ф 64-6, ЛР ф 64-6, ЛР ф 64-5, ЛР ф 64-3, ЛР ф 64-1, В.ф 64-2, В.ф. 64-6. | с 5:00 до 22:00 |  | СП
|  | ПС Малый кемчуг | [19 empty] | СВ 10кВ, В ф.155-3, ТН 1 сек. 10кВ, ЩСН - проф. восстановление устройств РЗА | с 8:00 до 18:00 |  | СРЗА
|  | 64-1-59 | [7 empty] | д.Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | 63-1-106 | [7 empty] | Колягино, СНТ «Резонанс» | [11 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
| 28.04.2021 ( среда) | ВЛ-10кВ ф. 134-2 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена анкерной опоры, замена одностоечных опор; выправка опор, вырубка деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | Л-1 ТП №140-10-64 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Врезка отпайки оп. №9 | 10:00 - 17:00 |  | Радкевич П.А.
|  | ПС-64 «Дрокино» | [19 empty] | 1-Т/35, 1 сек./10 кВ, ТН-1сек./10 кВ – для проведения работ по текущему ремонту: ТН-1сек./10, ШР СВ-1сек./10, ШР ф. 64-7, ЛР ф 64-5, ЛР ф 64-3, ЛР ф 64-1 | с 5:00 до 22:00 |  | СП
|  | РП №2 Бугачево-Минино | [19 empty] | Яч. №4 ТН 2 сек. 10кВ, яч. №12, ОПФ 2 сек. – первый проф. контроль устройств РЗА | с 8:00 до 18:00 |  | СРЗА
|  | 134-2-79 | [7 empty] | п. Солонцы | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
| 29.04.2021 ( четверг) | ВЛ-10кВ ф. 66-3 | [7 empty] | Сухая, Крутая | [11 empty] | Замена анкерных опор, Монтаж ВОЛС | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ф66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Установка подставной опоры 132/6А | 10:00-17:00 |  | Минниахметов
|  | Л-1 ТП №47-4-2 | [7 empty] | Борлок | [11 empty] | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ Л-1 ТП №47-4-2 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин А.А.
|  | КТП 88-1-1 | [7 empty] | Талое | [11 empty] | Монтаж блоков ФБС | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ПС-63 «Элита» | [19 empty] | 1-Т/35, 1 сек./35 кВ, ТН-1сек./10 кВ, 1-ТСН – для проведения работ по текущему ремонту: 1-Т/35, СР-1сек./35, Р-1Т/35, 1-ТСН, ТН-1сек./10 | с 5:00 до 22:00 |  | СП
|  | 136-3-2 | [7 empty] | д Гладкое | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
| 30.04.2021 (Пятница) | ВЛ-10кВ ф. 45-7 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Монтаж ОПН, выправка опор, регулировка стрелы провиса, замена изоляторов | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ТП №47-4-6 Л-1 | [7 empty] | Подолка | [11 empty] | Демонтаж опор, перевод абонентов | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин А.В.
|  | ПС-63 «Элита» | [19 empty] | 2-Т/35, 2 сек./35 кВ, ТН-2сек./10 кВ, 2-ТСН – для проведения работ по текущему ремонту: 2-Т/35, СР-2сек./35, Р-2Т/35, ШР-2Т/35, 2-ТСН, ТН-2сек./10 | с 5:00 до 22:00 |  | СП
|  | 64-1-9 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | Заместитель начальника РЭС- главный инженер | [20 empty] | Громов А.А.