## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 07.06.2021г. По 11.06.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 07.06.2021 ( понедельник) | ТП №94-1-20 | [7 empty] | Частоостровское | [11 empty] | Л-3 ввод в ТП | 10:00 - 17:00 |  | Сму Глазунов
|  | Ф.78-5 | [7 empty] | Сибиряк | [11 empty] | Монтаж ВЛЗ-10 кВ, монтаж ВЛИ-0,4 кВ КСТП №78-4-40 совместным подвесом по опорам №84/6 - №84/2 ВЛЗ-10 кВ ф.78-5 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ПС-87 «Устюг» 1-Т/35, 1 сек./35 кВ, ТН-1сек./10 кВ, 1-ТСН | [19 empty] | 1-Т/35, СР-1сек./35, 1-ТСН, ТН-1сек./10 для проведения работ по текущему ремонту: | 05:00 - 22:00 |  | СП
|  | ПC №87 «Устюг» В ф.87-5 ТН 1сек/10кВ | [7 empty] | согласовать ДПК Мал. Талнах | [11 empty] | проф. восстановление устройств РЗА | 06:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | 134-2-17 | [7 empty] | п. Солонцы | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-2 с отключением | [7 empty] | п.Минино | быт | [10 empty] | вылка деревьев в пр оп. 73/35/22-73/35/23, 73/35/24-73/35/25; 73/53-73/56 | 10:00 - 17:00 |  | АВС
|  | КТП 116-3-5 | [7 empty] | Творогово | быт | [10 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | валка деревьев, расчистка тр. ср поросли, подрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Замена дефектных изоляторов, замена пром опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС, СВЭТ
| 08.06.2021 ( вторник) | Ф.66-7 | [7 empty] | д. Крутая | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом по опорам №151 - №149, установка промежуточных опор №149А, №150А | 10:00 - 17:00 |  | Сму Минниахметов
|  | Ф.140-10 | [7 empty] | Видный | [11 empty] | Опора №196/59 врезка ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Торопицын .
|  | ПС-87 «Устюг» 2-Т/35, 2 сек./35 кВ, ТН-2сек./10 кВ, 2-ТСН | [19 empty] | 2-Т/35, СР-2сек./35, 2-ТСН, ТН-2сек./10 для проведения работ по текущему ремонту: | 05:00 - 22:00 |  | СП
|  | ПC №87 «Устюг» В Т-27 ТН 2сек/10кВ | [19 empty] | проф. восстановление устройств РЗА | 06:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-8 (с отключением) | [7 empty] | п. Минино | быт | [10 empty] | вылка деревьев в пр оп.оп.56-61, 61-86 | 10:00 - 17:00 |  | АВС
|  | 64-1-49 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | 63-8-46 | [7 empty] | п. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Замена дефектных изоляторов, замена пром опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС, СВЭТ
|  | КТП 140-10-5 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 66-7-3 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-7 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена А оп. № 134/3 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 09.06.2021 ( среда) | ДОТ
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-7 | [7 empty] | Элита | быт, Школа | [10 empty] | Замена КТП 63-7-5,63-7-12 | 09:00 - 22:00 |  | СВЭТ
| 10.06.2021 ( четверг) | Ф.86-5 | [7 empty] | Шуваево | быт | [10 empty] | Опора №36/16/3 перенос РЛНД | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Торопицын
|  | Ф. 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Оп. №136-4 Врезка ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | ПС-90 «Западная-II» 1-Т/110, 1 сек./110 кВ, 1-ТСН, ВЛ С-21, ТН С-21 | [19 empty] | 1-Т, ТН С-21, ВС-21, Р ТН С-21, Р-1Т/110, ЛР С-21, ШР С-21, ШР СВ-1 сек./110, ЗРН-1Т/110 для проведения работ по текущему ремонту: | 10.06.21 с 04:00 до 11.06.21 22:00 |  | СП
|  | ПС-90 «Западная-II» 1Т, В С-21, В 6 1Т, ТН С-21 21 | [19 empty] | 1Т, В С-21, В 6 1Т, ТН С-21 проф.восстановление устройств РЗА 1Т | 10.06.21 с 04:00 до 11.06.21 22:00 |  | СРЗА
|  | 64-8-16 | [7 empty] | Логовой | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | 47-2-2 | [7 empty] | с. Гляден | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС+УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 94-6 (с отключением) | [7 empty] | пром зона, СНТ Сойки | [11 empty] | вылка деревьев в пр оп.оп.оп.194/3-194/8, 194/20-194/21, 194/23-194/28, 194/28-194/38 | 10:00 - 17:00 |  | АВС
|  | КТП 66-3-6 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1,Л2 от КТП 66-3-6 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Замена опор, Замена голого провода на СИП в пр. оп №17-24, 19/1-19/7 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 11.06.2021 (Пятница) | ПС-90 «Западная-II» 1-Т/110, 1 сек./110 кВ, 1-ТСН, ВЛ С-21, ТН С-21 | [19 empty] | 1-Т, ТН С-21, ВС-21, Р ТН С-21, Р-1Т/110, ЛР С-21, ШР С-21, ШР СВ-1 сек./110, ЗРН-1Т/110 для проведения работ по текущему ремонту: | 10.06.21 с 04:00 до 11.06.21 22:00 |  | СП
|  | ПС-90 «Западная-II» 1Т, В С-21, В 6 1Т, ТН С-21 21 | [19 empty] | 1Т, В С-21, В 6 1Т, ТН С-21 проф.восстановление устройств РЗА 1Т | 10.06.21 с 04:00 до 11.06.21 22:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ Ф.47-1 (с отключением) | [7 empty] | Плоское, СНТ Звездочка | быт | [10 empty] | вылка деревьев в пр оп.оп.оп.80-86 | 10:00 - 17:00 |  | АВС
|  | ВЛ 10 кВ ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | Замена А оп, №5, замена промеж опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 140-10-7 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Заместитель начальника РЭС- главный инженер | [20 empty] | Громов А.А.