Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Элитовского сельсовета, их формирования и реализации

Информация

о целевых показателях муниципальной программы Элитовского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта Элитовского сельсовета»

 и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы Элитовского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта Элитовского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году2018 | Отчетный год реализации муниципальной программы Элитовского сельсовета 2019 | Плановый период | Примечание (причины невыполнения показателей по программе, выбор действий по преодолению) |
| январь - июнь | значение на конец года | 1-й год2020 | 2-й год 2021 |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Цель 1:** Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Элитовского сельсовета |
|  | **Целевой показатель 1:** Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях проводимых предприятиями культуры |  |  | 28 | 26 | 28 | 27 | 29 | 27 | 30 | 31 |  |
| 1.1 | **Задача 1:** Обеспечение доступа населения Элитовского сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни |
| 1.1.1 | **Подпрограмма 1 «Поддержка народного творчества в Элитовском сельсовете»** |
|  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | чел. | 10 | 16316 | 16292 | 8450 | 8780 | 16395 | 17699 | 16500 | 16590 |  |
|  | - Количество клубных формирований | ед. | 10 | 45 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |
|  | - Количество участников клубных формирований | чел. | 10 | 481 | 492 | 481 | 481 | 484 | 537 | 496 | 526 |  |
|  | - Количество участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет | чел. | 10 | 257 | 256 | 246 | 246 | 257 | 246 | 266 | 281 |  |
|  | - Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | шт. | 10 | 403 | 402 | 200 | 193 | 409 | 475 | 424 | 427 |  |
| 2. | **Цель 2:** Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой |
|  | **Целевой показатель 2:** Доля населения Элитовского сельсовета, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  | 17 | 17 | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 20 |  |
| 2.1 | **Задача 2:** Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Элитовского сельсовета |
| 2.1.1 | **Подпрограмма 2 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Элитовском сельсовете»** |
|  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Элитовского сельсовета | чел. | 10 | 11700 | 15704 | 7000 | 7278 | 11700 | 15704 | 11700 | 11700 |  |
|  | - Количество проведенных мероприятий по физической культуре и спорту на территории Элитовского сельсовета | шт. | 10 | 16 | 17 | 9 | 12 | 16 | 24 | 16 | 16 |  |
|  | - Количество проведенных занятий | шт. | 10 | 1060 | 1237 | 614 | 751 | 1060 | 1341 | 1060 | 1060 |  |
|  | - Количество команд принявших участие в районных, краевых соревнованиях | ед. | 10 | 20 | 23 | 13 | 17 | 20 | 25 | 20 | 20 |  |
|  | - Количество участников физкультурных мероприятий | чел. | 10 | 704 | 933 | 442 | 510 | 704 | 933 | 704 | 704 |  |

Глава Элитовского сельсовета В. В. Звягин

Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Элитовского сельсовета, их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельсовета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта Элитовского сельсовета» и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета сельсовета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта Элитовского сельсовета», а также по годам реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта Элитовского сельсовета»)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа Элитовского сельсовета, подпрограмма, отдельное мероприятие муниципальной программы Элитовского сельсовета) | Наименование муниципальной программы Элитовского сельсовета, подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы Элитовского сельсовета | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам, тыс.рублей | Примечание |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы 2018 | январь-июнь 2019 | значение на конец 2019 года | плановый период  |
| план  | факт | план  |  факт | план  | факт | 1-й год 2020 | 2-й год 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа Элитовского сельсовета  | «Развитие культуры, физической культуры и спорта Элитовского сельсовета» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 13961,97 | 13961,97 | 7094,06 | 6857,55 | 17778,8 | 14778,8 | 13563,71 | 13694,71 |  |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края | 804 | Х | Х | Х | 13961,97 | 13961,97 | 7094,06 | 6857,55 | 17778,8 | 14778,8 | 13563,71 | 13694,71 |  |
|  | Подпрограмма 1 | «Поддержка народного творчества в Элитовском сельсовете» | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 8517,17 | 8517,7 | 4073,6 | 4054,55 | 8036,3 | 8036,3 | 8006,7 | 8006,7 |  |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края |  | Х | Х | Х | 8517,17 | 8517,7 | 4073,6 | 4054,55 | 8036,3 | 8036,3 | 8006,7 | 8006,7 |  |
|  | Подпрограмма 2 | «Развитие массовой физической культуры и спорта в Элитовском сельсовете» | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 5444,8 | 5444,8 | 3070,46 | 2803,0 | 9742,5 | 6742,5 | 5557,01 | 5688,01 |  |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края | 804 | Х | Х | Х | 5444,8 | 5444,8 | 3070,46 | 2803,0 | 9742,5 | 6742,5 | 5557,01 | 5688,01 |  |

 Приложение № 12

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Элитовского сельсовета, их формирования и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельсовета

и иных средств на реализацию программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта Элитовского сельсовета» с указанием плановых и фактических значений

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Элитовского сельсовета, подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы Элитовского сельсовета | Источники финансирования | Год предшествующий отчетному году2018 | Отчетный год реализации муниципальной программы Элитовского сельсовета | Плановый период | Примечание |
| январь – июнь2019 | значение на конец года2019 |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год2020 | 2-й год2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа Элитовского сельсовета | «Развитие культуры, физической культуры и спорта Элитовского сельсовета» | Всего | 13961,97 | 13961,97 | 7094,06 | 6857,55 | 17778,8 | 14778,8 | 13563,71 | 13694,71 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений | 13961,97 | 13961,97 | 7094,06 | 6857,55 | 17778,8 | 14778,8 | 13563,71 | 13694,71 |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | «Поддержка народного творчества в Элитовском сельсовете» | Всего | 8517,17 | 8517,17 | 4073,6 | 4054,55 | 8036,3 | 8036,3 | 8006,7 | 8006,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений | 8517,17 | 8517,17 | 4073,6 | 4054,55 | 8036,3 | 8036,3 | 8006,7 | 8006,7 |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 | «Развитие массовой физической культуры и спорта в Элитовском сельсовете» | Всего | 5444,8 | 5444,8 | 3070,46 | 2803,0 | 9742,5 | 6742,5 | 5557,01 | 5688,01 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений | 5444,8 | 5444,8 | 3070,46 | 2803,0 | 9742,5 | 6742,5 | 5557,01 | 5688,01 |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Элитовского сельсовета В. В. Звягин

Приложение № 15

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Элитовского

сельсовета, их формирования и реализации

Информация

о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях

 сводных показателей муниципальных заданий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) [<\*>](#P1982) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Отчетный год реализации муниципальной программы Элитовского сельсовета2019 |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Работа 1:**Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  | Количество занятий | 1060 | 1341 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Расходы бюджета сельсовета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 3130,22982 | 3130,22982 |
|  | **Работа 2:**Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | муниципальные | Количество мероприятий | 16 | 24 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Расходы бюджета сельсовета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 3130,22982 | 3130,22982 |

Глава Элитовского сельсовета В. В. Звягин