## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 05.07.2021г. по 09.07.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 19.07.2021 (понедельник) | ВЛ 10 кВ ф. 66-9 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | быт | [10 empty] | оп. №32/16 - 32/18 установка подставных опор, мотнаж совместного подвеса Л-1 ТП №66-9-2 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | ПС 116 Творогово 1Т, ТН 1 сек.10кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф.восстановление устройств РЗА | 06:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС-116 «Творогово» 1-Т/35, 1сек./35, ТН-1сек./10 кВ, 1-ТСН | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту:1-Т/35, 1-ТСН, ТН-1сек./10, В-1Т/10, Р-1Т/10, Р-1Т/35 | 05:00-22:00 |  | СП
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | ЛУР и УТКЗ монтаж с установкой проектируемой опоры в пролетах опор №14-16 | 09:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | монтаж УТКЗ существующая опора №6 | 09:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 63-5-19 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 09:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 от КРУН Метео | [7 empty] | Черемшанка, Сухая | быт | [10 empty] | Монтаж оптоволоконного кабеля совместным подвесом | 10-00 - 17-00 |  | КИТАСУ
|  | КТП 45-7-68 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Монтаж прибора АИИС КУЭ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | КТП 121-03-86 | [7 empty] | Заимка-3 | быт | [10 empty] | Монтаж прибора АИИС КУЭ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 в пр . оп. 102/28-102/53 | [7 empty] | Борлок | без погашения | [10 empty] | Уборка порубочных остатков | 10:00 - 17:00 |  | АВС + РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-1 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Выправка опор. № 25 Перетяжка провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Кр.знамя, Покровака, Медведа | быт | [10 empty] | Замена опор, анкерных опор № 124,191 расч трассы ср. поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 20.07.21 (вторник) | ВЛ 10 кВ ф.66-3 | [7 empty] | д. Сухая | быт | [10 empty] | оп. №132/7 утановка ПУ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ВЛ-10кВ ф.63-6 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | ЛУР и УТКЗ перемонтаж обвязки проводов с двух сторон линии с применением натяжной изоляции и исключению изоляторов в разрыв провода опора 22/1А | 09:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф.63-6 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж УТКЗ с заменой опоры 22/10 | 09:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 63-7-1 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 09:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 66-7-2 | [7 empty] | д. Крутая | быт | [10 empty] | Монтаж прибора АИИС КУЭ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 в пр . оп. 102/28-102/53 | [7 empty] | Борлок | без погашения | [10 empty] | Уборка порубочных остатков | 10:00 - 17:00 |  | АВС + РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | СНТ, Каменный Яр, Щебзавод | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-3 | [7 empty] | ст. Кача, СНТ | [11 empty] | Валка деревьев , расчитка тр ср. поросли, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 21.07.21 (среда) | КТП №63-1-106 | [7 empty] | СНТ Связист | [11 empty] | Монтаж муфт и ввод в ЩР №4 КЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №63-1-106 |  |  | СМУ Торопицын
|  | ПС-45 «Емельяново-110» 1Т/110кВ, 1 сек./35кВ, ТН-1сек./35 кВ, ВЛ Т-44, ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту:ШР СВ 1сек.35кВ, ШР ТН 1сек/35кВ, ТН 1сек.35 кВ, Р 35кВ 1Т, ШР 35кВ 1Т,ЛР Т-44, ЛР Т-18, ШР Т-44, ШР Т-18, ВТ-44, ВТ-18. | 05:00-22:00 |  | СП
|  | КТП 64-1-26 | [7 empty] | д.Минино | быт, с установкой ДЭС | [10 empty] | Замена КТП | 09:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 64-1-58 | [7 empty] | д.Минино | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 09:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф.64-1 отпайка от опоры 49 | [7 empty] | д.Минино | быт | [10 empty] | Монтаж УТКЗ на опоре 49/11/1 | 09:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | гильзование провода в местах соединений через прокалывающие зажимы | 10:00-17:00 |  | РСО
|  | КТП 47-4-6 | [7 empty] | Подолка | быт | [10 empty] | Монтаж прибора АИИС КУЭ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 в пр . оп. 102/28-102/53 | [7 empty] | Борлок | без погашения | [10 empty] | Уборка порубочных остатков | 10:00 - 17:00 |  | АВС + РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-3 | [7 empty] | ст. Кача, СНТ | [11 empty] | Валка деревьев , расчитка тр ср. поросли, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС СНТ Лесник
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | СНТ, Каменный Яр, Щебзавод | быт | [10 empty] | Валка деревьев , расчитка тр ср. поросли, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Кр.знамя, Покровака, Медведа | быт | [10 empty] | Замена опор, анкерных опор № 124,191 расч трассы ср. поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 22.07.21 (четверг) | ТП 94-6-1 | [7 empty] | Серебряково | [11 empty] | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ |  |  | СМУ Ронжин
|  | ВЛ 10 кВ ф21-1 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Монтаж ВЛИ соместным подвесом от ТП №21-6-1 до оп 51 |  |  | СМУ Лемеза
|  | РП Бугачево-Минино 2 сек.10кВ, яч.6, яч.8, яч.10, яч.14 | [19 empty] | проф.восстановление устройств РЗА | 06:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | КТП 64-1-26 | [7 empty] | д.Минино | быт, с установкой ДЭС | [10 empty] | Замена КТП | 09:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф.64-1 (с отсоединением шлейфов опора 49) | [7 empty] | д.Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ЛУР и УТКЗ с установкой опры в пролете опор 49-49/1 | 09:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф.64-1 отпайка от опоры 49 | [7 empty] | д.Минино | быт | [10 empty] | Монтаж УТКЗ на опоре 49/6/1 | 09:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 64-1-59 | [7 empty] | д.Минино | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 09:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 в пр . оп. 102/28-102/53 | [7 empty] | Борлок | без погашения | [10 empty] | Уборка порубочных остатков | 10:00 - 17:00 |  | АВС + РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Кр.знамя, Покровака, Медведа | быт | [10 empty] | Замена опор, анкерных опор № 124,191 расч трассы ср. поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-3 | [7 empty] | ст. Кача, СНТ | [11 empty] | Валка деревьев , расчитка тр ср. поросли, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | СНТ, Каменный Яр, Щебзавод | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 в пр . оп. № 7-152 | [7 empty] | Борлок, Расскаты,Ясная Поляна | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 23.07.21 (пятница) | ВЛ-10кВ ф.64-7 | [7 empty] | д.Минино | быт | [10 empty] | Монтаж УТКЗ на опоре 5 | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф.64-7 | [7 empty] | д.Минино | быт | [10 empty] | Монтаж УТКЗ на опоре 88 | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 64-1-35 | [7 empty] | д.Минино | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 09:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 87-3-49 | [7 empty] | Погорелка | быт | [10 empty] | Монтаж прибора АИИС КУЭ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 в пр . оп. 102/28-102/53 | [7 empty] | Борлок | без погашения | [10 empty] | Уборка порубочных остатков | 10:00 - 17:00 |  | АВС + РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Кр.знамя, Покровака, Медведа | быт | [10 empty] | Замена опор, анкерных опор № 124,191 расч трассы ср. поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-3 | [7 empty] | ст. Кача, СНТ | [11 empty] | Валка деревьев , расчитка тр ср. поросли, Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | СНТ, Каменный Яр, Щебзавод | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Заместитель главного инженера | [19 empty] | Карась А.В.