## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 05.07.2021г. по 09.07.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 12.07.2021 (понедельник) | Ф.66-9 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | быт | [10 empty] | оп. №32/16 - 32/18 установка подставных опор, мотнаж совместного подвеса Л-1 ТП №66-9-2 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | КТП №45-7-64 Л-1 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Перетяжка провода от оп. №1А/1 до оп. №1А/3 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ПС-45 «Емельяново-110» 1-Т/110, 1 сек./110, ТН-1сек./110 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту: 1-Т, В-1Т/110, ТТ В-1Т/110, ТН-1сек./110 | 04:00 до 22:00 |  | СП
|  | КТП 140-10-9 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 88-4-2 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Монтаж прибора АИИС КУЭ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 в пр . оп. 102/28-102/53 | [7 empty] | Борлок | быт, | [10 empty] | Уборка порубочных остатков | 10:00 - 17:00 |  | АВС + РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-1 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Выправка опор. Перетяжка провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Кр.знамя, Покровака, Медведа | быт | [10 empty] | Замена опор, анкерных опор, расч трассы ср. поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | СНТ, Каменный Яр, Щебзавод | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 13.07.21 (вторник) | Ф.47-4 | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | Замена ТМГ ТП №47-4-55 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин А.В.
|  | Ф.86-5 | [7 empty] | Минино | Быт | [10 empty] | Замена ТМГ ТП №86-5-21 | 10:00 до 20:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ПС-88 "Талая" 2-Т/35, 1-Т/35, 1 сек./35, 2 сек./35, ВЛ Т-39, ВЛ Т-36 | [19 empty] | для проведения работ по текущему ремонту:1-Т, 2-Т, ЛР Т-36, ЛР Т-39, СР-1сек./35, СР-2сек./35, ШР Т-39, 1-ТСН, 2-ТСН, ТН-1сек./10, ТН-2сек./10 | 04:00 до 22:00 |  | СП
|  | КТП 140-10-29 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 63-8-46 | [7 empty] | п.Минино | быт | [10 empty] | Монтаж прибора АИИС КУЭ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 121-03-93 | [7 empty] | д. Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж прибора АИИС КУЭ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 в пр . оп. 102/28-102/53 | [7 empty] | Борлок | быт, | [10 empty] | Уборка порубочных остатков | 10:00 - 17:00 |  | АВС + РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-1 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Выправка опор. Перетяжка провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Кр.знамя, Покровака, Медведа | быт | [10 empty] | Замена опор, анкерных опор, расч трассы ср. поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | СНТ, Каменный Яр, Щебзавод | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
14.07.21 (среда)
|  | ДЕНЬ | [19 empty] | ОХРАНЫ |  | ТРУДА
| 15.07.21 (четверг) | Ф.86-2 | [7 empty] | Замятино | [11 empty] | Установка укоса к оп. №20/3 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ТП №47-4-6 | [7 empty] | Подолка | [11 empty] | Реконструкция оп. №6-6/10, демонтаж опор | 06:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | ПС №45 «Емельяново» 2сек.10кВ | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | монтаж ВОД дуговой защиты, проф.контроль УРЗА в ф.45-6, 45-10, 45-15 | 01:00-06:00 |  | СРЗА
|  | ПС-45 «Емельяново-110» 2-Т/110, 2 сек./110, ТН-2 сек./110 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту: 2-Т, В-2Т/110, ТТ В-2Т/110, ТН-2сек./110. | 04:00 до 22:00 |  | СП
|  | КТП 140-10-32 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 140-10-31 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Монтаж прибора АИИС КУЭ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 133-8-8 | [7 empty] | Сухая Балка | быт | [10 empty] | Монтаж прибора АИИС КУЭ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 в пр . оп. 102/28-102/53 | [7 empty] | Борлок | быт, | [10 empty] | Уборка порубочных остатков | 10:00 - 17:00 |  | АВС + РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-1 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Выправка опор. Перетяжка провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Кр.знамя, Покровака, Медведа | быт | [10 empty] | Замена опор, анкерных опор, расч трассы ср. поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | СНТ, Каменный Яр, Щебзавод | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 16.07.21 (пятница) | Ф.134-6 | [7 empty] | Красноярск | [11 empty] | Оп. №33 ВЛЗ-10 кВ ф.134-6 установка опор в охранной зоне | 10:00 - 17:00 |  | Сму Лемеза
|  | Ф.64-7 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Перенос КТП №64-7-5, монтаж ВЛЗ-10 кВ |  |  | СМУ Ронжин
|  | Ф.66-7 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Установка опор от КСТП №66-7-6 до оп. №131 ф.66-7 |  |  | СМУ Минниахметов
|  | КТП 140-10-36 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 63-8-5 | [7 empty] | п. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж прибора АИИС КУЭ | 10:00-17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 в пр . оп. 102/28-102/53 | [7 empty] | Борлок | быт, | [10 empty] | Уборка порубочных остатков | 10:00 - 17:00 |  | АВС + РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-1 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Выправка опор. Перетяжка провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Кр.знамя, Покровака, Медведа | быт | [10 empty] | Замена опор, анкерных опор, расч трассы ср. поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | СНТ, Каменный Яр, Щебзавод | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер Громов А.А.