## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 09.08.2021г. По 13.08.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 09.08.2021 ( понедельник) | ф.47-4 | [7 empty] | Глядино | быт | [10 empty] | Установка новой опоры. Демонтаж опоры 5/6 в районе КТП 47-4-8 | 10:00 - 17:00 |  | Сму Лемеза
|  | ПС-78 «Таскино» 2-Т/35, 2-ТСН, ВЛ Т-44 | [19 empty] | для проведения работ по текущему ремонту: 2-Т/35, 2-ТСН, ЛР Т-44 | 05: 00 - 22:00 |  | СП
|  | Вл-10кВ ф. 121-03 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж ЛУР и УТКЗ на опоре 135/1(вместо опоры 130/1) | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ТП № 121-03-36 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Реконструкция | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ+Инэнерготех
|  | ПС-47 «Глядено» ВЛ Т19 | [7 empty] | СНТ Акварели, Изумрудный, Вишневый сад | дачи | [10 empty] | замена опор ВЛ 10 кВ ф 47-4 (переход), валка деревьев | 10:00 -17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 | [7 empty] | Ясная Поляна, Бролок, Расскаты | быт | [10 empty] | замена Анкерной опоры , валка деревьев, расч трассы ср поросли | 10:00 -17:00 |  | РЭС
|  | 64-7-4 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Монтаж прибора АИИС КУЭ | 8:00-17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 88-4-3 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Замена опор, ж/б приставок | 10:00 -17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-5 и ф. 63-6. | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Вырубка деревьев, перподключение КТП 63-5-2 | с 00:00 до 07:00 |  | РЭС
| 10.08.2021 ( вторник) | ф.64-7 | [7 empty] | с. Дрокино | [11 empty] | Перестановка опор №9А/52/3 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин А.В.
|  | ф.66-7 пролёт опор от КСТП 66-7-6 до опоры № 131 | [7 empty] | д. Крутая | [11 empty] | Установка опор | 10:00 - 17:00 |  | Миниахметов Р.А.
|  | ПC №188 «Озерная» 1Т, 1 сек. 10кВ | [19 empty] | замена платы терминала осн.защит, первый проф.контроль ЛЗШ, УРОВ | 06: 00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ТП № 140-10-5 | [7 empty] | д Еловое | быт | [10 empty] | Реконструкция | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ+инэнеготех
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | д Еловое | [11 empty] | проект. опора между № 109/18-№ 109/18/1- ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | Ф140-10 пролет опор 109-23/109-24 | [7 empty] | д Еловое | [11 empty] | установка подстовной опоры, монтаж ВЛИ 0,4 кВ совместным подвесом | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза Ю.Н
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 | [7 empty] | Ясная Поляна, Борлок | быт | [10 empty] | замена опор , валка деревьев, расч трассы ср поросли | 10:00 -17:00 |  | РЭС
|  | 86-4-15 | [7 empty] | Старцево | быт | [10 empty] | Монтаж прибора АИИС КУЭ | 8:00-17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 88-4-3 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Замена опор, ж/б приставок | 10:00 -17:00 |  | РЭС
|  | ПС-47 «Глядено» ВЛ Т19 | [7 empty] | СНТ Акварели, Изумрудный, Вишневый сад | дачи | [10 empty] | замена опор ВЛ 10 кВ ф 47-4 (переход), валка деревьев | 10:00 -17:00 |  | РЭС
|  | ТП № 140-10-7 | [7 empty] | д Еловое | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | инэнеготех
|  | ТП № 140-10-27 | [7 empty] | д Еловое | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | инэнеготех
| 11.08.2021 ( среда) | ВЛ-10кВ ф. 63-1 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | взамен опоры № 26 - УТКЗ | 10:00 -17:00 |  | СВЭТ
|  | ТП № 63-1-34 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Реконструкция | 10:00 -17:00 |  | СВЭТ+инэнеготех
|  | День | [19 empty] | охраны |  | труда
| 12.08.2021 ( четверг) | ТП № 94-6-1, полное погашение | [7 empty] | д .Серебряково | [11 empty] | Ввод в ТП ВЛИ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин А.В.
|  | ПC №188 «Озерная» 2Т, 2 сек. 10кВ | [19 empty] | замена платы терминала осн.защит, первый проф.контроль ЛЗШ, УРОВ | 06: 00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПC №188 «Озерная» ПРМ КЕДР № 1 | [19 empty] | Проверка прохождения аварийных и предупредительных сигналов ПРМ | 08:00 - 13:00 |  | СРЗА
|  | ПC №188 «Озерная» ПРМ КЕДР № 2 | [19 empty] | Проверка прохождения аварийных и предупредительных сигналов ПРМ | 13:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПC №188 «Озерная» ПРМ КЕДР № 2 | [19 empty] | Проверка прохождения аварийных и предупредительных сигналов ПРМ | 13:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС-64 «Дрокино» 1-Т/35 | [19 empty] | для проведения работ по замене резиновых уплотнений под вводами 35/10 кВ | 05: 00 - 22:00 |  | СП
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-2 | [7 empty] | Минино | быт | [10 empty] | проект. опора между № 63/52 -№ 63/52/1 - ЛУР и УТКЗ | 10:00 -17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 63-2-8 | [7 empty] | Минино | дачи | [10 empty] | Реконструкция | 10:00 -17:00 |  | СВЭТ+инэнеготех
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 88-4-3 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Замена опор, ж/б приставок | 10:00 -17:00 |  | РЭС
|  | ТП № 63-2-80 | [7 empty] | Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | инэнеготех
|  | ТП № 63-2-1 | [7 empty] | Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | инэнеготех
| 13.08.2021 (Пятница) | ТП №87-2-1 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Реконструкция Л-1 ТП №87-2-1 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин А.В.
|  | Ф.64-1; Ф.188-3 оп. №20 и №21 | [7 empty] | Минино | [11 empty] | оп. №22/1 врезка новой ВЛЗ-10 кВ ф.64-1 | 10:00-17:00 |  | Сковпень Ю.Н.
|  | ТП №63-1-106, Л-2 | [7 empty] | п. Элита | [11 empty] | Ввод КЛ-0,4 кВ в ЩР | 10:00 - 17:00 |  | СМУТоропицын П.П.
|  | ПС-134 «Солонцы» В.ф. 134-10, 134-04, 134-06, 134-08, 134-02, 134-01 | [19 empty] | для проведения работ по текущему ремонту: В-10 кВ | 05: 00 - 22:00 |  | СП
|  | КТП 64-1-51 | [7 empty] | Минино | Быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ+инэнеготех
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-1 | [7 empty] | Минино | быт | [10 empty] | Установка УТКЗ оп.№42/1/1 | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 88-4-3 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Замена опор, ж/б приставок | 10:00 -17:00 |  | РЭС
07.08.2021 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.