## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 23.08.2021г. По 27.08.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 23.08.2021 ( понедельник) | КТСТП №87-6-31 | [7 empty] | с. Устюг | [11 empty] | Замена ТМГ | 10:00 - 17:00 |  | Миниахметов Р.А.
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | опора № 11/1, замен опорыа, монтаж УТКЗ | 10:00-18:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф. 45-7 | [19 empty] | Монтаж ВОЛС | 10:00-18:00 |  | ПО КИТАСУ+РЭС
|  | Вл-0,4кВ от КТП 86-4-6 | [7 empty] | Придорожный | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00-18:00 |  | СМУ Ронжин
|  | ПС-78 «Таскино» 2-Т/35, 2-ТСН, | [19 empty] | для проведения работ по текущему ремонту 2-Т/35, 2-ТСН, | 05:00-22:00 |  | СП
|  | ПС №90 «Западная-2» СВ 110 ,СВ-35кВ ,Опробование АВР 6кВ | [7 empty] | согласовать с потреб | [11 empty] | проф.восстановление устройств АВР СВ 110 проф.восстановление УРЗА СВ 35 кВ | 05:00-22:00 |  | СРЗА
|  | 140-10-29 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 140-10-3 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ-10кВ .ф 64-2 | [7 empty] | Логовой, Творогово | [11 empty] | Устранение дефектов на ВЛ-10кВ. | 10:00-18:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 88-3-4 | [7 empty] | Медведа | быт | [10 empty] | Замена опор, ж/б приставок, ремонт КЗ | 10:00 -18:00 |  | РЭС
| 24.08.2021 ( вторник) | Ф.134-6 | [7 empty] | Красноярск | [11 empty] | оп. №33 монтаж ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 47-1-2 | [7 empty] | Объединение | [11 empty] | Реконструкция | с 10::00 до 19:00 |  | СМУ Юдин
|  | 63-5-2 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 63-5-3 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-5 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Монтаж ЛУР и УТКЗ пролет опор № 16-17 | 10:00-18:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-5 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Устранение замечаний по предписанию | 10:00-18:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2,Л1 от КТП 88-4-3 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Замена опор, ж/б приставок | 10:00 -17:00 |  | РЭС
| 25.08.2021 ( среда) | ТП №134-2-86 | [7 empty] | Нанжуль | [11 empty] | Замена ТП на 630 кВА | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | ВЛ-10кВ ф. 45-7 | [19 empty] | Монтаж ВОЛС | 10:00-18:00 |  | ПО КИТАСУ+РЭС
|  | Вл-10кВ ф. 134-2 и ф. 134-5 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Реконструкция Вл-10кВ, вырубка деревьев. | 10:00-18:00 |  | РСО
|  | ПС-86 «Шуваево» 2-Т/35 | [19 empty] | для проведения работ по устранению ТВД на В-2Т/35 | 05:00-22:00 |  | СП
|  | ПС-167 «Арийск» 2-Т/35, 2 сек./35 | [19 empty] | для проведения работ по регулировке ШР СВ-2сек./35 | 05:00-22:00 |  | СП
|  | 63-1-2 | [7 empty] | д.Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | Вл-10кВ ф. 63-2 | [7 empty] | Минино | [11 empty] | проектируемая опора 25А-27, УТКЗ | 10:00-18:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ .ф 64-2 | [7 empty] | Логовой, Творогово | [11 empty] | Устранение дефектов на ВЛ-10кВ. | 10:00-18:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 88-3-4 | [7 empty] | Медведа | быт | [10 empty] | Замена опор, ж/б приставок, ремонт КЗ | 10:00 -18:00 |  | РЭС
| 26.08.2021 ( четверг) | ВЛ-0,4кВ от КТП 47-1-2 | [7 empty] | Объединение | [11 empty] | Реконструкция | с 10::00 до 19:00 |  | Юдин
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-7 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Проектируемая опора № 28-29, ЛУР и УТКЗ; проектируемая опора № 29-29/2 УТКЗ | с 10::00 до 19:00 |  | СВЭТ
|  | ПС-136 «Никольская» В.ф. 136-1, ВЛ ф. 136-1 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | для проведения работ по устранению ТВД на проходных вводах 136-1 | 05:00-22:00 |  | СП
|  | 64-8-9 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Монтаж прибора АИИС КУЭ | 10:00:00-17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 63-7-2 | [7 empty] | п.Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 63-7-3 | [7 empty] | п.Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ПС-134 «Солонцы» В.ф. 134-1, 134-6, 134-4 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту В-10 кВ, первый профконтроль В ф 134-4 | 00:00-06:00 |  | СП, СРЗА
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-7 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Устранение замечаний по предписанию | 10:00-18:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2,Л1 от КТП 88-4-3 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Замена опор, ж/б приставок | 10:00 -17:00 |  | РЭС
| 27.08.2021 (Пятница) | ДЕНЬ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
|  | Ф.64-7 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Перестановка опор | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин А.В.
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 47-1-2 | [7 empty] | Объединение | [11 empty] | Реконструкция | с 10::00 до 19:00 |  | Юдин
|  | Вл-0,4кВ от КТП 86-4-6 | [7 empty] | Придорожный | [11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00-18:00 |  | Ронжин
|  | Ф.64-7 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Монтаж УТКЗ на опору № 9А/2 | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ПС-90 «Западная-2» 1-Т/110 | [19 empty] | для проведения работ по закачке ионола | 05:00-22:00 |  | СП
|  | 64-7-3 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 64-7-4 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 64-7-5, 64-7-8 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ-10кВ .ф 64-2 | [7 empty] | Логовой, Творогово | [11 empty] | Устранение дефектов на ВЛ-10кВ. | 10:00-18:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 88-3-4 | [7 empty] | Медведа | быт | [10 empty] | Замена опор, ж/б приставок, ремонт КЗ | 10:00 -18:00 |  | РЭС
28.08.2021 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.