## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 30.08.2021г. По 03.09.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 30.08.2021 ( понедельник) | ф. 63-7 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Установка подставных опор, монтаж ВЛИ-0,4кВ | 10:00 - 18:00 |  | Сму Торопицын
|  | ф. 63-7 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 18:00 |  | СВЭТ
|  | ПС №63 «Элита» СВ 10кВ | [19 empty] | первый проф.контроль устройств УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС-134 «Солонцы» 2-Т/110, 2 сек./110, ВЛ С-216 | [19 empty] | СР-2сек./110, ЛР С-216, 2-Т для проведения работ по текущему ремонту | 04:00-22:00 |  | СП
|  | 64-7-2 | [7 empty] | Элита | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 64-7-5 | [7 empty] | Элита | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 63-8-51 | [7 empty] | Овинный | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ф. 63-7 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Устранение замечаний | 10:00 - 18:00 |  | РЭС+АВС
|  | ВЛ-0,4кВ КТП 88-4-3 | [7 empty] | Булановка | [11 empty] | Замена опор | 10:00 - 18:00 |  | РЭС
| 31.08.2021 ( вторник) | ф.47-1, КТП 47-1-2, КСТП 47-1-32 | [7 empty] | Объединение | быт | [10 empty] | Реконструкция. Монтаж ВЛИ совметным подвесом по опорам ВЛЗ. Перевод абонентов от КТП 47-1-2 и КСТП 47-1-32 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Торопицын
|  | ф.66-7 пролёт опор от КСТП 66-7-6 до опоры № 131 | [7 empty] | д. Крутая | быт | [10 empty] | Установка опор | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Миниахметов
|  | ПС-90 «Западная-2» 2-Т/110 | [19 empty] | для проведения работ по закачке ионола в масло трансформатора | 04:00-22:00 |  | СП
|  | ПС №135 «Заря» В ф.135-1, В ф.135-5 В ф.135-3 | [7 empty] | согласовать с Птицефабрикой "Заря" | [11 empty] | проф.контроль устройств РЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ф. 121-03 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | проект. опора между № 150 -№ 151 - ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 19:00 |  | СВЭТ
|  | 121-03-2 | [7 empty] | Бугачево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | Вл-10кВ ф. 66-7 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Валка деревьев, расчистка трассы | 10:00-17:00 |  | РЭС+АВС
|  | ВЛ-0,4кВ КТП 88-4-3 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 18:00 |  | РЭС
| 01.09.2021 ( среда) | Ф.134-6 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Отключение вблизи рабочего места оп. №17/2 Ф.134-6, монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ от ТП №134-6-14 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных
|  | Ф.64-7 | [7 empty] | Дрокино | СНТ | [10 empty] | Перестановка опор | 10:00 - 17:00 |  | Сму Ронжин
|  | ПС-47 «Глядено» 1-Т/35, 1-ТСН, ТН-1сек. | [19 empty] | для проведения работ по текущему ремонту 1-Т, В-1Т/10, 1-ТСН, ТН-1сек./10 кВ | 05:00-22:00 |  | СП
|  | ф. 64-1 | [7 empty] | Минино | [11 empty] | опора № 1 - УТКЗ | 10:00 - 19:00 |  | СВЭТ
|  | 64-1-1 | [7 empty] | д, Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 64-1-20 | [7 empty] | д, Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 61-1-28 | [7 empty] | д, Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | Вл-10кВ ф. 66-7 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Валка деревьев, расчистка трассы | 10:00-17:00 |  | РЭС+АВС
|  | ВЛ-0,4кВ КТП 88-4-3 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 18:00 |  | РЭС
| 02.09.2021 ( четверг) | ф.47-1, КТП 47-1-2, КСТП 47-1-32 | [7 empty] | Объединение | быт | [10 empty] | Реконструкция. Монтаж ВЛИ совметным подвесом по опорам ВЛЗ. Перевод абонентов от КТП 47-1-2 и КСТП 47-1-32 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Торопицын
|  | ф. 63-8 | [7 empty] | ст Минино | быт | [10 empty] | взамен опоры № 56/36/1 - ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 19:00 |  | СВЭТ
|  | ПС-47 «Глядено» 1-Т/35, 1 сек./35, ТН-1сек./35, ВЛ Т-19, ВЛ Т-45 | [19 empty] | для проведения работ по текущему ремонту ШР-1Т/35, ТН-1сек./35, ЛР Т-19, ШР Т-19, ЛР Т-45, ШР Т-45, ШР ТН-1сек./35 | 05:00-22:00 |  | СП
|  | ПС-47 «Глядено» В Т-45 | [19 empty] | проф.контроль устройств РЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | 63-8-3 | [7 empty] | п. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ-10кВф. 47-4 | [7 empty] | Расскаты, Вечерницы | быт | [10 empty] | Замена анкерных, одностоечных опор, замена деф изоляторов | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | Вл-10кВ ф. 66-7 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Валка деревьев, расчистка трассы | 10:00-17:00 |  | РЭС+АВС
| 03.09.2021 (Пятница) | ф.87-6 оп. №2/150/10 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ | 10:00 - 17:00 |  | Сму Глазунов
|  | КТП 87-6-31 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена ТМГ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ
|  | ПС-47 «Глядено» 2-Т/35, 2 сек./35, ТН-2сек./35, ВЛ Т-27 | [19 empty] | для проведения работ по текущему ремонтуТН-2сек./35, ШР-2Т/35, ЛР Т-27, ШР Т-27, ШР ТН-2сек./35 | 05:00-22:00 |  | СП
|  | ПС №88 «Талая» ТН 2сек.10кВ ,ЩСН | [19 empty] | проф.контроль устройств РЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ф. 63-1 | [7 empty] | Овинный | [11 empty] | взамен опоры № 82а - УТКЗ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 63-1-2 | [7 empty] | д.Бугачево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ-10кВф. 47-4 | [19 empty] | Замена анкерных, одностоечных опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | Вл-10кВ ф. 66-7 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Валка деревьев, расчистка трассы | 10:00-17:00 |  | РЭС+АВС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Установка ж/б приставок. | 10:00-17:00 |  | РЭС
04.09.2021 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.