## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 06.09.2021г. По 10.09.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 06.09.2021 ( понедельник) | ф.66-7 пролёт опор от КСТП 66-7-6 до опоры № 131 | [7 empty] | д. Крутая | [11 empty] | Установка опор | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Миниахметов
|  | Ф.47-1 | [7 empty] | Объединение | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ ТП №47-1-2, ТП №47-1-32 совместный подвес по опорам ВЛЗ-10 кВ ф.47-1 | 10:00 - 17:00 |  | Сму Торопицын
|  | ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | проектируемая опора в пр. оп №110-111 Монтаж ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 18:00 |  | СВЭТ
|  | 63-2-7 | [7 empty] | п. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 63-2-8 | [7 empty] | п. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 63-2-29 | [7 empty] | п. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | Вл-10кВ ф. 66-7 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Валка деревьев, расчистка трассы | 10:00-17:00 |  | РЭС+АВС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Установка ж/б приставок. | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | КТП 136-1-3 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | устранение дефектов | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 07.09.2021 ( вторник) | КПТ 86-4-6 | [7 empty] | Придорожный | [11 empty] | Реконструкция РУ-0,4кв | 10:00 - 19:00 |  | СМУ Ронжин
|  | ПС-134 «Солонцы» 2Т/110 кВ, 2ТСН, ОД 2Т/110 кВ, КЗ 2Т/110 кВ, ВЛ С-216, ЛР С-216 В/10кВ ф.134-01,134-06,134-10 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | для текущего ремонта | 05:00 - 17:00 |  | СП
|  | ф. 121-03-36 | [7 empty] | д. Бугачево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ф. 121-03 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | взамен опоры № 50 - ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 18:00 |  | СВЭТ
|  | Вл-10кВ ф. 66-7 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Валка деревьев, расчистка трассы | 10:00-17:00 |  | РЭС+АВС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Установка ж/б приставок. | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | КТП 136-1-3 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | устранение дефектов | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 08.09.2021 ( среда) | 64-1-1 | [7 empty] | д. Минино | быт Школа нач классов | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 14:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 64-1-20 | [7 empty] | д. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 64-1-28 | [7 empty] | д. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ф. 64-1 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | проект. опора между № 55/2-№ 55/3- ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 18:00 |  | СВЭТ
|  | ДЕНЬ | [19 empty] | ОХРАНЫ |  | ТРУДА
| 09.09.2021 ( четверг) | ф. 134-6 , ТП-134-6-14 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ совместный подвес с ВЛЗ-10 кВ по оп. №17/3 - №17/4, подключение новой ВЛИ-0,4 кВ в ТП №134-6-14 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных
|  | КПТ №136-6-4 | [7 empty] | д. Никольское | [11 empty] | Монтаж првоода ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам Л-1, ввод в ТП Л-3, Л-4 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ПС-45 «Емельяново-110» 2Т/110кВ | [19 empty] | для закачаки ИОНОЛа. | 05:00 - 17:00 |  | СП
|  | 63-7-2 | [7 empty] | Элита | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 63-7-3 | [7 empty] | Элита | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ф. 63-7 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | взамен опоры № 42 - ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 18:00 |  | СВЭТ
|  | ф. 63-7 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | проект. опора между № 56/1-№ 56/3 - УТКЗ | 10:00 - 18:00 |  | СВЭТ
|  | ф. 63-7 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | опора № 14 - УТКЗ | 10:00 - 18:00 |  | СВЭТ
|  | 64-7-5 | [7 empty] | Дрокино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 64-8-16 | [7 empty] | Дрокино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-7 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Устраненние замечаний | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Вл-10кВ ф. 66-7 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Валка деревьев, расчистка трассы | 10:00-17:00 |  | РЭС+АВС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 87-3-1 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Ремонт КЗ, зам ж/.пр, опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | Установка опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
10.09.2021 (Пятница)
|  | ф. 63-8 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | опора № 54/32/1 - ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 18:00 |  | СВЭТ
|  | Ф.47-1 | [7 empty] | Объединение | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ ТП №47-1-2, ТП №47-1-32 совместный подвес по опорам ВЛЗ-10 кВ ф.47-1 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Торопицын
|  | ПС-47 «Глядено» В10 кВ .ф. 47-01,47-02,47-03,47-04 , В Т 27 | [7 empty] | Плоское, Расскаты, Борлок, Тыжневка | быт | [10 empty] | для текущего ремонта. | 05:00 - 17:00 |  | СП
|  | 63-8-4 | [7 empty] | п. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 63-8-38 | [7 empty] | п. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 94-6-18 | [7 empty] | Серебряково | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 | [7 empty] | Расскаты , Борлок | [11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев, расчитска трассы ср. поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кв от КТП 47-4-5 | [7 empty] | Вечарницы | быт | [10 empty] | Замена опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
11.09.2021 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.