## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 27.09.2021г. По 01.10.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 27.09.2021 ( понедельник) | ВЛ 10 кВ ф 188-45, 63-9, 63-2 | [7 empty] | п.Элита | [11 empty] | Установка опор в охранной зоне Монтаж провода совместным подвесом | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин А.А.
|  | ПС-136 «Никольская» 1-Т/35 кВ, 1 сек/35кВ, ВЛ Т-45 | [19 empty] | для проведения текущего ремонт | 04:00 - 19:00 |  | СП
|  | ф. 64-1 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | оп № 60 монтаж УТКЗ | 10:00 - 18:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-6 пр оп 28-30 | [7 empty] | СНТ Палатий | [11 empty] | монтаж реклоузера, | 10:00 - 18:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 121-20-5 | [19 empty] | монтаж ПУ | 10:00-17:00 |  | Инэнерготех
|  | 64-1-28 | [8 empty] | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг, Погорелка | быт | [10 empty] | Валка деревьев, Установка ж/б приставок., опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | КТП 136-1-3 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | Перевод потребителей в пр оп 4-12, устранение дефектов | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 28.09.2021 ( вторник) | ф.63-1 | [7 empty] | Ветеран - 3 Овинный | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ совместный подвес в пролете оп. №83- №84 и №83Б/6 ф.63-1 | 10:00-17:00 |  | Сму Сковпень
|  | ВЛ 10 кВ ф 188-45, 63-9, 63-2 | [7 empty] | п.Элита | [11 empty] | Установка опор в охранной зоне Монтаж провода совместным подвесом | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ПС №63 «Элита» СВ 10кВ В ф.63-2 , В 63-9 | [19 empty] | первый проф.контроль УРЗА | 06:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС-45 «Емельяново» 1 сек/35кВ, ВЛ Т-19,ТН-1сек/10 кВ | [19 empty] | для проведения текущего ремонт | 10:00 - 19:00 |  | СП
|  | ПС 90 "Западная-2" ВЛ Т30 ВЛ 10 кВ ф 66-1,66-3,66-7 | [19 empty] | Замена ТМГ ПС 66 | 13:00 - 23:00 |  | Енисейенргосервис
|  | ВЛ 10 кВ ф. 63-1 | [8 empty] | быт | [10 empty] | оп №58/1монтаж УТКЗ | 10:00 - 18:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-9-1,63-9-2,63-9-3 63-9-4 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | монтаж ПУ | 10:00-17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ 10 кВ ф66-3 | [8 empty] | быт | [10 empty] | устранение дефектов | 10:00-17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | 94-2-10 | [8 empty] | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 63-8-35 | [8 empty] | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг, Погорелка | быт | [10 empty] | Валка деревьев, Установка ж/б приставок., опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 87-3-1 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Ремонт КЗ, перевод проводов на новую опору | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 87-2-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 29.09.2021 ( среда) | Ф.47-1 | [7 empty] | Объединение | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ ТП №47-1-2, ТП №47-1-32 совместный подвес по опорам ВЛЗ-10 кВ ф.47-1. Перевод абонентов | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын П.П.
|  | ПС №87 «Устюг» ТН 1сек/10кВ ,ЦС,ЩСН | [19 empty] | Проф.восстановление УРЗА ТН,ЦС,расцепителей АВ | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф. 121-03 | [8 empty] | быт | [10 empty] | оп №175/2 монтаж УТКЗ | 10:00 - 18:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 121-20-5 | [19 empty] | монтаж ПУ | 10:00-17:00 |  | Инэнерготех
|  | 66-9-19 | [8 empty] | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 66-1-4 | [8 empty] | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 135-3-6 | [8 empty] | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг, Погорелка | быт | [10 empty] | Валка деревьев, Установка ж/б приставок., опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | КТП 136-1-3 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | Перевод потребителей в пр оп 4-12, устранение дефектов | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | Перевод новой ВЛ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 88-3-4 | [7 empty] | Медведа | быт | [10 empty] | Установка ж/б приставок | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 30.09.2021 ( четверг) | Ф.63-8 | [7 empty] | Минино | [11 empty] | Подключение ВЛИ 0,4 кВ. Л-3 КСТП №63-8-65 | 10:00 - 17:00 |  | Куренных В.С.
|  | Ф.47-1 | [7 empty] | Объединение | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ ТП №47-1-2, ТП №47-1-32 совместный подвес по опорам ВЛЗ-10 кВ ф.47-1. Перевод абонентов | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын П.П.
|  | ПС №135 «Заря» ф.135-5 | [7 empty] | Птицефабрика | [11 empty] | проф.контроль УРЗА | 06:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф. 63-8 | [8 empty] | быт | [10 empty] | устранение замечаний оп.№56/37 | 10:00 - 18:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 167-5-1,167-5-2,167-5-3 | [19 empty] | монтаж ПУ | 10:00-17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | монтаж РЛНД | 10:00-17:00 |  | СНТ Лесник
|  | 133-8-2 | [8 empty] | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг, Погорелка | быт | [10 empty] | Валка деревьев, Установка ж/б приставок., опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | КТП 136-1-3 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | Перевод потребителей в пр оп 4-12, устранение дефектов | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 01.10.2021 (Пятница) | Ф.47-1 | [7 empty] | Объединение | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ ТП №47-1-2, ТП №47-1-32 совместный подвес по опорам ВЛЗ-10 кВ ф.47-1. Перевод абонентов | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын П.П.
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 121-20-5 | [19 empty] | монтаж ПУ | 10:00-17:00 |  | Инэнерготех
|  | 45-10-10 | [8 empty] | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 135-3-4 | [8 empty] | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 133-10 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Выправка опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Выправка опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
02.10.2021 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.