## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 11.10.2021г. По 15.10.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 11.10.2021 ( понедельник) | 144-31 | [7 empty] | Красноярск | [11 empty] | установка подставной оп.№ 11А врезка отпайки | 10:00 - 17:00 |  | Юдин А.А.
|  | КСТП №86-5-20 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Ввод в ТП | 10:00 - 17:00 |  | Глазунов Д.Ю.
|  | ф. 63-2 | [7 empty] | Минино | быт, школа, котельная | [10 empty] | проект. опора между № 81-№ 82 - ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 19:00 |  | СВЭТ
|  | ПС-47 «Глядено» | [19 empty] | 1-Т/35 – для проведения работ по замене ТС | с 06:00 до 20:00 |  | СП
|  | ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | С 1 по 88 опору, валка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ | 08:00 до 19:00 |  | СВЛ
|  | 78-5-7; 78-5-8 | [7 empty] | Сибиряк | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00-17:00 |  | Инэнерготех
|  | КТП 66-7-4 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | замена КТП | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 47-4-5 | [7 empty] | Вечерницы | [11 empty] | Замена опоры 0,4кВ, Светлая страна | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | 64-8-2 | [7 empty] | Дрокино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
| 12.10.2021 ( вторник) | ф. 134-6 , ТП-134-6-14 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ совместный подвес с ВЛЗ-10 кВ по оп. №17/3 - №17/4, подключение новой ВЛИ-0,4 кВ в ТП №134-6-14 | 10:00 - 17:00 |  | Куренных
|  | ф. 63-2 | [7 empty] | Минино | быт, школа, котельная | [10 empty] | проект. опора между № 63/35 -№ 63/35/1 - ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 19:00 |  | СВЭТ
|  | ф. 63-2 | [7 empty] | Минино | быт, школа, котельная | [10 empty] | проект. опора между № 63/35/32 -№ 63/35/33 - ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 19:00 |  | СВЭТ
|  | ПС-47 «Глядено» | [19 empty] | 2-Т/35 – для проведения работ по замене ТС | с 06:00 до 20:00 |  | СП
|  | ВЛ-10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ РИМ | 10:00-17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ-10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Вырубка деревьев, перетяжка провода | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | 76-2-2 | [7 empty] | Первомайский | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00-17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ-10кВ ф. 136-1 | [7 empty] | Никольское | [11 empty] | Для безопасности производства работ на ВЛ-0,4кВ КТП 136-1-3 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | 136-1-2 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | Перераспределение нагрузки | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | 136-1-3 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | Демонтаж провода | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | 66-9-21 | [7 empty] | мал. Кемчуг | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-4- ВЛ-10кВ ф. 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | быт | [10 empty] | Монтаж Реклоузера на связь фидеров | 10:00-17:00 |  | РСО
| 13.10.2021 ( среда) | ДОТ
|  | ф. 63-1 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | проект. опора между № 88/3-№ 83/4 - ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 19:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф. 188-45 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ РИМ на КТП 63-1-6 | 10:00-17:00 |  | Инэнерготех
|  | 45-10-28; 64-6-13 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00-17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-4 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Монтаж Реклоузера на отпайку от опоры № 102 | 10:00-17:00 |  | РСО
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-7 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Ремонт РЛНД на опоре № 51/1 | 10:00-17:00 |  | Подряд
| 14.10.2021 ( четверг) | Ф. 78-5 | [7 empty] | п. Сибиряк | [11 empty] | Оп. №84 врезка новой линии | 10:00 - 17:00 |  | Юдин А.А.
|  | Ф.66-7 оп. №125 - №133 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | ТП №66-7-6 установка опор ВЛИ в охранной зоне | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза Ю.Н.
|  | ф. 121-03 | [7 empty] | д.Минино, Заимка | быт | [10 empty] | опора № 30/1 - ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 19:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф. 66-1 | [19 empty] | Замена анкерных опор РТН | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0.4кВ КТП 136-3-2 | [7 empty] | Гладкое | [11 empty] | Перераспределение нагрузки | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 136-1 | [7 empty] | Никольское | [11 empty] | Для безопасности производства работ на ВЛ-0,4кВ КТП 136-1-3 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | 136-1-2 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | Перераспределение нагрузки | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | 136-1-3 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | Демонтаж провода | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | 76-2-2; 76-2-1 | [7 empty] | Первомайский | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00-17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ-10кВ ф. 45-7 | [8 empty] | быт, котельные | [10 empty] | Монтаж Реклоузера на отпайку от опоры № 40 | 10:00-17:00 |  | РСО
| 15.10.2021 (Пятница) | Ф.47-1 | [7 empty] | Объединение | [11 empty] | ТП №47-1-2, ТП №47-1-32 . Перевод абонентов Демонтаж провода. Демонтаж опор | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын П.П.
|  | ф. 121-03 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | проект. опора между № 122/1 -№ 122/2 - ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 19:00 |  | СВЭТ
|  | ПС-94 «Частоостровская» | [19 empty] | 2-Т/110 кВ, 2 сек./110 кВ, ВЛ С-226, ТН-2сек./10 кВ – для проведения работ по текущему ремонту: ЗРН-2-Т, ТН-2сек./10, ЛР С-226. | 08:00-22:00 |  | СП
|  | ПС №133 «Сухая балка» | [7 empty] | Сухая балка | быт | [10 empty] | ф.133-4, ф.133-6 –проф. восстановление УРЗА | 10:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ-10кВ ф. 66-9 | [7 empty] | 13 борцов, Малый кемчуг | [11 empty] | Безопасности выполнения работ по регулировке РЛНД на опоре № 52/1 Транснефть | 10:00 - 17:00 |  | Транснефть
|  | Вл-10кВ ф. 133-10, 133-6 | [7 empty] | Сухая балка | быт | [10 empty] | Выправка опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0.4кВ КТП 136-3-2 | [7 empty] | Гладклое | [11 empty] | Перераспределение нагрузки | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 136-1 | [7 empty] | Никольское | [11 empty] | Для безопасности производства работ на ВЛ-0,4кВ КТП 136-1-3 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | 136-1-2 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | Перераспределение нагрузки | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | 136-1-3 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | Демонтаж провода | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | 167-7-1; 167-8-1 | [7 empty] | Арийск | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00-17:00 |  | Инэнерготех
|  | 45-2-35 | [7 empty] | пгт Емельяново | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 45-2-19 | [7 empty] | пгт Емельяново | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-4, ф. 135-2 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Монтаж Реклоузера | 10:00-17:00 |  | РСО
16.10.2021 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.