## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 25.10.2021г. По 29.10.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 25.10.2021 ( понедельник) | ТП №87-3-75 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Врезка новой линии Л-3 ВЛИ-0,4 кВ к РУНН ТП | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных
|  | КТП 63-5-2 | [7 empty] | п.Элита | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 121-03 | [7 empty] | Овинный | СНТ | [10 empty] | взамен опоры № 158/1 - ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 121-03-36 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 121-03-94 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 121-03-87 | [7 empty] | п Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 47-1-2 | [7 empty] | Объединение | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 47-1-3 | [7 empty] | Объединение | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | КТП 47-2-7 | [7 empty] | Тыжневка | быт | [10 empty] | Замена опор,монтаж провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф167-5 | [7 empty] | Арийск | быт | [10 empty] | Замена опор 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 26.10.2021 ( вторник) | ТП 45-3-1 Л-? | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Монтаж ВЛЗ. Переходы через 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | КТП 135-2-40 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Демонтаж КТП | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | Вл-10кВ ф. 47-4 | [19 empty] | Монтаж реклоузера на опоре 178, связь с ф. 136-3 | 10:00 - 20:00 |  | РСО
|  | КТП 63-9-2 | [7 empty] | п.Элита | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | проект. опора между № 63/52 -№ 63/52/1 - ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ПС №133 «Сухая балка» СВ-35кВ, ф.133-2 | [19 empty] | проф. восстановление УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | 63-8-51 | [7 empty] | п Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 63-8-48 | [7 empty] | п Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 63-8-2 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 63-8-46 | [7 empty] | п Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 63-8-47 | [7 empty] | п Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 63-1-8 | [7 empty] | Бугачево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-6 | [7 empty] | СПК Солонцы | быт | [10 empty] | Замена, ремонт РЛНД оп.№ 23/70 КТП 64-6-41 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | Устранение предписаний РУТН | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 27.10.2021 ( среда) | КСТП 47-4-89 | [7 empty] | Раскаты | [11 empty] | Демонтаж КСТП, монтаж КТП | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | Ф.64-3 оп. №10 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Врезка отпайки | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | ВЛ-10кВ ф. 45-7 | [19 empty] | Монтаж реклоузера на опоре № 40/1 | 10:00 - 20:00 |  | РСО
|  | КТП 64-1-1 | [7 empty] | д.Минино | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-1 | [7 empty] | д.Минино | быт | [10 empty] | проект. опора между № 84/1/2-№ 84/1/3- ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ПС №133 «Сухая балка» СВ-35кВ, ф.133-3 | [19 empty] | проф. восстановление УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | 45-7-46 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 45-7-42 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 45-7-60 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 45-7-68 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 64-1-9 | [7 empty] | д. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | Устранение предписаний РУТН | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 28.10.2021 ( четверг) | 87-6-35 | [7 empty] | Талое | [11 empty] | 87-6-35 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | Л-2 КСТП №135-2-37 | [7 empty] | д. Мужичкино | [11 empty] | ВЛИ-0,4 кВ Л-2 ввод в ТП | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-1 | [19 empty] | Монтаж реклоузера на опоре № 92 | 10:00 - 20:00 |  | РСО
|  | КТП 140-10-4 | [7 empty] | с.Еловое | быт, школа | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 140-10-9 | [7 empty] | с.Еловое | быт, школа | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ПС №63 «Элита» 1Т 35/10кВ | [19 empty] | первый проф. контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | 63-7-32 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 63-7-3 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 63-7-34 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 47-1-1 | [7 empty] | Плоское | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-8 | [7 empty] | ст. Минино | [11 empty] | Устранение предписаний РУТН | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 29.10.2021 (Пятница) | Ф.66-7 оп. №125 - №133 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | демонтаж опор | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | Ф.63-8 | [7 empty] | Минино | [11 empty] | Подключение ВЛИ 0,4 кВ. Л-3 КСТП №63-8-65 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных
|  | ВЛ-10кВ ф. 94-2 | [19 empty] | Монтаж реклоузера | 10:00 - 20:00 |  | РСО
|  | КТП 140-10-6 | [7 empty] | с.Еловое | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 140-10-27 | [7 empty] | с.Еловое | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | проект. опора между № 63/22 -№ 63/23 - ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 121-03-93 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 121-03-88 | [7 empty] | д Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 121-03-2 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 121-03-89 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ АИИСКУЭ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-2 | [19 empty] | Устранение предписаний РУТН | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | РАБОТЫ | с | [10 empty] | ПЕРСОНАЛОМ
30.10.2021 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.