## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 18.10.2021г. по 22.10.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 18.10.2021 ( понедельник) | ВЛ 10 кВ Ф.47-1 | [7 empty] | Объединение | быт | [10 empty] | ТП №47-1-2, ТП №47-1-32 . Демонтаж провода. Демонтаж опор | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | ВЛ 10 кВ Ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | быт | [10 empty] | Монтаж реклоузера оп.№ 92 | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ЛУР и УТКЗ в пр оп.81-82 | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 116-1 | [7 empty] | Творогово | [11 empty] | опора № 55 ТП 116-1-6 | 10:00 - 17:00 |  | Транснефть
|  | КТП 78-5-7 | [7 empty] | совхоз Сибиряк | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | КТП 63-5-2 | [7 empty] | п.Элита | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 47-1-1 | [7 empty] | Плоское | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 47-1-7 | [7 empty] | Плоское | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | КТП 135-3-6 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Монтаж КЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 136-3-2 | [7 empty] | Гладкое | быт | [10 empty] | Перерспределение нагрузки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф167-5 | [7 empty] | Арийск | быт | [10 empty] | Замена опор 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 19.10.2021 ( вторник) | ф. 134-6 , ТП-134-6-14 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ совместный подвес с ВЛЗ-10 кВ по оп. №17/3 - №17/4, подключение новой ВЛИ-0,4 кВ в ТП №134-6-14 | 10:00 - 17:00 |  | Сму Куренных
|  | ВЛ 10 кВ Ф.45-7 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Монтаж реклоузера оп.№ 40/1 | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ЛУР и УТКЗ в пр оп.63/35-63/35/1 | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 63-9-2 | [7 empty] | п.Элита | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ Ф.45-7 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Переключение КЛ 10 кВ ф 45-7 на другую секцию | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 136-3-2 | [7 empty] | Гладкое | быт | [10 empty] | Перерспределение нагрузки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 20.10.2021 ( среда) | ВЛ 10 кВ ф.21-3 | [7 empty] | Емельяновский р-н | [11 empty] | Врезка новой линии ВЛЗ-10 кВ оп. №35/6 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Степанов
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП №66-7-6 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | ТП №66-7-6 Перевод абонентов в охранной зоне | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | ПС-78 «Таскино» 1-Т/35 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по замене силикагеля в ТСФ 1-Т/35 кВ | 05:00 20.10.21 до 22:00 21.10.21 |  | СП
|  | ПС №133 «Сухая балка» СВ-10кВ, СВ-35кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф. восстановление УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ Ф.47-4 | [7 empty] | Расскаты, Вечерницы, Борлок, Ясная Поляна | быт | [10 empty] | Монтаж реклоузера оп.№ 102/1 | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ВЛ 10 кВ Ф.47-4 | [7 empty] | Расскаты, Вечерницы, Борлок, Ясная Поляна | быт | [10 empty] | Монтаж реклоузера оп.№ 178 связь с ф 136-3 | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ВЛ 10 кВ Ф.47-4 | [7 empty] | Расскаты, Вечерницы, Борлок, Ясная Поляна | быт | [10 empty] | Монтаж реклоузера оп.№ 152/85 связь с ф 135-2 | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ВЛ 10 кВ ф 140-10 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | Уст проек опоры, Монтаж ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ф 64-1 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ВВУ 10 кВ в сторону ТП 64-1-33 | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | КТП 64-1-1 | [7 empty] | д.Минино | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 47-4-87 | [7 empty] | Вечерницы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | КТП 136-3-2 | [7 empty] | Гладкое | быт | [10 empty] | Перерспределение нагрузки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВф 87-3 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Замена шлейфов оп 18/5/1, Замена траверсы оп. №56 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-1 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | Выправка опоры № 49/8 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 21.10.2021 ( четверг) | ПС-78 «Таскино» 1-Т/35 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по замене силикагеля в ТСФ 1-Т/35 кВ | 05:00 20.10.21 до 22:00 21.10.21 |  | СП
|  | ВЛ 10 кВ Ф.47-4 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Монтаж реклоузера | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | Уст проек опоры, Монтаж ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 140-10-4 | [7 empty] | с.Еловое | быт, школа | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 47-2-7 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 22.10.2021 (Пятница) | Ф.47-1 | [7 empty] | Объединение | [11 empty] | ТП №47-1-2, ТП №47-1-32 . Демонтаж провода. Демонтаж опор | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | Уст проек опоры, Монтаж ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ Ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | быт | [10 empty] | Монтаж реклоузера | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | КТП 140-10-6 | [7 empty] | с.Еловое | быт, школа | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 135-3-5 | [7 empty] | пгт Емельяново | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | КТП 47-2-7 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
23.10.2021 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер А.А. Громов