## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 20.12.2021г. По 24.12.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 20.12.2021 ( понедельник) | ВЛ 10 кВ ф 45-3 ТП №45-3-1, Вл-0,4кВ от КТП 45-6-20 | [7 empty] | п.Емельяново | [11 empty] | реконструкция ТП | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин
|  | ТП №94-6-31 | [7 empty] | Придорожный | [11 empty] | Монтаж ВЛИ 0,4 кВ.Л-2 совместным подвесом с Л-1 | 10:00 - 17:00 |  | Куренных
|  | КТП 140-10-9 | [7 empty] | Летняя дойка | [11 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 64-1-34 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-1 | [7 empty] | Барабаново, Шевера | быт | [10 empty] | устранените замечаний по реклоузеру | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ПС-68 «Суханово» 1-ТСН | [7 empty] | перевод потребителей на ПС 87 | [11 empty] | для проведения работ по замене ПК-35 кВ и устранения нагрева на АВ-0,4 1-ТСН | 08:00 - 17:00 |  | СП
|  | ПС-68 «Суханово» В 35 1Т, 1Т, В 10 1Т | [7 empty] | перевод потребителей на ПС87 | [11 empty] | тех.контроль устройств РЗА 1Т. | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА, СП
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-2-1 | [7 empty] | п.Минино, ул.Курортная | быт | [10 empty] | установка подставных опор, монтаж провода СИП, переключение вводов, монтаж, демонтаж ПУ, демонтаж голого провода (МУП ЕЭС) | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.94-1 | [7 empty] | Барабаново, Шевера | быт | [10 empty] | вырубка угрожающих деревьев, расчистка кустарников под проводами | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 21.12.2021 ( вторник) | ПС-68 «Суханово» В 35 1Т, 1Т, В 10 1Т | [7 empty] | перевод потребителей на ПС87 | [11 empty] | тех.контроль устройств РЗА 1Т. | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА, СП
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-3 ТП №45-3-1, Вл-0,4кВ от КТП 45-6-20 | [7 empty] | п.Емельяново | [11 empty] | реконструкция ТП | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин
|  | ф.63-1 | [19 empty] | пролёт опор № 84/22/9/6 - № 84/22/9/8. Разработка грунта эксковатором в охранной зоне ВЛ- 10кВ., монтаж КЛ 10 кВ., демонтаж провода, демонтаж опор ВЛ 10кВ. | 10:00 - 17:00 |  | СМУ
|  | КТП 63-1-53 | [7 empty] | д. Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 63-1-54 | [7 empty] | д. Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ПС-47 «Глядено» 1-ТСН | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения по устранению течи масла и устранения нагрева на АВ-0,4 1-ТСН | 08:00 - 17:00 |  | СП
|  | ПС №63 «Элита» В 10 кВ Ф.63-13 Ф.63-14 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | первый проф.контроль устройств РЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4, ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | устранените замечаний по реклоузеру | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ТП № 63-2-29 МУП | [7 empty] | п. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-2-1 | [7 empty] | п.Минино, ул.Курортная | быт | [10 empty] | установка подставных опор, монтаж провода СИП, переключение вводов, монтаж, демонтаж ПУ, демонтаж голого провода (МУП ЕЭС) | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 45-7-1 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Замена рубильника 0,4кВ. | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 22.12.2021 ( среда) | Ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | оп. 74/9/1-74/9/3 монтаж провода ВЛИ 0,4кВ. совместным подвесом по опорав ВЛЗ 10кВ. | 10:00 - 17:00 |  | Куренных
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-3 ТП №45-3-1, Вл-0,4кВ от КТП 45-6-20 | [7 empty] | п.Емельяново | [11 empty] | реконструкция ТП | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин
|  | ПП 10кВ Бугачево – Минино №2 В яч.8 , В яч.6 (2ТСН) | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | первый проф.контроль устройств РЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | 64-1-35 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 64-1-19 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4, ф. 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | быт | [10 empty] | устранените замечаний по реклоузеру | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-2-1 | [7 empty] | п.Минино, ул.Курортная | быт | [10 empty] | установка подставных опор, монтаж провода СИП, переключение вводов, монтаж, демонтаж ПУ, демонтаж голого провода (МУП ЕЭС) | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 64-7, опора № 9А/1 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Замена РЛНД | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 23.12.2021 ( четверг) | Ф.47-4 | [7 empty] | Раскаты | [11 empty] | монтаж провода совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ Л-2 ТП 47-4-55 от оп. №16/3 до оп№ 16 ф47-4 | 10:00 - 17:00 |  | Куренных
|  | 121-03-36 | [7 empty] | д. Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 63-5-1 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3, ф. 66-7 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | устранените замечаний по реклоузеру | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-2-1 | [7 empty] | п.Минино, ул.Курортная | быт | [10 empty] | установка подставных опор, монтаж провода СИП, переключение вводов, монтаж, демонтаж ПУ, демонтаж голого провода (МУП ЕЭС) | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ТП № 45-3-9 | [7 empty] | п.Емельяново | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 64-7, опора № 9А/1 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Замена РЛНД | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 24.12.2021 (Пятница) | 140-10-7 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 140-10-32 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-2, ф. 94-6 | [7 empty] | Кубеково | быт | [10 empty] | устранените замечаний по реклоузеру | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | РАБОТЫ | С | [10 empty] | ПЕРСОНАЛОМ
25.12.2021 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.