## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 27.12.2021г. По 30.12.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 27.12.2021 ( понедельник) | КТП 140-10-9 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 140-10-6 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | устранение замечаний по реклоузеру | 10:00 - 17:00 |  | ООО Тесла
|  | ПС 35/10кВ №136 «Никольское» СВ-10кВ | [7 empty] | без погашения | [11 empty] | проф. восстановление устройств РЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-2,, ТП134-2-12 (СНТ КОЛОС -2006) | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж ВВУ РиМ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 64-6-34 | [7 empty] | Дрокино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-2-1 | [7 empty] | п.Минино, ул.Курортная | быт | [10 empty] | установка подставных опор, монтаж провода СИП, переключение вводов, монтаж, демонтаж ПУ, демонтаж голого провода (МУП ЕЭС) | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 64-7, опора № 9А/1 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Замена РЛНД | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 136-3 оп.№ 110/А | [7 empty] | Успенка | [11 empty] | Установка опор. Монтаж провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 28.12.2021 ( вторник) | КТП 63-8-1 | [7 empty] | п. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 140-10-4 | [7 empty] | Еловое | быт, Школа | [10 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт, Школа, Котельная | [10 empty] | установка РЛК связь с ф 87-2 | 10:00 - 17:00 |  | ООО Тесла
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Медведа | СНТ | [10 empty] | устранение замечаний по реклоузеру | 10:00 - 17:00 |  | ООО Тесла
|  | ПС 35/10кВ №136 «Никольское» СВ-10кВ | [7 empty] | без погашения | [11 empty] | проф. восстановление устройств РЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 121-03, оп.№177, ТП 121-03-10 (СНТ Сосна1) | [7 empty] | Колягино | [11 empty] | Монтаж ВВУ РиМ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-2-1 | [7 empty] | п.Минино, ул.Курортная | быт | [10 empty] | установка подставных опор, монтаж провода СИП, переключение вводов, монтаж, демонтаж ПУ, демонтаж голого провода (МУП ЕЭС) | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 64-7, опора № 9А/1 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Замена РЛНД | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 47-4-16 | [7 empty] | д. Вечерницы, Веселый, 4 | быт | [10 empty] | установка ж/б приставки оп.№ 10 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 136-3 оп.№ 110/А | [7 empty] | Успенка | [11 empty] | Установка опор. Монтаж провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 29.12.2021 ( среда) | Ф. 63-6 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Обвязка КСТП №63-6-51 в охранной зоне, врезка ВЛЗ-10 кВ оп. №23/22/12 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ТП 45-3-1 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-10кВ, РУ0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Степанов
|  | ПС 35/10кВ №133 «Сухая балка» СВ-10кВ | [7 empty] | без погашения | [11 empty] | проф. восстановление устройств РЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | КТП 63-8-38 | [7 empty] | п. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 140-10-29 | [7 empty] | Еловое | быт, Школа | [10 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф63-8 оп.№56/36/10, ТП 63-8-39 | [7 empty] | Колягино | [11 empty] | Монтаж ВВУ РиМ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ 10 кВ ф63-8 оп.№56/36/13, ТП 63-8-13 (Сахарова) | [7 empty] | Колягино | [11 empty] | Монтаж ВВУ РиМ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-1, ВЛ 10 кВ ф 94-2 | [7 empty] | Барабаново, Шевера, Кубеково, Пром зона | быт | [10 empty] | устранение замечаний по реклоузеру | 10:00 - 17:00 |  | ООО Тесла
|  | ВЛ 10 кВ ф 136-3 оп.№ 110/А | [7 empty] | Успенка | [11 empty] | Установка опор. Монтаж провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 30.12.2021 ( четверг) | КТП 140-10-27 | [7 empty] | Еловое | быт, | [10 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-1, ВЛ 10 кВ ф 94-2 | [7 empty] | Барабаново, Шевера, Кубеково, Пром зона | быт | [10 empty] | устранение замечаний по реклоузеру | 10:00 - 17:00 |  | ООО Тесла
|  | ВЛ 10 кВ ф 136-3 оп.№ 110/А | [7 empty] | Успенка | [11 empty] | Установка опор. Монтаж провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
31.12.2021 (Пятница)
01.01.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.