## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 13.12.2021г. По 17.12.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 13.12.2021 ( понедельник) | Ф.47-4 | [7 empty] | Раскаты | [11 empty] | монтаж провода совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ Л-2 ТП 47-4-55 от оп. №16/3 до оп№ 16 ф47-4 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-2 КТП 94-2-30 | [19 empty] | Демонтаж КСТП. Монтаж КТП, Поключение КТП | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | Л-1 КТП №47-4-15 | [7 empty] | Вечерницы | [11 empty] | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от оп. №25 до оп. №31 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ПС 35/10кВ №167 «Арийская» В Т-1 35кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | устранение неисправности в цепях управления. | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф94-2 | [8 empty] | быт | [10 empty] | устранените замечаний по реклоузеру | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-7 | [8 empty] | быт | [10 empty] | устранените замечаний по реклоузеру | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ф. 64-1, оп. №58, ТП 64-1-39 | [7 empty] | д. Минино | [11 empty] | Монтаж ВВУ РиМ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ТП № 64-1-49 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД, Устарнение замечаний | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ТП № 64-1-28 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД, Устарнение замечаний | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 63-8-54 | [7 empty] | Элита | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-5-3 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | монтаж провода СИП, переключение вводов, монтаж, демонтаж ПУ, демонтаж старых опор и голого провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.88-1 отпайка от опоры 25/1 | [7 empty] | с.Талое | без погашения | [10 empty] | предписание РТН, вырубка деревьев, расчистка от ДКР опоры 25/70-25/95 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 14.12.2021 ( вторник) | Ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | оп. 74/9/1-74/9/3 монтаж провода ВЛИ 0,4кВ. совместным подвесом по опорав ВЛЗ 10кВ. | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных
|  | ПС 35/10кВ №88 «Талая» В Т-1 35кВ | [7 empty] | Талая, Первомайское | быт, Школа, Котельная | [10 empty] | Доливка мсла | 13:00 - 17:00 |  | СП
|  | ф. 63-2, оп. №25, ТП 63-2-43 | [19 empty] | Монтаж ВВУ РиМ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-1 | [7 empty] | Барабаново, Шевера | быт | [10 empty] | устранените замечаний по реклоузеру | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ТП № 63-5-3 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД, Устарнение замечаний | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ТП № 63-5-2 | [7 empty] | Элита | быт, Администрация | [10 empty] | Монтаж УСПД, Устарнение замечаний | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 45-3-21 | [7 empty] | Емельяново | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-5-3 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | монтаж провода СИП, переключение вводов, монтаж, демонтаж ПУ, демонтаж старых опор и голого провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-2-1 | [7 empty] | п.Минино, ул.Курортная | быт | [10 empty] | установка подставных опор, монтаж провода СИП, переключение вводов, монтаж, демонтаж ПУ, демонтаж голого провода (МУП ЕЭС) | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.88-1 отпайка от опоры 25/1 | [7 empty] | с.Талое | без погашения | [10 empty] | предписание РТН, вырубка деревьев, расчистка от ДКР опоры 25/70-25/95 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 15.12.2021 ( среда) | ТП №45-3-1 | [7 empty] | п.Емельяново | [11 empty] | Полное погашение, реконструкция ТП | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | Ф. 63-6 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Обвязка КСТП №63-6-51 в охранной зоне, врезка ВЛЗ-10 кВ оп. №23/22/12 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ф.134-2, оп. №68, ТП 134-2-41 | [19 empty] | Монтаж ВВУ РиМ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 ВЛ 10 кВ 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | быт | [10 empty] | устранените замечаний по реклоузеру | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ТП № 63-7-7 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД, Устарнение замечаний | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ТП № 63-7-2 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД, Устарнение замечаний | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Замена КТП 140-10-27 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ+РСО+СВЭТ
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-2-1 | [7 empty] | п.Минино, ул.Курортная | быт | [10 empty] | установка подставных опор, монтаж провода СИП, переключение вводов, монтаж, демонтаж ПУ, демонтаж голого провода (МУП ЕЭС) | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 16.12.2021 ( четверг) | Ф.45-3 | [7 empty] | п.Емельяново | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесомф 45-3 оп. 12/18, ввод в ТП №45-3-1. Подключение | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных
|  | Ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | [11 empty] | Установка подставной опоры 20/4А | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ф. 45-7, оп. №103, 45-7-41 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Монтаж ВВУ РиМ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ 10 кВ ф94-2 | [8 empty] | быт | [10 empty] | устранените замечаний по реклоузеру | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ТП № 63-8-4 | [7 empty] | п. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД, Устарнение замечаний | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ТП № 63-8-38 | [7 empty] | п. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД, Устарнение замечаний | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 64-7-5 | [7 empty] | Дрокино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 63-2-29 | [7 empty] | п. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-2-1 | [7 empty] | п.Минино, ул.Курортная | быт | [10 empty] | установка подставных опор, монтаж провода СИП, переключение вводов, монтаж, демонтаж ПУ, демонтаж голого провода (МУП ЕЭС) | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Замена КТП 140-10-27 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ+РСО+СВЭТ
| 17.12.2021 (Пятница) | ф 94-2 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | Демонтаж КСПТ 94-2-30 КТП 94-2-7 Установка доп укосов разрезка линии монтаж новой ВЛИ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | Ф.45-2 | [7 empty] | п.Емельяново | [11 empty] | ф.45-2 оп.42-1.КТП 45-2-3 Монтаж совместным подвесом, ввод в тп. Подключение | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных
|  | ТП №45-3-1 | [7 empty] | п.Емельяново | [11 empty] | Полное погашение, реконструкция ТП | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | ф.64-6, оп. № 23/68/46 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Монтаж ВВУ РиМ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 ВЛ 10 кВ 136-3 | [7 empty] | Расскаты | быт | [10 empty] | устранените замечаний по реклоузеру | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ТП № 140-10-5 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД, Устарнение замечаний | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ТП №140-10-33 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Монтаж УСПД, Устарнение замечаний | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Замена КТП 140-10-27 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ+РСО+СВЭТ
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-2-1 | [7 empty] | п.Минино, ул.Курортная | быт | [10 empty] | установка подставных опор, монтаж провода СИП, переключение вводов, монтаж, демонтаж ПУ, демонтаж голого провода (МУП ЕЭС) | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
18.12.2021 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.