## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2022 г. С 21.02.2022г. по 25.02.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 21.02.2022 ( понедельник) | ВЛ 10 кВ ф. 63-6 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Обвязка КСТП №63-6-51 в охранной зоне, врезка ВЛЗ-10 кВ оп. №23/22/12 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №140-10-5 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Замена опоры №4 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Свиридов
|  | ВЛ 10 кВ ф. 87-3 ф.88-3, ф. 66-9 | [7 empty] | Суханово, Покровка, Медведа, | без погашения | [10 empty] | Вырубка деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ктп 86-2-2 | [7 empty] | Замятино, ул . Лесная д.3 | быт | [10 empty] | Перевод провода ВЛ 0,4 кВ на новую опору. Демонтаж опоры | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ктп 66-1-1 | [7 empty] | п. 13 Борцов ул . Суродина д.22а | быт | [10 empty] | Перевод провода ВЛ 0,4 кВ на новую опору. Демонтаж опоры | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 22.02.2022 ( вторник) | ВЛ 0,4 кВ Л 4 от КТП 45-7-68 | [7 empty] | Емельяновские горки | быт | [10 empty] | Перестановка существующей опоры | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Торопицын
|  | ВЛ 10 кВ ф. 116-1 | [7 empty] | Творогово | быт | [10 empty] | Замена опоры №7, монтаж провода | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | ВЛ 0,4 кВ от 64-1-26 | [7 empty] | д Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от 140-10-27 | [7 empty] | Еловое | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ктп 86-2-2 | [7 empty] | Замятино, ул . Лесная д.3 | быт | [10 empty] | Перевод провода ВЛ 0,4 кВ на новую опору. Демонтаж опоры | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-2-1 | [7 empty] | Ясная Поляна | быт | [10 empty] | Установка промежуточных опор, монтаж провода СИП 0,4 кВ | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 , КТП 63-2-14 | [7 empty] | СНТ "Энергетик", уч 22 | [11 empty] | Замена опоры по жалобе | 10:00-17:00 |  | РЭС
23.02.2022 ( среда)
| 24.02.2022 ( четверг) | КСТП 140-10-68 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Исправление замечаний | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП №47-1-1 | [7 empty] | Плоское | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 10:00 - 17:01 |  | СМУ Ронжин
|  | ВЛ 0,4 кВ от 134-2-84 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 , КТП 63-2-14 | [7 empty] | СНТ "Энергетик", уч 22 | [11 empty] | Замена опоры по жалобе | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 87-3 ф.88-3, ф. 66-9 | [7 empty] | Суханово, Покровка, Медведа, | без погашения | [10 empty] | Вырубка деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-1 , КТП 88-1-8 | [7 empty] | Талая | быт | [10 empty] | Замена трансфоматора КТП 88-1-8 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-2-1 | [7 empty] | Ясная Поляна | быт | [10 empty] | Установка промежуточных опор, монтаж провода СИП 0,4 кВ | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 25.02.2022 (Пятница) | ВЛ 10 кВ ф.94-6 | [7 empty] | Красный Пахарь | быт | [10 empty] | Замена опоры №332, установка анкерной №332/1 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ВЛ 10 кВ ф.133-10 | [7 empty] | Сухая Балка | быт | [10 empty] | Замена ТМГ в ТП №133-10-3 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Свиридов
|  | ВЛ 10 кВ ф. 87-3 ф.88-3, ф. 66-9 | [7 empty] | Суханово, Покровка, Медведа, | без погашения | [10 empty] | Вырубка деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-1 , КТП 88-1-8 | [7 empty] | Талая | быт | [10 empty] | Замена трансфоматора КТП 88-1-8 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ктп 66-1-1 | [7 empty] | п. 13 Борцов ул . Суродина д.22а | быт | [10 empty] | Перевод провода ВЛ 0,4 кВ на новую опору. Демонтаж опоры | 10:00-17:00 |  | РЭС
26.02.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.