## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2022 г. с 28.02.2022г. по 04.03.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 28.02.2022 ( понедельник) | ВЛ 10 кВ ф. 116-1 | [7 empty] | Творогово | быт | [10 empty] | Замена опоры №7, монтаж провода | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-7 оп.№ 147 | [7 empty] | Сухая Балка | без погашения | [10 empty] | Устранение замечаний реклоузер | 10:00-17:00 |  | ООО Тесла
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-6 оп.№ 23 | [7 empty] | СНТ Палатий | [11 empty] | Устранение замечаний реклоузер | 10:00-17:00 |  | ООО Тесла
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 134-2-69 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, | без погашения | [10 empty] | Вырубка деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 01.03.2022 ( вторник) | ВЛ 10 кВ ф.133-10 | [7 empty] | Сухая Балка | быт | [10 empty] | Замена ТМГ в ТП №133-10-3 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Свиридов
|  | ВЛ 0,4 кВ Л5 от КТПН №63-9-1 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | ВЛ 0,4кВ Л-5 Опора № 5 Врезка отпайки | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ВЛ 10 кВ ф 135-2 связь ф 47-4 оп.№152/79 | [7 empty] | Мужичкино | без погашения | [10 empty] | Устранение замечаний реклоузер | 10:00-17:00 |  | ООО Тесла
|  | ВЛ 10 кВ ф 136-3связь ф 47-4 оп.№183 | [7 empty] | Расскаты, Вечерницы | без погашения | [10 empty] | Устранение замечаний реклоузер | 10:00-17:00 |  | ООО Тесла
|  | КТП 64-1-9 | [7 empty] | д Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 64-1-26 | [7 empty] | д Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 133-10 | [7 empty] | Сухая Балка | быт | [10 empty] | Выправка опор 38/57,38/58 , расчистка трассы ср. поросли, Уборка порубочных остатков | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3, ф66-9 | [7 empty] | Суханово, Покровка, Медведа, | без погашения | [10 empty] | Вырубка деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Суханово | без погашения | [10 empty] | Замена бандажа, выправка опор в пр оп 276-293 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, | без погашения | [10 empty] | Вырубка деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 02.03.2022 ( среда) | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №140-10-5 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Замена опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Свиридов
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | оп. 74/9/1-74/9/3 монтаж провода ВЛИ 0,4кВ. совместным подвесом по опорам ВЛЗ 10кВ. | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-1 оп.№ 92/А | [7 empty] | Плоское, Объединение | быт | [10 empty] | Устранение замечаний реклоузер | 13:00-17:00 |  | ООО Тесла
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 оп.№ 102/1 | [7 empty] | Борлок | быт | [10 empty] | Устранение замечаний реклоузер | 10:00-13:00 |  | ООО Тесла
|  | ВЛ 10 кВ ф.88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа,Красное знамя | без погашения | [10 empty] | Вырубка деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Суханово | без погашения | [10 empty] | Замена бандажа, выправка опор в пр оп 276-293,293/1-293/4 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | КТП 63-8-38 | [7 empty] | п. Минино | быт | [10 empty] | Текущий ремонт | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 03.03.2022 ( четверг) | ВЛ 10 кВ ф .94-6 | [7 empty] | Красный Пахарь | быт | [10 empty] | Замена опоры №332, установка анкерной №332/1 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ТП №47-1-1 | [7 empty] | Плоское | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-6 (оп№ 293/Б) ВЛ 10 кВ ф 94-1 (оп № 181/76) ВЛ 10 кВ ф 94-2 (оп.№151/А) | [7 empty] | Мингуль,Ходоногово, Барабаново | быт | [10 empty] | Устранение замечаний реклоузер | 10:00-17:00 |  | ООО Тесла
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Суханово | без погашения | [10 empty] | Замена бандажа, выправка опор в пр оп 276-293,293/1-293/4 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа,Красное знамя | без погашения | [10 empty] | Вырубка деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-8-4 | [7 empty] | п. Минино | быт | [10 empty] | Замена подкоса | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 04.03.2022 (Пятница) | ВЛ 10 кВ ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | быт | [10 empty] | Пролёт опор 20/3-20/4 Установка подставной опоры | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 связь ф 66-7 оп.№173 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Устранение замечаний реклоузер | 10:00-17:00 |  | ООО Тесла
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 8-2-16 | [7 empty] | СТ Маяк | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | КТП 140-10-27 | [7 empty] | Еловое | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 , КТП 63-2-14 | [7 empty] | СНТ "Энергетик" | [11 empty] | Замена опоры по жалобе | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 78-7 | [7 empty] | Таскино | без погашения | [10 empty] | Расчистка трассы ср.поросли пр по5-6,10-11,20-21 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Суханово | быт | [10 empty] | Замена бандажа, выправка опор в пр оп 276-293,293/1-293/4 | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 05.03.2022 (Суббота) | ВЛ 10 кВ ф.88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, | быт | [10 empty] | Вырубка деревьев | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | без погашения | [10 empty] | Валка деревьев в ппр оп.28-46 | 10:00-17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.