## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 07.03.2022г. По 11.03.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
07.03.2022 ( понедельник)
08.03.2022 ( вторник)
| 09.03.2022 ( среда) | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №140-10-5 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Замена опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Свиридов
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | оп. 74/9/1-74/9/3 монтаж провода ВЛИ 0,4кВ. совместным подвесом по опорав ВЛЗ 10кВ. | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена бандажа, вырубка деревьев в пр оп. 28-54 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.88-3 | [7 empty] | Красное знамя Покровка, Медведа, | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп 75-100,125-150 | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 10.03.2022 ( четверг) | ВЛ 10 кВ ф 64-8 | [7 empty] | СНТ Два ручья | [11 empty] | Оп. №26/140 врезка ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Сковпень
|  | ПС-86 «Шуваево» В 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево, Оборонэнерго | быт | [10 empty] | для проведения работ по замене трансформаторов тока в яч. 86-4 | 10:00 - 16:00 |  | СП
|  | ПС №135 «Заря» СВ-10кВ ТН 1сек/10кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | первый проф. контроль устройств АВР проф. контроль устройств РЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | 45-5-1 | [7 empty] | Еловое | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП 88-3-2 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | установка оборудования телемеханики | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 78-7 | [7 empty] | Таскино | быт | [10 empty] | Расчистка трассы ср.поросли пр по5-6,10-11,20-21,выправка опор № 46; 47; 48; 49; 50; 52; 53; 54; 59; 60; 75 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.88-3 | [7 empty] | Красное знамя Покровка, Медведа, | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп 75-100,125-150 | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 11.03.2022 (Пятница) | ВЛ 10 кВ ф .94-6 | [7 empty] | Красный Пахарь | быт | [10 empty] | Замена опоры №332, установка анкерной №332/1 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ВЛ 10 кВ ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | быт | [10 empty] | Пролёт опор 20/3-20/4 Установка подставной опоры | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-6 (оп№ 293/Б) | [7 empty] | Красный Пахарь | быт, Школа | [10 empty] | Устранение замечаний реклоузер | 10:00-17:00 |  | ОО Тесла
|  | ВЛ 10 кВ ф.88-3 | [7 empty] | Красное знамя Покровка, Медведа, | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп 75-100,125-150 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 78-7 | [7 empty] | Таскино | быт | [10 empty] | выправка опор № 46; 47; 48; 49; 50; 52; 53; 54; 59; 60; 75 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 63-8-4 | [7 empty] | п. Минино | быт | [10 empty] | Замена подкоса оп. № 1/2/4 | 10:00-17:00 |  | РЭС
12.03.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.