## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 14.03.2022г. по 18.03.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 14.03.2022 ( понедельник) | ВЛ 10 кВ ф.87-6 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | оп. 42/8 по оп.№42/8/5 Монтаж совместным подвесом. ВЛИ 0,4 кВ. Л-1 от КСТП 87-6-15 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | КТП 87-3-7 | [7 empty] | Устюг | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 78-7 | [7 empty] | Таскино | быт | [10 empty] | Выправка опор № 46; 52; 53; 54; 59; 60; 75 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | КТП 63-5-2 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Испытания трансформатора ТМГ | 10:00-17:00 |  | РЭС, СЗПИ
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | без погашения | [10 empty] | валка деревьев в пр оп. 28-54 | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 15.03.2022 ( вторник) | ПС №188"Озерная" АВР 0,4кВ. ,В10 яч. 24 | [7 empty] | без погашения | [11 empty] | Опробование АВР 0,4кВ.Устранение неисправности в цепях дуговой защиты В10 яч. 24 | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ Ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | оп. 74/9/1-74/9/3 монтаж провода ВЛИ 0,4кВ. совместным подвесом по опорав ВЛЗ 10кВ. | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных
|  | КСТП №64-7-4 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Замена на КТП | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | ВЛ 10 кВ ф 78-7 | [7 empty] | Таскино | быт | [10 empty] | Выправка опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 136-3-2 | [7 empty] | д. Гладкое ул. Центральная 30 | быт | [10 empty] | Замена опоры | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | без погашения | [10 empty] | валка деревьев в пр оп. 28-54 | 10:00-17:00 |  | РЭС
16.03.2022 ( среда)
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | ОХРАНЫ | [11 empty] | ТРУДА
| 17.03.2022 ( четверг) | ТП №140-10-5 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Замена опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Свиридов
|  | ВЛ 10 кВ ф.94-2 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | подъём кабеля на оп. 34/1/1 в охр зонеоп.оп 34/1 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | КТП №45-7-43 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Демонтаж КТП. Установка новой КСТП 160 кВА | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | ПС №45 «Емельяново 110» В Т-44 , ТН 1сек/35кВ | [7 empty] | без погашения | [11 empty] | опробование АПВ ,проф. контроль устройств РЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | КТП 63-9-2 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Распределение нагрузки | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.88-3 | [7 empty] | Красное знамя Покровка, Медведа, | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп 1-75-100,125-150 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-8 | [7 empty] | ст . Минино | быт | [10 empty] | Замена опор, Монтаж РЛНД 10 кВ оп.№85 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | без погашения | [10 empty] | валка деревьев в пр оп. 28-54 | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 18.03.2022 (Пятница) | КСТП №63-8-55 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Демонтаж КСТП. Установка новой КТП 250 кВА | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | ВЛ 10 кВ ф.84-6 | [7 empty] | Придорожный | [11 empty] | оп.178 Врезка опайки (Пересекаем частную ВЛ10 кВ.) | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | КТП 45-3-4 | [7 empty] | Емельяново | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж УСПД | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-8 | [7 empty] | ст . Минино | быт | [10 empty] | Замена опор, Монтаж РЛНД 10 кВ оп.№85, замена устка КЛ 10 кВ | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.88-3 | [7 empty] | Красное знамя Покровка, Медведа, | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп 1-75-100,125-150 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 78-7 | [7 empty] | Таскино | быт | [10 empty] | Выправка опор № 46; 52; 53; 54; 59; 60; 75 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-8 | [7 empty] | Дрокино, СНТ Два ручья | быт | [10 empty] | Выправка опор № 17,27,31,60/30. Восстановление ДН | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | без погашения | [10 empty] | валка деревьев в пр оп. 28-54 | 10:00-17:00 |  | РЭС
19.03.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.