## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 28.03.2022г. По 01.04.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 28.03.2022 ( понедельник) | ВЛ 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Таскино | [11 empty] | Установка КСТП №87-3-45 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | КСТП 88-2-1 | [7 empty] | Талое | [11 empty] | Демонтаж КТП.Установка КСТП 160 кВА(63-8-55) | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | ПС-135 «Заря» 1-Т/35, 1-ТСН | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по устранению течи масла, замене силикагеля (подготовка к проверке РУТН Сибири) | 04:00 до 22:00 |  | СП
|  | 45-5-1 | [7 empty] | Еловое | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Восстановление схемы подключения ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 64-1-26 | [7 empty] | д. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 66-9 | [7 empty] | Кемчуг | без погашения | [10 empty] | валка деревьев пр оп 51-70 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС Ленинский РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | быт | [10 empty] | валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 134-1 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Монтаж ПЗУ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опоры, расчитска подъездов к опорам , валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 29.03.2022 ( вторник) | ВЛ 10 кВ ф.94-2 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | подъём кабеля на оп. 34/1/1 в охр зонеоп.оп 34/1 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | ВЛ 10 кВ ф.188-45 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена опор №46, №47 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | ПС-135 «Заря» 2-Т/35, 2-ТСН | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по устранению течи масла, замене силикагеля (подготовка к проверке РУТН Сибири) | 04:00 до 22:00 |  | СП
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | [11 empty] | валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 63-8 | [7 empty] | п.Минино | быт | [10 empty] | Выправка опор, монтаж двойного крекпления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л3 оп.№4 от КТП 140-10-4 | [7 empty] | Еловое | быт, Дом Культуры | [10 empty] | Монтах подкоса | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.94-6 | [7 empty] | промзона | [11 empty] | Монтаж ПЗУ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опоры, расчитска подъездов к опорам , валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 30.03.2022 ( среда) | Ф.64-8 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Оп. №127 врезка вновь построенной ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Торопицын
|  | Ф.64-8 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Оп. №26/140 врезка вновь построенной ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Сковпень
|  | ПС-78 «Таскино» 1-Т/35, 1-ТСН | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по устранению течи масла, замене силикагеля (подготовка к проверке РУТН Сибири) | 04:00 до 22:00 |  | СП
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | [11 empty] | валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ Л-3, Л-4 КТП 63-9-2 КСТП 63-8-69 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Переключение абонентов. Перераспределение нагрузки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 66-9 | [7 empty] | Кемчуг | без погашения | [10 empty] | валка деревьев пр оп 51-70 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС Ленинский РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опоры, расчитска подъездов к опорам , валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 31.03.2022 ( четверг) | ВЛ 10 кВ ф.47-4 | [7 empty] | Ясная поляна | [11 empty] | монтаж провода совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ Л-2 ТП 47-4-55 от оп. №16/3 до оп№ 16/1 ф47-4 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | КТП 45-2-3 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Ввод в ТП Л-6 , установка автомата | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ПС-78 «Таскино» 2-Т/35, 2-ТСН | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по устранению течи масла, замене силикагеля (подготовка к проверке РУТН Сибири) | 04:00 до 22:00 |  | СП
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | [11 empty] | валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 78-7 | [7 empty] | Таскино | [11 empty] | выправка опор № 46 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л3 оп.№4 от КТП 140-10-4 | [7 empty] | Еловое | быт, Дом Культуры | [10 empty] | Монтах подкоса | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опоры, расчитска подъездов к опорам , валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 01.04.2022 (Пятница) | ВЛ 10 кВ ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | [11 empty] | Пролёт опор 20/3-20/4 Установка подставной опоры | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ВЛ 10 кВ ф.86-4 | [7 empty] | Придорожный | [11 empty] | оп.178/2/31 Врезка опайки | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | 45-3-9 | [7 empty] | Емельяново | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | [11 empty] | валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 66-9 | [7 empty] | Кемчуг | без погашения | [10 empty] | валка деревьев пр оп 51-70 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС Ленинский РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.94-6 | [7 empty] | промзона | [11 empty] | Монтаж ПЗУ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опоры, расчитска подъездов к опорам , валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
02.04.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.