## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 04.04.2022г. По 09.04.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 04.04.2022 ( понедельник) | ВЛ 10 кВ ф.47-4 | [7 empty] | Расскаты | быт | [10 empty] | оп. 16-16/4 Монтаж провода ВЛИ 0,4кВ. совместным подвесом | 10:00 - 17:00 |  | СМУ
|  | ПС-135 «Заря» 1-Т/35, 1-ТСН | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по устранению течи масла, замене силикагеля (подготовка к проверке РУТН Сибири) | 04:00 до 22:00 |  | СП
|  | ВЛ 10 кВ ф.94-6 | [7 empty] | промзона | [11 empty] | Монтаж ПЗУ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 136-3-2 | [7 empty] | Гладкое, улЦентральная 30 | быт | [10 empty] | демонтаж ж/б пр, выправка опоры №10 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | расчитска подъездов к опорам , валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | быт | [10 empty] | валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 134-2-72 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Замена АВ 1Т 0,4 кВ, замена шин 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 05.04.2022 ( вторник) | ВЛ 10 кеВ ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | [11 empty] | Пролёт опор 20/3-20/4 Установка подставной опоры | 10:00 - 17:00 | (Если не отработаем 01.03.2022) | СМУ Минниахметов
|  | ПС-135 «Заря» 2-Т/35, 2-ТСН | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по устранению течи масла, замене силикагеля (подготовка к проверке РУТН Сибири) | 04:00 до 22:00 |  | СП
|  | 64-8-9 | [7 empty] | Дрокино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-2-1 | [7 empty] | ст.Мининоул. Курортная | быт | [10 empty] | устанока опор, монтаж провода СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 140-10 предписание РУТН | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | расчистка просеки сред поросли в пр .оп. | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от 63-7-11 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Перетяжка провода в пр от КТП до оп.№2 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | быт | [10 empty] | валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | расчитска подъездов к опорам , валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 06.04.2022 ( среда) | Ф.63-3 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Совместный подвес ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП №63-3-5 по опорам №6А/2 - №6А/4 | 10:00 - 17:00 |  | Сму Минниахметов
|  | ПС-78 «Таскино» 1-Т/35, 1-ТСН | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по устранению течи масла, замене силикагеля (подготовка к проверке РУТН Сибири) | 04:00 до 22:00 |  | СП
|  | 134-2-79 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 86-4-15 | [7 empty] | Старцево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.94-6 | [7 empty] | промзона | [11 empty] | Монтаж ПЗУ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-6 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | обрезка крон деревьев, установка дв. Крепления | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 136-1-3 | [7 empty] | Никольское, ул. Тыжневская 14 (жалоба) | быт | [10 empty] | замена опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | расчитска подъездов к опорам , валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 07.04.2022 ( четверг) | ВЛ 10 кВ ф.86-4 | [7 empty] | Придорожный | [11 empty] | оп.178/2/31 Врезка опайки | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | ПС-78 «Таскино» 2-Т/35, 2-ТСН | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по устранению течи масла, замене силикагеля (подготовка к проверке РУТН Сибири) | 04:00 до 22:00 |  | СП
|  | 63-7-16 | [7 empty] | Элита | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 86-5-3 | [7 empty] | Шуваево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-2-1 | [7 empty] | ст.Мининоул. Курортная | быт | [10 empty] | устанока опор, монтаж провода СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | быт | [10 empty] | валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | расчитска подъездов к опорам , валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 140-10 предписание РУТН | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | расчистка просеки сред поросли в пр .оп. | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 08.04.2022 (Пятница) | ВЛ 10 кВ ф.188-45 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена опор №46, №47 | 10:00 - 17:00 |  | Сму Ронжин
|  | ВЛ 10 кВ ф.94-6 | [7 empty] | промзона | [11 empty] | Монтаж ПЗУ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | расчитска подъездов к опорам , валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-6 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | обрезка крон деревьев, установка дв. Крепления | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | быт | [10 empty] | валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-64-6-7 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | замена опор, замена провода АС 35 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
09.04.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.