## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 11.04.2022г. По 15.04.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 11.04.2022 ( понедельник) | ВЛ 10 кВ ф94-6 | [7 empty] | Радуга-Кубеково | [11 empty] | Подключение новой ВЛЗ отпайка от опоры 196/90/17/27 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | КТП 45-7-7 | [7 empty] | Емельяново | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП 64-1-19 | [7 empty] | д. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф.94-6 | [7 empty] | Серебряково, Минжуль, Кр. Пахарь, промзона | [11 empty] | установка ж.б.приставки, замена траверсы, расчитска тр ср.поросли, замена подкоса | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 139-17 | [8 empty] | быт | [10 empty] | ремонт РЛНД 10 кВ ктп 139-17-12 оп №9/4, ктп 139-17-10 оп.№ 22/14/2 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | быт | [10 empty] | валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 1 от МТП-47-4-2 | [7 empty] | Борлок | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП, монтаж КЗ и СЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 12.04.2022 ( вторник) | КТП 134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП 134-2-52 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП 63-2-8 | [7 empty] | п. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-6 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | обрезка крон деревьев, установка дв. Крепления | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-2-1 | [7 empty] | ст.Минино ул. Курортная | быт | [10 empty] | перевод потребителей на новую ВЛИ 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, Красное знамя | быт | [10 empty] | валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 140-10 предписание РУТН | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | расчистка просеки сред поросли , установка дв кр провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
13.04.2022 ( среда)
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | ОХРАНЫ | [11 empty] | ТРУДА
| 14.04.2022 ( четверг) | ВЛ 10 кВ Ф.188-45 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена опор №46, №47 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | КТП 94-1-6 | [7 empty] | Куваршино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-6 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | обрезка крон деревьев, установка дв. Крепления | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-2-1 | [7 empty] | ст.Минино ул. Курортная | быт | [10 empty] | перевод потребителей на новую ВЛИ 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | быт | [10 empty] | валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | расчитска подъездов к опорам , валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 1 от МТП-47-4-2 | [7 empty] | Борлок | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП, монтаж КЗ и СЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 15.04.2022 (Пятница) | ВЛ 10 кВ ф.94-6 | [7 empty] | Серебряково, Минжуль, Кр. Пахарь, промзона | быт | [10 empty] | установка ж.б.приставки, замена траверсы, расчитска тр ср.поросли, замена подкоса | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, Красное знамя | быт | [10 empty] | валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | расчитска подъездов к опорам , валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 1 от МТП-47-4-2 | [7 empty] | Борлок | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП, монтаж КЗ и СЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 140-10 предписание РУТН | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | расчистка просеки сред поросли , установка дв кр провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
16.04.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.