## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 25.04.2022г. По 29.04.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 25.04.2022 ( понедельник) | Ф.45-10 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ ТП №№45-10-45 совместным подвесом с ВЛЗ-10 кВ от ТП до опоры №29/13 | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов А.В.
|  | 134-6-5 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Вырубка деревьев, монтаж двойного крепления, РУТН | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 26.04.2022 ( вторник) | ТП №63-5-3 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Врезка вновь построенной ВЛИ-0.4 кВ Л-2 | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков А.В.
|  | 134-1-7 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 87-3-47 | [7 empty] | Таскино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 64-6 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Замена опор, монтаж двойного крепления, обрезка крон | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Вырубка деревьев, монтаж двойного крепления, РУТН | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 27.04.2022 ( среда) | ф.94-2 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | пролёт опор 279-276 замена существующих опор | 10:00 - 17:00 |  | Глазунов Д.Ю.
|  | ПС-134 «Солонцы» | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | 1-Т/110, 1сек./110, для проведения работ по текущему ремонту | 04:00-22:00 |  | СП
|  | ВЛ С-215 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | для проведения работ по текущему ремонту ЛР С-21 | 04:00-22:00 |  | СП
|  | ВЛ-10кВ ф. 94-6 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Замена анкерных опор 370/1; 370/4; замена ЛР-10кВ, установка подкоса, выправка опоры 376 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Вырубка деревьев, монтаж двойного крепления, РУТН | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 45-25 | [19 empty] | Установка подставной опоры, врезка новой ВЛЗ в пролете опор 19/39-19/40 | 10:00-17:00 |  | ООО "РЭК Сибири"
| 28.04.2022 ( четверг) | Ф.21-6 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Оп. №1 подкючение новой ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Степанов С.С
|  | Ф.64-8 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Опора №60/7 врезка вновь построенной ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын П.П.
|  | ПС №64"Дрокино" | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | 1Т – проф. контроль устройств РЗА | 06:00-20:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ-35кВ Т-42, ПС 155 М. кемчуг, 2Т | [19 empty] | тек.ремонт | 06:00-20:00 |  | СП
|  | ВЛ-10кВ ф. 94-6 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры 162, выправка опоры 165, установка подставной опоры 83-84 | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Вырубка деревьев, монтаж двойного крепления, РУТН | 10:00-17:00 |  | РЭС
29.04.2022 (Пятница)
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Вырубка деревьев, монтаж двойного крепления, РУТН | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 94-6 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры 162, выправка опоры 165, установка подставной опоры 83-84 | 10:00-17:00 |  | РЭС
30.04.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.