## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2022 г. С 16.05.2022г.по 20.05.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 16.05.2022 ( понедельник) | ПС-86 «Шуваево» 1-Т/35, ТН-1сек./10 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту 1-Т, В-1Т/10, ТН-10 кВ | 04:00 - 22:00 |  | СП
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-5 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | замена РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | МТС
|  | ВЛ 10 кВ ф 121-03 | [7 empty] | Бугачево, Заимка, СНТ | быт | [10 empty] | установка ОПН, установка двойного крепления провода, расч трассы средней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 94-6-29 ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП 94-6-28 | [7 empty] | СНТ Сойки | [11 empty] | Замена опоп с укосом, замена провода СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 63-2-14 | [7 empty] | СНТ Энергетик | [11 empty] | текущий ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 17.05.2022 ( вторник) | ПС-86 «Шуваево» 2-Т/35, ТН-2сек./10 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту 2-Т, В-2Т/10, ТН-10 кВ | 04:00 - 22:00 |  | СП
|  | КТП 94-6-46, 94-6-47 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | Выправка КТП | 10:00 - 17:00 |  | СИМУ Глазунов
|  | 135-3-6 | [7 empty] | Емельяново | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 45-3-3 | [7 empty] | Емельяново | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Замена ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 121-03-44 | [7 empty] | Бугачево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-2 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | установка подсьтавных опор , установка двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-140-10-4 | [7 empty] | с.Еловое | быт | [10 empty] | Замена опор с подкосом, монтаж КЗ и СЗ | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-6 | [7 empty] | Палатий | быт | [10 empty] | Замена оп№ 54 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 64-6-2 | [8 empty] | быт | [10 empty] | замена(ремонт) КЗ оп 1 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
18.05.2022 ( среда)
|  | ДЕНЬ | [19 empty] | ОХРАНЫ |  | ТРУДА
| 19.05.2022 ( четверг) | ВЛ 10 кВФ.63-3 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Совместный подвес ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП №63-3-5 по опорам №6А/2 - №6А/4 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Миниахметов
|  | ПС-47 «Глядено» 1-Т/35, 1 сек./35 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по замене опорной изоляции на ШР СВ-1сек./35 | 10:00-17:00 |  | СП
|  | ВЛ 10 кВ ф. 94-3 | [7 empty] | Серебряково | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ВВУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф. 47-4 | [7 empty] | Раскаты | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ВВУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 134-4-9 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст Минино, СНТ,Школа | быт | [10 empty] | замена опор, установка двойного крепления, выправка опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 64-1-1 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | текущий ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 64-1-1 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | замена опор (демонтаж) | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 20.05.2022 (Пятница) | ПС-133 «Сухая Балка» 1-Т/35, ТН-1сек./10 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту 1-Т, В-1Т/10, ТН-10 кВ | 10:00-17:00 |  | СП
|  | ПС №134 "Солонцы" 1Т | [7 empty] | Солонцы | без погашения | [10 empty] | 1Т – опробование ОД КЗ, монтаж УРЗА | 08:00-17:00 |  | СРЗА
|  | 64-8-9 | [7 empty] | Дрокино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.140-10 | [7 empty] | с.Еловое | быт | [10 empty] | замена опор, установка дв. крепления провода | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-140-10-4 | [7 empty] | с.Еловое | быт | [10 empty] | замена провода СИП | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-140-10-27 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | замена опор, установка СЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
14.05.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер Синилкин Е.А.