## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 23.05.2022г. По 27.05.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 23.05.2022 ( понедельник) | ПС-136 «Никольская» 2-Т/35, ТН-2сек./10 В 10 кВ.ф. 136-01, 136-03 | [7 empty] | Никольское, Вечерницы, Расскаты | [11 empty] | для проведения работ по текущему ремонту 2-Т, В-2Т/10, ТН-10 кВ, для текущего ремонта В-10 кВ. | 04:00 - 17:00 |  | СП
|  | 45-2-1 | [7 empty] | Емельяново | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 133-6-1 | [7 empty] | Сухая Балка | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 121-03 | [7 empty] | Бугачево, Заимка, СНТ | быт | [10 empty] | установка двойного крепления провода, выправка опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л КТП 87-6-10 | [7 empty] | СНТ Заустюжъе | [11 empty] | Замена опоры № 8/3, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кеВ Л1 от КТП 64-6-2 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | замена(ремонт) КЗ оп 1 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ Л1 ктп 140-10-27 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | замена опоры, №4/2/8, замена КЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 24.05.2022 ( вторник) | ВЛ 10 кВ ф. 134-2 | [7 empty] | Солонцы,Нанжуль | быт | [10 empty] | пролёт опор 80/16- 80/17. Установка подставной опоры, врезка КСТП | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Свиридов
|  | ПС-63 «Элита» 2-Т/35, ТН-2сек./10 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту 2-Т, ТН-10 кВ | 04:00 - 17:00 |  | СП
|  | ПС-135 «Заря» ТН-2 сек./10 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту ТН-10 кВ | 04:00 - 17:00 |  | СП
|  | ПС №134 "Солонцы" 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | монтаж устройств РЗА, опробование ОД/КЗ | 06:00 - 17:00 25.05.2022 |  | СРЗА
|  | 134-2-64 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф. 134-2 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | установка подсьтавных опор , установка двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ Л3 ктп 63-8-4 | [7 empty] | ст Минино | быт | [10 empty] | замена укоса №4 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-140-10-4 | [7 empty] | с.Еловое | быт | [10 empty] | замена оп 4/1, замена голого провода на СИП пр оп 1-6, замена ввода 3ф на СИП 2 | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 25.05.2022 ( среда) | КТП 94-6-46, 94-6-47 | [7 empty] | Кубеково | быт | [10 empty] | Выправка КТП |  | 10:00 - 17:00 | СМУ Глазунов
|  | ПС-86 «Шуваево» 2-Т/35, ТН-2сек./10, 2-сек./10 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту 2-Т, В-2Т/10, ТН-10 кВ | 04:00 - 17:00 |  | СП
|  | ПС №134 "Солонцы" 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | монтаж устройств РЗА, опробование ОД/КЗ | 06:00 - 17:00 25.05.2022 |  | СРЗА
|  | ф. 94-3 | [7 empty] | Серебряково | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 134-4-9 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ВВУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст Минино, Сады, СНТ,Школа | быт | [10 empty] | замена опор, установка двойного крепления, выправка опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 64-1-1 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | текущий ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 64-1-1 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | замена опор (демонтаж) | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 26.05.2022 ( четверг) | Ф.63-3 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Совместный подвес ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП №63-3-5 по опорам №6А/2 - №6А/4 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 140-10-5 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Выправка опоры №4, перетяжка провода | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Свиридов
|  | ПС-86 «Шуваево» 1-Т/35, 1-сек./10 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по герметизации КРУН-10 кВ | 04:00 - 17:00 |  | СП
|  | ВЛ 10 кВ ф 121-03 | [7 empty] | Бугачево, Заимка, СНТ | быт | [10 empty] | установка двойного крепления провода, выправка опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | 134-2-51 | [7 empty] | Нанжуль | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10кВ ф.140-10 | [7 empty] | с.Еловое | быт | [10 empty] | замена А опоры № 59, устан ОПН, установка дв. крепления провода | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-140-10-4 | [7 empty] | с.Еловое | быт | [10 empty] | замена провода СИП | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | КТП 63-2-14 | [7 empty] | СНТ Энергетик | [11 empty] | текущий ремонт | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-6 | [7 empty] | Палатий | быт | [10 empty] | Замена оп№ 54 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
27.05.2022 (Пятница)
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | РАБОТЫ | С | [10 empty] | ПЕРСОНАЛОМ
28.05.2022 (Суббота)
Начальник Емельяновского РЭС Е.А. Синилкин