## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 06.06.2022г. По 10.06.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 06.06.2022 ( понедельник) | ПС-87 «Устюг» 1-Т/35, ТН 1-сек./10кВ, 1 сек/35кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту 1-Т, В-1Т/10, ТН-10 кВ, замена Рк-1Т/35кВ | 04:00 - 22:00 |  | СП
|  | ПС-78 «Таскино» 2-Т/35, | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по замене ТС | 04:00 - 22:00 |  | СП
|  | ПС-87 «Устюг» 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф.контроль устройств РЗА 1Т | 04:00 - 22:00 |  | СРЗА
|  | 134-4-9 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена траверсы | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 07.06.2022 ( вторник) | Ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | оп. 74/9/1-74/9/3 монтаж провода ВЛИ 0,4кВ. совместным подвесом по опорав ВЛЗ 10кВ. | 10:00 - 17:00 |  | Глазунов
|  | 63-2-14 | [7 empty] | Пугачево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ВВУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 63-1-112 | [7 empty] | Овинный | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 121-03 | [7 empty] | Бугачево, Заимка, СНТ | быт | [10 empty] | установка двойного крепления провода, выправка опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 08.06.2022 ( среда) | ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
| 09.06.2022 ( четверг) | ПС-87 «Устюг» 2-Т/35, ТН 2-сек./10кВ, 2 сек/35кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту 2-Т, 2-Т, В-2Т/10, ТН-10 кВ, замена Рк-2Т/35кВ | 04:00 - 22:00 |  | СП
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст Минино, Сады, СНТ,Школа | быт | [10 empty] | замена опор, установка двойного крепления, выправка опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | 134-1-1 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф.78-7, ВЛ-10кВ ф.87-3 | [7 empty] | Таскино | быт | [10 empty] | Выправка опор ф.78-7 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 10.06.2022 (Пятница) | ПС-90 «Западная-2» 1-Т/110, ТН 1-сек./35кВ, 1 сек/35кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту 1-Т, В-1Т/6, ТН-35 кВ. | 04:00 - 22:00 |  | СП
|  | ВЛ 10 кВ ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | оп. 38. Замена опоры. Врезка | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза
|  | 8-3-14 | [7 empty] | Крючково | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 47-4-16 | [7 empty] | Вечерницы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 47-4-87 | [7 empty] | Вечерницы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | замена анкерной оп17, одностоечных опор, перетяжка провода пр оп № 47/2-47/3 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.140-10 | [7 empty] | с.Еловое | быт | [10 empty] | зустановка дв. крепления провода | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.78-7, ВЛ-10кВ ф.87-3 | [7 empty] | Таскино | быт | [10 empty] | Выправка опор ф.78-7 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
11.06.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.