## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 20.06.2022г. По 24.06.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 20.06.2022 ( понедельник) | Ф.121-03 | [7 empty] | д. Бугачево | [11 empty] | Установка подставной опоры №89/7А, демонтаж/монтаж РЛНД оп. №89/7 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | Ф.63-6 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Опора №22/13/35 выправка опоры | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | 64-8-15 | [7 empty] | Дрокино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 121-03 | [7 empty] | Бугачево, СНТ | быт | [10 empty] | установка двойного крепления провода, оп 112,118,124,129-134 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС, СВЭТ
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 64-6-7 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 21.06.2022 ( вторник) | КТП №94-6-47 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | Монтаж ТМГ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | ПС-87 «Устюг» СВ-10 кВ, В.ф. 87-6, 87-3 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | для проведения работ по текущему ремонту В-10 кВ | 08:00 - 17:00 |  | СП
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Покрвка , Медведа | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.140-10 | [7 empty] | с.Еловое | быт | [10 empty] | зустановка дв. крепления провода, выправка опор, перетяжка провода | 10:00-17:00 |  | РЭС, СВЭТ
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-140-10-4 | [7 empty] | с.Еловое | быт | [10 empty] | демонтаж голого провода , пр оп 1-6, замена ввода 3ф на СИП 2 | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 22.06.2022 ( среда) | Ф.86-4 | [7 empty] | Совхоз Сибиряк | [11 empty] | Оп. №178/65/16 подключение новой ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | Ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | оп. 74/9/1-74/9/3 монтаж провода ВЛИ 0,4кВ. совместным подвесом по опорав ВЛЗ 10кВ. | 10:00 - 17:00 |  | СИУ Глазунов
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | 134-2-25 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст Минино, Сады, СНТ,Школа | быт | [10 empty] | замена опор, установка двойного крепления, выправка опор, замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС, СВЭТ
| 23.06.2022 ( четверг) | Ф.121-03 | [7 empty] | д. Бугачево | [11 empty] | Демонтаж опор и провода ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП №121-03-36 от оп. №1 до оп. №30 в охранной зоне ВЛЗ-10 кВ ф.121-03 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ПС-134 «Солонцы» СВ-10 кВ, В.ф. 134-8 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | для проведения работ по среднему ремонту В-10 кВ | 08:00 - 17:00 |  | СП
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 66-3-7 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | текущий ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Покрвка , Медведа | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
24.06.2022 (Пятница)
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | РАБОТЫ | С | [10 empty] | ПЕРСОНАЛОМ
25.06.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.