Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Элитовского сельсовета, их формирования и реализации

Информация

о целевых показателях муниципальной программы Элитовского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта Элитовского сельсовета»

 и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы Элитовского сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и спорта Элитовского сельсовета» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году2020 | Отчетный год реализации муниципальной программы Элитовского сельсовета 2021 | Плановый период | Примечание (причины невыполнения показателей по программе, выбор действий по преодолению) |
| январь - июнь | значение на конец года | 1-й год2022 | 2-й год 2023 |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Цель 1:** Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Элитовского сельсовета |
|  | **Целевой показатель 1:** Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях проводимых предприятиями культуры |  |  | 30 | 27 | 31 | 27 | 31 | 27 | 32 | 33 |  |
| 1.1 | **Задача 1:** Обеспечение доступа населения Элитовского сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни |
| 1.1.1 | **Подпрограмма 1 «Поддержка народного творчества в Элитовском сельсовете»** |
|  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | чел. | 10 | 16500 | 17699 | 6079 | 6079 | 16590 | 13538 | 16590 | 16590 |  |
|  | - Количество клубных формирований | ед. | 10 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |
|  | - Количество участников клубных формирований | чел. | 10 | 496 | 550 | 526 | 525 | 526 | 525 | 526 | 526 |  |
|  | - Количество участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет | чел. | 10 | 257 | 257 | 281 | 257 | 281 | 257 | 281 | 281 |  |
|  | - Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | шт. | 10 | 424 | 472 | 155 | 155 | 427 | 427 | 427 | 427 |  |
| 2. | **Цель 2:** Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой |
|  | **Целевой показатель 2:** Доля населения Элитовского сельсовета, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 |  |
| 2.1 | **Задача 2:** Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Элитовского сельсовета |
| 2.1.1 | **Подпрограмма 2 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Элитовском сельсовете»** |
|  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Элитовского сельсовета | чел. | 10 | 11700 | 7692 | 7000 | 7000 | 11700 | 21560 | 11700 | 11700 |  |
|  | - Количество проведенных мероприятий по физической культуре и спорту на территории Элитовского сельсовета | шт. | 10 | 19 | 5 | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |
|  | - Количество проведенных занятий | шт. | 10 | 1060 | 615 | 614 | 614 | 1060 | 1184 | 1060 | 1060 |  |
|  | - Количество команд принявших участие в районных, краевых соревнованиях | ед. | 10 | 20 | 14 | 13 | 13 | 20 | 25 | 20 | 20 |  |
|  | - Количество участников физкультурных мероприятий | чел. | 10 | 704 | 310 | 442 | 442 | 704 | 1165 | 704 | 704 |  |

Глава Элитовского сельсовета В. В. Звягин

Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Элитовского сельсовета, их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельсовета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта Элитовского сельсовета» и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета сельсовета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта Элитовского сельсовета», а также по годам реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта Элитовского сельсовета») за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа Элитовского сельсовета, подпрограмма, отдельное мероприятие муниципальной программы Элитовского сельсовета) | Наименование муниципальной программы Элитовского сельсовета, подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы Элитовского сельсовета | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам, тыс.рублей | Примечание |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы 2020 | январь-июнь 2021 | значение на конец 2021 года | плановый период  |
| план  | факт | план  |  факт | план  | факт | 1-й год 2022 | 2-й год 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа Элитовского сельсовета  | «Развитие культуры, физической культуры и спорта Элитовского сельсовета» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 20638,5 | 20638,5 | 17969,281 | 8438,2 | 18059,13 | 17312,99 | 16636,67 | 16712,67 |  |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края | 804 | Х | Х | Х | 20638,5 | 20638,5 | 17969,281 | 8438,2 | 18059,13 | 17312,99 | 16636,67 | 16712,67 |  |
|  | Подпрограмма 1 | «Поддержка народного творчества в Элитовском сельсовете» | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 11131,2 | 11131,2 | 11238,3 | 5619,2 | 11238,3 | 10492,2 | 11238,23 | 11238,3 |  |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края |  | Х | Х | Х | 11131,2 | 11131,2 | 11238,3 | 5619,2 | 11238,3 | 10492,2 | 11238,23 | 11238,3 |  |
|  | Подпрограмма 2 | «Развитие массовой физической культуры и спорта в Элитовском сельсовете» | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 9507,3 | 9507,3 | 6730,981 | 2819 | 6820,83 | 6820,79 | 5398,37 | 5474,37 |  |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края | 804 | Х | Х | Х | 9507,3 | 9507,3 | 6730,981 | 2819 | 6820,83 | 6820,79 | 5398,37 | 5474,37 |  |

Глава Элитовского сельсовета В. В. Звягин

 Приложение № 12

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Элитовского сельсовета, их формирования и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельсовета

и иных средств на реализацию программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта Элитовского сельсовета» с указанием плановых и фактических значений за 2021 год.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Элитовского сельсовета, подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы Элитовского сельсовета | Источники финансирования | Год предшествующий отчетному году2020 | Отчетный год реализации муниципальной программы Элитовского сельсовета | Плановый период | Примечание |
| январь – июнь2021 | значение на конец года2021 |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год2022 | 2-й год2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа Элитовского сельсовета | «Развитие культуры, физической культуры и спорта Элитовского сельсовета» | Всего | 20638,5 | 20638,5 | 17969,281 | 8438,2 | 18059,13 | 17312,99 | 16636,67 | 16712,67 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2683,886 | 2683,886 | 124,211 | 69,00622 | 175,06 | 175,06 |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений | 17954,614 | 17954,614 | 17845,07 | 8369,19378 | 17884,07 | 17137,93 | 16636,67 | 16712,67 |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | «Поддержка народного творчества в Элитовском сельсовете» | Всего | 11131,2 | 11131,2 | 11238,3 | 5619,2 | 11238,3 | 10492,2 | 11238,3 | 11238,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений | 11131,2 | 11131,2 | 11238,3 | 5619,2 | 11238,3 | 10492,2 | 11238,3 | 11238,3 |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 | «Развитие массовой физической культуры и спорта в Элитовском сельсовете» | Всего | 9507,3 | 9507,3 | 6730,981 | 2819 | 6820,83 | 6820,79 | 5398,37 | 5474,37 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2683,886 | 2683,886 | 124,211 | 69,00622 | 175,06 | 175,06 |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений | 6823,414 | 6823,414 | 6606,77 | 2749,99378 | 6645,77 | 6645,73 | 5398,37 | 5474,37 |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Элитовского сельсовета В. В. Звягин

Приложение № 15

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Элитовского

сельсовета, их формирования и реализации

Информация

о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях

 сводных показателей муниципальных заданий за 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) [<\*>](#P1982) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Отчетный год реализации муниципальной программы Элитовского сельсовета2021 |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Работа 1:**Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  | Количество занятий | 1060 | 1184 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Расходы бюджета сельсовета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 3390,915 | 3390,915 |
|  | **Работа 2:**Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | муниципальные | Количество мероприятий | 19 | 19 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Расходы бюджета сельсовета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 3390,915 | 3390,915 |

Глава Элитовского сельсовета В. В. Звягин