## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 04.07.2022г. по 08.07.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 04.07.2022 ( понедельник) | ф.94-2 Л1 и Л2 отТП №94-2-44 | [7 empty] | Кубеково | быт | [10 empty] | Л-2, Л-3 реконструкция | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ВЛ 10 кВ ф121-03 до оп № 17 | [19 empty] | Демонтаж оп.4.1, ПКУ 10 кВ | 05:00 - 17:00 |  | ООО Культбытстрой
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | замена опор, переподключение абонентов на новую линию СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | установка дв.кр пр оп№13, выправка опор 17,28,84 , замена вязки провода (перетяжка) | 10:00 - 17:00 |  | РЭС, СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | Обрезка крон дереьев, валка деревье пр оп 1-5 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 64-2-9 | [7 empty] | Логовой | быт | [10 empty] | текущий ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 05.07.2022 ( вторник) | Ф.121-03 | [7 empty] | д. Бугачево | [11 empty] | Демонтаж опор и провода ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП №121-03-36 от оп. №1 до оп. №30 в охранной зоне ВЛЗ-10 кВ ф.121-03 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | КСТП №45-10-45 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Ввод в ТП ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Свиридов
|  | 134-2-63 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 121-03 | [7 empty] | Бугачево, СНТ | быт | [10 empty] | установка двойного крепления провода, оп 112,118,124,132 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС, СВЭТ
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | замена опор, переподключение абонентов на новую линию СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ оп 12,13 от ктп 88-4-2 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | замена оп №12,13 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 86-3-5 | [7 empty] | Шуваево | быт | [10 empty] | текущий ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 06.07.2022 ( среда) | Ф.121-03 | [7 empty] | д. Бугачево | [11 empty] | демонтаж в ОЗ ВЛ от опоры №89/7 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | 63-2-14 | [7 empty] | Пугачево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | замена опор, переподключение абонентов на новую линию СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.140-10 | [7 empty] | с.Еловое | быт | [10 empty] | выправка опор, перетяжка провода, расчистка тр ср поросли | 10:00-17:00 |  | РЭС, СВЭТ
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Погорелка | быт | [10 empty] | установка двойного крепления провода, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 86-3-5 | [7 empty] | Шуваево | быт | [10 empty] | текущий ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 07.07.2022 ( четверг) | Ф.45-4, Ф45-2 | [7 empty] | Емельяново | быт, администрация | [10 empty] | Установка опоры №21/1, врезка ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | 47-4-5 | [7 empty] | Вечерницы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | замена опор, переподключение абонентов на новую линию СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-4 | [7 empty] | Емельяново | быт, администрация | [10 empty] | замена изоляторов, оп53,55,58,,32/5,перетяжка пр опр оп 35-37,33-34,расч просеки ср. поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 08.07.2022 (Пятница) | Ф.87-3 оп. №46/6, ф.87-2 оп. №19/5 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Переустройство ЗКТП №87-3-7 с выносом опор | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | замена опор, переподключение абонентов на новую линию СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-9 | [7 empty] | 13 борцов | [11 empty] | замена опоры № 138 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Погорелка | быт | [10 empty] | установка двойного крепления провода, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
09.07.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.